- Důvodová zpráva:

- V rámci schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013 bylo vyčleněno celkem 513 972 tis. Kč na realizaci investičních akcí, přecházejících z roku 2012 a dále 27 879 tis. Kč na realizaci investičních akcí, hrazených z nájemného SMN a.s.

- V rámci těchto finančních prostředků však není zahrnuta realizace investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

Investiční projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů jsou kofinancovány a případně i předfinancovány z úvěru EIB.

Přehled čerpání úvěru EIB:

v tis. Kč

| Celková výše úvěru z EIB | 3 000 000 |
| --- | --- |
| Zůstatek volných zdrojů z úvěru EIB | 720 497 |
| Předfinancované dotace k 31. 12. 2012 - předpoklad vrácení nejdříve ve druhé polovině roku 2013 | 293 951 |
| Zůstává k využití pro rok 2013 a následující léta (včetně vratky) | 1 014 448 |
| - Z toho potřeba na dofinancování rozestavěných investic schválených ZOK 21. 12. 2012 pro rok 2013 (viz. úvodní odstavec) | 323 509 |
| - Z toho potřeba na dofinancování rozestavěných investic schválených ZOK 21. 12. 2012 pro rok 2014 | 103 220 |
| - Z toho je k dispozici na financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů | 587 719 |

- S ohledem na uvedenou výši disponibilních prostředků z úvěru EIB a zejména s ohledem na často zdlouhavé vracení předfinancovaných dotací je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán ke schválení plán na realizaci investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů v průběhu roku 2013 – 2014.

- Dokončení rozpracovaných projektů

V průběhu roku 2012 byla zahájena realizace 3 významných investičních projektů v celkových nákladech cca 612 394 tis. Kč. Všechny tyto akce budou ukončeny v průběhu roku 2013.

U všech tří projektů je uplatněno předfinancování dotace. Do konce roku 2012 byly uhrazeny náklady ve výši 171 485 tis. Kč, pro rok 2013 zůstává uhradit 435 687 tis. Kč z úvěru EIB (z toho 125 167 tis. Kč je podíl Olomouckého kraje a 310 520 tis. Kč je předfinancování dotace, které se vrátí v roce 2014), 5 222 tis. Kč z ostatních zdrojů.

Seznam těchto 3 investičních projektů je uveden v Příloze č. 1.

- Zahájení realizace nových investičních projektů

V letech 2013 a 2014 je navrženo zahájit realizaci dalších 51 investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů v celkovém finančním objemu 1 199 454 tis. Kč, na které již bylo schváleno poskytnutí dotace.

Z celkového počtu 51 projektů je:

- 25 projektů v oblasti školství (celkové náklady 456 729 tis. Kč)

- 11 projektů v oblasti sociální (celkové náklady 243 606 tis. Kč)

- 10 projektů v oblasti dopravy (celkové náklady 417 416 tis. Kč)

- 5 projektů v oblasti zdravotnictví (celkové náklady 81 703 tis. Kč)

Pro rok 2013 zůstává na nově zahajované projekty k dispozici z úvěru EIB (po odečtení 323 509 tis. Kč potřebných na investice schválené ZOK 21. 12. 2012 a 435 687 tis. Kč potřebných na dofinancování rozestavěných projektů dle bodu A.) maximálně cca 255 252 tis. Kč. Skutečná výše disponibilních prostředků bude závislá na průběhu vracení doposud předfinancovaných dotací ve výši 293 951 tis. Kč (s ohledem na zkušenosti z minulých let lze předpokládat zpoždění s vracením dotací).

Z tohoto důvodu je zahájení realizace nových 51 projektů rozloženo v letech 2013 – 2014 s ohledem na uzavírání smluv o přidělení dotace a dle aktuálních potřeb následovně:

- V roce 2013 je navrženo zahájit 35 projektů s předpokladem prostavěnosti za rok 2013 ve výši cca 422 253 tis. Kč. Z toho potřeba úhrady z úvěru EIB činí 158 690 tis. Kč - výše vlastního podílu je 132 186 tis. Kč a nutné předfinancování dotace, které se vrátí v roce 2014, je 26 504 tis. Kč (tato částka je navržena v závislosti na předpokládaném zpoždění s vracením předfinancovaných dotací).

- V roce 2014 je navrženo zahájit zbývajících 16 projektů s předpokladem prostavěnosti za rok 2014 ve výši cca 755 558 tis. Kč. Z toho úhrada vlastního podílu z úvěru EIB činí 260 217 tis. Kč, předfinancování dotací se již neuvažuje.

Všechny tyto nově zahajované projekty již byly projednány a schváleny k předfinancování a financování v případě získání dotace na jednáních Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen ZOK) usneseními č. UZ/16/47/2010, UZ/20/39/2011, UZ/20/40/2011, UZ/25/42/2012, UZ/26/47/2012.

Seznam 51 nových investičních projektů s rozložením jejich financování v letech 2013 – 2014 je uveden v Příloze č. 2.

Poznámka – v Příloze č. 2 uváděné náklady vychází z rozpočtu projektu, na základě výběrových řízení na zhotovitele staveb by náklady měly klesnout.

Rekapitulace finančních potřeb z úvěru EIB na výše uvedené projekty spolufinancované z evropských fondů v roce 2013 a 2014 (uveden jen podíl kraje bez předfinancování dotací):

| - Rozpracované projekty – na dokončení projektů v roce 2013 | 125 167 tis. Kč |
| --- | --- |
| - Nové projekty – návrh plnění na rok 2013 | - 186 tis. Kč |
| B. Nové projekty – návrh plnění na rok 2014 (na dokončení těchto projektů) | 260 217 tis. Kč |
| Celkem | 517 570 tis. Kč |

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- vzít na vědomí informaci o realizaci rozpracovaných projektů spolufinancovaných z evropských fondů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

- schválit plán realizace investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů v letech 2013 – 2014 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam rozpracovaných projektů (strana 4 - 5)

Příloha č. 2 – Seznam nových investičních projektů (strana 6 - 11)