**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/15/46/2019 ze dne 29. 4. 2019 schválilo v rámci dotačního programu Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 investiční dotaci spolku Tělocvičná jednota Sokol Majetín, IČO: 69600988, se sídlem U sokolovny 82, 751 03 Majetín (dále jen spolek) ve výši 350 000,- Kč za účelem podpory projektu „Rekonstrukce venkovní sportovní plochy v areálu TJ Sokol Majetín“.

Dne 5. 5. 2020 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 30. 6. 2020. Příjemce byl povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do   
30. 6. 2020 a nejpozději do 30. 7. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Příjemce dotace žádá z důvodu zdržení práce v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu o posunutí termínů čerpání dotace o 3 měsíce.

Předkladatel a OSKPP navrhují uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Tělocvičnou jednotou Sokol Majetín. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 9. 2020 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 10. 2020. Dodatek č. 1 bude uzavřen ještě před uplynutím lhůty původního termínu předložení vyúčtování, tj. do   
30. 7. 2020. Rozsah i účel projektu „Rekonstrukce venkovní sportovní plochy v areálu TJ Sokol Majetín“ bude zachován.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 9. 2020**.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty druhé se mění a nově zní:

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 smlouvy a podmínkami použití dotace dle čl. II odst. 1 smlouvy v období od 1. 7. 2020 do   
30. 9. 2020.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **30. 10. 2020** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II smlouvy se nemění.

Předkladatel a OSKPP navrhuje ZOK vzít na vědomí důvodovou zprávu, schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019/01615/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Tělocvičnou jednotou Sokol Majetín, IČO: 69600988, se sídlem U sokolovny 82, 751 03 Majetín, dle důvodové zprávy a dle Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy a uložit Ing. Petrovi Vránovi, náměstkovi hejtmana, Dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Tělocvičnou jednotou Sokol Majetín

(strana 3 – 4)

- Příloha č. 2

Žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Majetín o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

(strana 5)