Důvodová zpráva:

Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 25. 02. 2011 byla předložena informace o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje, která byla zpracována k datu 31. 01. 2011.

Na základě požadavku na předkládání pravidelných aktuálních informací o přípravě 
a realizaci protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje je předkládána tato informace o protipovodňových opatřeních financovaných v rámci II. etapy programu „Podpora prevence před povodněmi“ (dále jen „Program“), která byla zpracována z podkladů poskytnutých správci vodních toků k datu 15. 08. 2011.

Program je realizován v souladu s usnesením vlády č. 1527 ze dne 1. 12. 2008 na zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu na financování protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013.

Nutno uvést, že vzhledem k relativně krátkému odstupu od předložení předchozí informace nedošlo v realizaci protipovodňových opatření k zásadním změnám.

Předkládaný materiál je rozšířen o informaci o odstraňování závad, které vznikly při povodních v roce 2010 na vodních tocích na území Olomouckého kraje, ve správě Povodí Moravy, s.p..

- Aktuální stav akcí protipovodňové ochrany financovaných z Programu s termínem dokončení do roku 2013

- Akce již realizované (dokončené)

| Investor | Název akce | Celkové náklady v tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Povodí Odry | Úprava Bělé - Jeseník km 19,788 - 20,590, k.ú. Bukovice | 8 815 |
| Povodí Moravy | Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB | 39 839 |
| Povodí Moravy | Morava, Lesnice, ochranná hráz | 10 345 |
| Povodí Moravy | Oslava, Dlouhá Loučka, rekonstrukce hrází PB | 13 791 |
| Povodí Moravy | Morava, Mitrovice, ochranné hráze | 8 800 |
| Povodí Moravy | Litovelské Pomoraví, studie odtokových poměrů | 1 961 |
| Povodí Morava | Malá Haná, studie odtokových poměrů | 1 896 |
| Povodí Moravy | ZKT Mlýnský náhon Vlkoš (opěrné zdi) | 10 986 |
| Lesy ČR | Skorošický potok km 4,797 - 6,692, k.ú. Horní a Dolní Skorošice | 21 321 |
| Lesy ČR | Olešnice km 0,000 - 1,100, k.ú. Mikulovice u Jeseníka | 3 142 |
| Lesy ČR | Tok Oskava km 36,8 - 38,1, k.ú. Oskava | 7 055 |
| Lesy ČR | Hrabovský potok, k.ú. Hrabová u Dubicka | 13 218 |

Mimo výše uvedených studií byly mimo dotační Program zpracovány ze strany Povodí Moravy, s.p., i další studie odtokových poměrů například na vodním toku Desná v roce 2009, Velička v roce 2010, Ludina v roce 2011 a Spojená Bečva v roce 2011 
a vymezení záplavového území, včetně aktivních zón.

b) Akce jejichž realizace již v současnosti probíhá

| Investor | Název akce | Celkové náklady v tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Povodí Moravy | Třebůvka, Moravičany - hrázování | 139 781 |
| Povodí Moravy | Pobečví, studie odtokových poměrů | 3 700 |
| Lesy ČR | Žlebník, k.ú. Česká Ves | 6 495 |
| Lesy ČR | Tok Brabínek km 0,300 - 1,600, k.ú. Nová Hradečná | 7 911 |

Pobečví – studie odtokových poměrů

Účelem studie bude navrhnout na základě prověření průtokových poměrů, průběhu hladin a zmapování území reálnou ochranu sídel podél Bečvy (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Troubky) na průtok 650 – 750 m3/s (+ odpovídající rezerva) s využitím „reálných“ technických i přírodě blízkých opatření.

Záměrem je připravit a realizovat ochranu sídel proti nejčastěji se opakujícím povodním (cca Q20 - Q50) s ohledem na problémy s přípravou poldru Teplice. Studie také vyhodnotí účinek poldru Teplice jako jednoho z významných opatření při návrhu protipovodňových opatření na Q100.

c) Akce jejichž realizace se v současnosti připravuje

| Investor | Název akce | Připravenost realizace, finanční zajištění |
| --- | --- | --- |
| Povodí Moravy | Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A | Celkové náklady 304 977 tis. Kč Dotace 289 727 tis. Kč Vydáno stavební povolení Příprava k zahájení realizace Předpokládané zahájení stavby 10/2011 |
| Povodí Moravy | Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B - projektová dokumentace | Celkové náklady 880 000 tis. Kč Dotace 836 000 tis. Kč Vydáno územní rozhodnutí Zpracovává se DSP . Předpoklad zahájení stavby 2014 |
| Povodí Moravy | Zábřeh – Ráječek – Zasakovací a svodné průběhy a suché nádrže | Celkové náklady 2 900 tis. Kč Dotace 2 850 tis. Kč Vydáno stavební povolení Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby |
| Lesy ČR | Zkapacitnění Tepličky, Újezd u Uničova | Celkové náklady 3 250 tis. Kč . |

Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A zahrnuje úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 1,463 km. Začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc 
v km 231,816 a končí nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,290 zavázáním hrází do koryta obtoku.

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,230 
a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.

- Další připravované akce, u nichž není z důvodů velkého rozsahu 
a administrativních komplikací možno garantovat jejich realizaci v rámci Programu a dokončení do roku  2013

2.1.  Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.etapa B

Celkové náklady: 880 000 tis. Kč

Dotace:                836 000 tis. Kč

- je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009 bylo vydáno územního rozhodnutí s nabytím právní moci  13. 3. 2009 a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předpoklad získání stavebního povolení 
je ve druhém čtvrtletí 2012.

Akce je velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč, je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most a lávky tvoří více než 30% celkových nákladů).

S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby až po dokončení II. etapy A se předpokládá zahájení v roce 2014.

2.2.  Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa

Celkové náklady: 480 000 tis. Kč

Dotace:                456 000 tis. Kč

- je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků (nezájem 
a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků apod.).

Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány města Litovel a obce Červenka.

Ve spolupráci s městem Litovel se připravuje nové oslovení vlastníků pozemků.

2.3.  Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB

Celkové náklady: 85 000 tis. Kč

Dotace:                82 500 tis. Kč

- je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Současný  stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo 
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyřech je neznámý pobyt, v pěti případech není vyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu a o pomoc při jednání s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání s problémovými vlastníky a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu dokončení do 30. 6. 2013 není reálné.

Realizace těchto staveb se předpokládá v navazující etapě Programu.

- Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice

Usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. 04. 2011 bylo mimo jiné uloženo ministru zemědělství zajistit do 31. prosince 2011 ve spolupráci s ministry životního prostředí 
a dopravy posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí této řeky.

Podle informací Povodí Moravy, s.p., byl již ukončen výběr dodavatele vypracování studie proveditelnosti protipovodňové ochrany  v povodí řeky Bečvy.

Doposud však nebyl vytvořen avizovaný pracovní tým, ve kterém mají být mimo zástupců jiných zainteresovaných subjektů zástupci obcí a kraje.

- Akce protipovodňové ochrany na území Olomouckého kraje připravované správci toků ve spolupráci s obcemi do další etapy Programu

4.1.  Zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě

Zkapacitnění jezu příznivě ovlivní odtokové poměry při povodňových průtocích 
a pozitivně se projeví i při řešení ledových jevů, a to jak za současného stavu, tak i při návrhu dalších opatření. V roce 2010 zajistilo Povodí Moravy, s.p. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Jedná se 
o koncepční opatření zapadající do výše uvedené studie.

V současné době je zpracována technická studie na řešení rybího přechodu dle podmínek z územního rozhodnutí a proběhlo její projednání v „Rybí komisi“. V letošním roce bude zpracována také dokumentace pro územní rozhodnutí na rybí přechod 
a následně zadána dokumentace pro stavební povolení na zkapacitnění jezu a rybího přechodu. Pokud se neobjeví komplikace při přípravě a projednávání, měla by být akce  připravena k realizaci v roce 2013.

4.2.  Protipovodňová ochrana Uničov

Příprava protipovodňových opatření probíhá ze strany města jako navrhovatele. Na základě dohody města Uničov a Povodí Moravy, s.p. je pro reálný návrh protipovodňových opatření (i z hlediska dotčených pozemků) nutno zpracovat Studii odtokových poměrů Oskavy a Oslavy včetně záplavového území.

Tuto studii v současné době Povodí Moravy, s.p. začalo zpracovávat na základě aktuálního zaměření z roku 2010. Vzhledem k morfologii terénu je však nutné provést doměření celého povodí ovlivňujícího návrh PPO pro město, jedná se o velký rozsah.

- Odstraňování závad, které vznikly při povodních červnu 2010 na vodních tocích na území Olomouckého kraje ve správě Povodí Moravy, s.p.

Bezprostředně po opadnutí povodňových stavů byly zahájeny zabezpečovací práce na úsecích vodních toků, kde by mohlo při průchodu případných nových povodňových průtoků docházet k dalším škodám.

K datu 15. 11. 2010 byly již dokončeny všechny 3 akce na odstranění povodňových škod 2010 v Olomouckém kraji, které byly zahájeny v rámci vyhlášení krizového stavu hejtmanem, a to v celkové výši cca 14,5 mil. Kč. Jedná se o tyto akce:

Oprava hráze Cvrčov – Lobodice					- náklady 3,5 mil Kč

Spojená Bečva – jez Hranice (stabilizace podjezí) 		- náklady 8 mil. Kč

Spojená Bečva, Teplice nad Bečvou – Hranice (oprava opevnění koryta)

– náklady 3 mil. Kč

Přehled poškozených úseků vodních toků byl zpracován v srpnu 2010 s tím, že časový harmonogram odstraňování závad je uveden dle priorit 1 – 3, které byly stanoveny dle odborných odhadů v pracovních komisích určených pro zjišťování škod  a především s ohledem na míru ohrožení bezpečnosti osob a majetku.

Předpoklad zahájení realizace dle jednotlivých priorit:

Priorita 1 - zahájení v roce 2010

Priorita 2 - zahájení v roce 2011

Priorita 3 – sporné akce, které budou ještě hodnoceny

Všechny akce s prioritou 1 a 2 byly rozděleny dle přípravy projektových dokumentací. K 31. 3. 2011 byly dokončeny dokumentace na 14 akcí v Olomouckém kraji, které budou realizovány (popř. zahájeny) v roce 2011 v celkové výši 62 mil. Kč
a do konce roku 2011 budou hotové dokumentace na dalších 9 akcí v Olomouckém kraji v celkové výši cca 40 mil. Kč, které budou zahájeny v roce 2012.  U akcí s prioritou 3, které nejsou rizikem a ve většině případů, zde dochází ke střetům zájmů s orgány ochrany přírody, v současné době probíhá hodnocení rozsahu jejich možného 
a účelného řešení.

Soupis povodňových škod 2010 v Olomouckém kraji

|  | Vodní tok Název opatření | Katastrální území | Odhad nákladů v tis. Kč | Priorita | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Třebůvka, km 0,900-1,200 Moravičany - oprava dlažeb | Moravičany | 1 100 | 2 | realizace 2011 |
| 2 | Třebůvka, km 1,850-1,950 Moravičany - údržba toku | Moravičany | 110 | 1 | realizace 2011 |
| 3 | Třebůvka, km 4,300-4,900 Loštice - odstranění nánosů | Loštice | 600 | 2 | realizace 2012 |
| 4 | Branná, km 0,000-1,000 HM 223 090 sedimenty | Hanušovice, Hynčice nad Moravou | 240 | 2 | realizace 2011 |
| 5 | Branná, km 0,000-5,500 HM 223 090 | Hanušovice, Hynčice, Potůčník, Pusté Žibřidovice, Pleče | 6 285 | 2 | realizace 2011 |
| 6 | Branná, km 6,355-15,000 HM 223 752 jez Jindřichov | Pleče, Pusté Žibřidovice, Labe, Nové Losiny, Vikantice, Branná | 3 810 | 2 | realizace 2012 |
| 7 | Bečva, km 3,000 - 5,000 LB nátrže u spol. ZELTR, Troubky | Troubky n. B. | 3 350 | 3 |  |
| 8 | Bečva, km 5,000 - 5,990 LB nátrže u obce Rokytnice | Rokytnice | 1 100 | 3 |  |
| 9 | Bečva, km 7,300-7,600 PB nátrž zasahuje do hosp. cesty | Dluhonice | 365 | 1 | realizace 2011 |
| 10 | Bečva, km 7,450-8,000 LB nátrž u ČOV Henčlov | Dluhonice | 3 520 | 3 |  |
| 11 | Bečva, km 8,000 - 10,000 LB nátrž u lagun ČOV | Dluhonice | 5 370 | 3 |  |
| 12 | Bečva, km 11,290-11,440 nánosy pod jezem, PB nátrž pod vlečkou | Přerov | 8 530 | 1 | realizováno 2010 |
| 13 | Bečva, km 12,250 - 13,900 nánosy mezi mostem Míru a Loděnicí, Přerov | Přerov | 7 900 | 1 | realizováno 2010 |
|  | Vodní tok Název opatření | Katastrální území | Odhad nákladů v tis. Kč | Priorita | Poznámka |
| 14 | Bečva, km 13,574 - 13,770 průsak hráze u tenisu, Přerov | Přerov | 2 095 | 2 | realizace 2011 |
| 15 | Bečva, km 14,940 - 16,070 nánosy a LB nátrže, Kozlovice | Kozlovice | 1 760 | 2 | realizace 2011 |
| 16 | Bečva, km 22,780 - 24,666 břehové nátrže a nános pod jezem | Osek n/B. | 19 050 | 2 | realizace 2011-2012 |
| 17 | Bečva, km 24,666 - 25,500 nános nad jezem Osek | Lipník n/B. | 7 400 | 3 |  |
| 18 | Bečva, km 27,400 - 27,513 LB nátrže, nad i pod mostem Lipník nad Bečvou | Lipník n/B. | 1 750 | 2 | realizace 2012 |
| 19 | Bečva, km 27,550-30,900 Lipník n/B.-Jezernice | Lipník n/B. | 2 000 | 2 | realizace 2012 |
| 20 | Bečva, km 30,900-38,400 Jezernice-Hranice | Lipník n/B., Hranice | 8 800 | 2 | realizace 2011-2012 |
| 21 | Bečva, km 33,000-33,300 Slavíč | Slavíč | 15 000 | 2 | realizace 2012 |
| 22 | Bečva, km 38,4 Jez –Hranice | Hranice | 8 000 | 1 | realizováno 2010 |
| 23 | Bečva, km 38,450-41,700 Hranice – Teplice | Hranice, Teplice n/B. | 3 000 | 1 | realizováno 2010 |
| 24 | Bečva, km 42,100-53,050 Ústí -Hustopeče n/B. | Ústí, Hustopeče n/B. | 5 000 | 2 | realizace 2012 |
| 25 | Morava, km 120,360-120,440 PB nátrž u brodu v Kojetíně | Kojetín | 470 | 3 |  |
| 26 | Morava, km 120,585-121,050 PB nátrže u PP hráze Kojetín | Kojetín | 810 | 2 | realizace 2011 |
| 27 | Morava, km 120,950-121,850 LB nátrže nad hospodářským mostem Kojetín | Kojetín | 825 | 3 |  |
| 28 | Morava, km 122,650-122,800 PB nátrže u soutoku s Valovou, k.ú. Uhřičice | Uhřičice | 180 | 2 | realizace 2011 |
| 29 | Morava, km 123,110-123,260 PB nátrže u hospodářského mostu Uhřičice | Uhřičice | 690 | 3 |  |
| 30 | Morava, 124,250-125,200 PB liniová nátrž v k.ú. Lobodice | Lobodíce | 7 200 | 3 |  |
| 31 | Morava, km 125,050-126,400 narušení hráze Cvrčov-Lobodice (průsaky, průleh koruny, narušení návodního líce - nory) | Lobodice | 1 350 | 1 | realizace 2011 |
| 32 | Morava, hráz Cvrčov-Lobodice (narušení koruny a svahů) km 125,600-126,300 | Lobodice | 3 500 | 1 | realizováno 2010 |
| 33 | Morava, km 129,460-129,550 PB nátrž u silničního mostu Tovačov-Troubky | Tovačov | 690 | 3 |  |
| 34 | Morava, km 130,850-131,100 hráz Tovačov-Věrovany (sesuv vzdušného líce, narušení koruny) | Tovačov | 750 | 1 | realizace 2011 |
| 35 | Morava, nátrže obou břehů u kafilerie, k.ú. Věrovany km 132,150-134,600 | Věrovany | 11 450 | 3 |  |
|  | Vodní tok Název opatření | Katastrální území | Odhad nákladů v tis. Kč | Priorita | Poznámka |
| 36 | Morava, nátrže obou břehů nad silničním mostem Věrovany km 134,890-136,160 | Věrovany | 8 340 | 3 |  |
| 37 | Morava, km 137,090-137,170 PB nátrž nad silničním mostem Dub n.M. | Dub n.M. | 480 | 3 |  |
| 38 | Morava, km 138,340-138,420 PB nátrž u hospodářského mostu Tučapy | Dub n.M. | 550 | 2 | realizace 2012 |
| 39 | Morava, km 139,290-139,380 jez Bolelouc, poškození opevnění podjezí (dlažba na sucho, pata opevnění) | Dub n.M. | 1 050 | 2 | realizace 2012 |
| 40 | Morava, km 148,890-148,940 LB nátrž u silničního mostu Olomouc, Nové Sady | Olomouc - Nové Sady | 550 | 3 | realizace 2012 |
| 41 | Morava, km 263,100-263,270 Litovel - sanace břeh.nátrže | Litovel | 800 | 2 | realizace 2011 |
| 42 | Moštěnka, km 14,000 - 14,950 LB a PB chybějící patka svahu | Horní Moštěnice | 5 200 | 3 |  |
| 43 | Moštěnka, km 19,180 - 19,900 PB nátrž a snížený břeh,Prusy | Prusy | 2 550 | 3 |  |
| 44 | Moštěnka, km 20,320 - 20,380 PB nátrž v obci Čechy | Čechy | 780 | 3 |  |
| 45 | Moštěnka, km 21,200 - 21,400 PB i LB nátrže v obci Domažlice | Domaželice | 2 200 | 3 |  |
| 46 | Moštěnka, km 24,74 - 25,30 nánosy a břehové nátrže v obci Dřevohostice | Dřevohostice | 2 980 | 3 |  |
| Celkové odhadované škody |  |  | 169 530 |  |  |

Ministerstvo zemědělství ČR zajistilo z podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodně roku 2010“, v rámci programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, na obnovu vodních děl a koryt vodních toků poškozených při povodni ve správě firmy Povodí Moravy, s.p. realizovanou v letech 2010 – 2013 finanční dotaci ve výši 386 334 000,- Kč.

Dne  01. 09. 2010 postihly povodňové průtoky s vyhlášením 3. stupně povodňové aktivity vodní tok Desná, kde rovněž proběhl soupis povodňových škod. Tyto škody však nemohou být zařazeny do již výše uvedeného schváleného dotačního programu pro odstranění následků povodní z května a června 2010. Z tohoto důvodu firma Povodí Moravy, s.p. řeší odstranění škod na nejhorších úsecích vlastními finančními prostředky.

V průběhu měsíce listopad 2010 byl vybrán dodavatel první akce na opravy příčných prahů v korytě v obci Loučná nad Desnou, která již byla i stavebně zahájena. Další navazující akce na odstranění škod, především v obci Loučná nad Desnou, budou pokračovat v roce 2011.

V červenci 2011 zasáhly horní povodí Moravy další povodňové průtoky s dosažením 3. stupně povodňové aktivity na horním toku Moravy a také vodním toku Desná, Krupá a Branná. Vyčíslené povodňové škody na vodních tocích 
a vodních dílech jsou cca 6 mil. Kč.

Vzhledem k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), přešla správa drobných vodních toků na Povodí Moravy, s.p. a Lesy ČR, s.p.. Realizace odstraňování závad na vodních tocích, které vznikly v souvislosti s povodňovými jevy v měsících květnu a červnu 2010, zajišťují noví správci vodních toků.

Na základě provedených povodňových prohlídek byly zjištěny povodňové škody vzniklé v průběhu povodní na přelomu měsíců května a června 2010 na majetku ZVHS ve správním území obce s rozšířenou působností Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov.

Bezprostředně po opadnutí povodňových stavů byly na vodních tocích v rámci zabezpečovacích prací provedeny prvotní zásahy pro zprůtočnění koryt. Náklady na tyto zásahy činily 375 000,- Kč.

Soupis povodňových škod na vodních tocích, které byly ve správě ZVHS:

| Vodní tok | Katastrálníúzemí | Odhad nákladů v tis. Kč | Předpokládaný termín realizace | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žabník, - oprava zaústění | k.ú. Slavíč, k.ú. Klokočí | 865 | 2011 | Akce vysoutěžená a realizace v roce 2011 (zajišťuje Povodí Moravy) |
| Hlavní odvodňovací zařízení Moštěnice, - oprava stavidla | k.ú. Vlkoš | 250 | 2010 | Realizováno |
| Hlavní odvodňovací zařízení Prosenice, - zanesené koryto | k.ú. Prosenice | 400 | 2010 | Realizováno |
| Vodní nádrž Horní Těšice, - narušení hráze | k.ú. Horní Těšice | 850 | 2011 |  |
| Lubeň, - oprava zaústění | k.ú. Osek nad Bečvou | 380 | 2011 |  |
| Loučský potok, - oprava opěrné zídky | k.ú. Hustopeče nad Bečvou | 1 400 | 2011 | Akce v realizaci, bude dokončena v roce 2011 (zajišťuje Povodí Moravy) |
| Celkové odhadované škody |  | 4 145 |  |  |

Dále Povodí Moravy, s.p. zajišťuje po ZVHS  realizaci akcí povodňových škod z roku 2009. V Olomouckém kraji se jedná o 7 akcí s celkovými náklady cca 10 mil. Kč.

Rada Olomouckého kraje usnesením  UR/70/59/2011 ze dne  30. 08. 2011

- vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje.