## Školství - ORJ 52
Odbor investic - investiční projekty
Správce: | [5 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 52
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 52 - Oblast školství - projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů
Poř. Číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Dotace | Podíl OK | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2017 v tis. Kč | Celkem v tis. Kč | z toho předfinancování (EU + SR) z revolvingu KB |  |  | Návrh rozpočtu 2018 - podíl OK + neuznatelné náklady |  |  | Pokračování v roce 2019 a dalších | poznámka
[17 empty] | EU | SR |  | OK UZ 880 | Neuznatelné UZ 884
Realizace | [9 empty] | 419643 | 196741 | 222902 |  | 12020 | 300539 | 163038 | 156758 | 6280 | 137501 | 71451 | 66050 | 107084
1 | JE | 3123 | 6121 | 61 | 60001100876 | Realizace energeticky úsporných opatření - OU a praktická škola Lipová - lázně | Jedná se o celkové zateplení 7 propojených objektů školy včetně výměny výplní otvorů (zateplení fasády, střech, výměna oken, dveří, nová VZT v učebnách, související práce) | DPS | realizace | 38357 | 14061 | 24296 | 2017-2018 | 5501 | 32856 | 14061 | 14061 |  | 18795 | 18673 | 122 | 0 |  | 14755
2 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 60001101113 | Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice a) zateplení | Zateplení. Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů a zateplení objektů školy - hlavní budova a objekt dílen. | DSP, DPS | realizace | 24206 | 7223 | 16983 | 2019 | 418 | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 23738 |  | 11896
3 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 60001101251 | Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice b) vzduchotechnika | Vzduchotechnika. Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů a zateplení objektů školy - hlavní budova a objekt dílen. | DSP, DPS | realizace | 11641 | 8149 | 3492 | 2018 | 0 | 11641 | 8149 | 8149 |  | 3492 | 3492 | 0 | 0 |  | 11896
4 | OL |  | 6121 | 61 | 60001100700 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga, Olomouc, Pottingova 2 - Balkony a zateplení budovy DM | Jedná se o zateplení, které se bude týkat nejenom obvodového pláště, ale i střechy a balkonů. Okna jsou již vyměněna. | PD | realizace | 6290 | 2516 | 3774 | 2018 | 136 | 6154 | 2516 | 2516 |  | 3638 | 3638 | 0 | 0
5 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 60001101018 | Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 - Zateplení budovy Kord a) zateplení | Zateplení. Zateplení obvodového pláště budovy, včetně výměny oken |  | realizace | 7222 | 2070 | 5152 | 2018 | 235 | 6987 | 2070 | 2070 |  | 4917 | 1835 | 3082 | 0
6 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 60001101252 | Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 - Zateplení budovy Kord b) vzduchotechnika | Vzduchotechnika. Zateplení obvodového pláště budovy, včetně výměny oken |  | realizace | 2822 | 1975 | 847 | 2018 | 0 | 2822 | 1975 | 1975 |  | 847 | 847 |  | 0
7 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 60001101019 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Tělocvična | Zateplení tělocvičny v Heřmanicích. |  | realizace | 18139 | 4174 | 13965 | 2018 | 256 | 17883 | 4174 | 4174 |  | 13709 | 4174 | 9535 | 0
8 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101022 | Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy a) zateplení | Jedná se o kompletní zateplení objektu, fasády a střechy a provedení nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. | DPS | realizace | 37378 | 8718 | 28660 | 2019 | 370 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 36958
9 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101253 | Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Zateplení budovy školy b) vzduchotechnika | Jedná se o kompletní zateplení objektu, fasády a střechy a provedení nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. | DPS | realizace | 10539 | 7377 | 3162 | 2018 | 0 | 10539 | 7377 | 7377 |  | 3162 | 3162 | 0
10 | OL | 3133 | 6121 | 61 | 60001101050 | Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a - Zateplení budovy a lodžie. | Projekt zahrnuje zpracování DPS na objekt DD a spojovacího krčku a zahrnutí již zpracovaného DPS domova mládeže SŠ zdravotnícké, barevné sjednocení a rozpočtu tak, aby se oba objekty realizovaly jako jedna zakázka. Jedná se o zateplení obvodového pláště, střechy a oken, která nebyla ještě vyměněna. |  | realizace | 11537 | 4314 | 7223 | 2018 | 324 | 11213 | 4314 | 4314 |  | 6899 | 6470 | 429 | 0
11 | OL | 3114 | 6121 | 61 | 60001101056 | Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budov a) zateplení | Zateplení. Výměna stávajících dřevěných oken za plastová,zateplení pláště budov detašovaného pracoviště, zateplení střechy, VZT 2 sálů. | PD, DPS | realizace | 5458 | 2729 | 2729 | 2019 | 109 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 5299
12 | OL | 3114 | 6121 | 61 | 60001101254 | Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budov b) vzduchotechnika | Vzduchotechnika. Výměna stávajících dřevěných oken za plastová,zateplení pláště budov detašovaného pracoviště, zateplení střechy, VZT 2 sálů. | PD, DPS | realizace | 1785 | 1249 | 536 | 2019 | 0 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 1735
13 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 60001101120 | Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična | Zateplení obálky budovy celého objektu tělocvičny, výměna výplní otvorů, výměna garážových vrat, vytvoření místnosti nářaďovny a kabinetu. | DSP, DPS | realizace | 17052 | 4643 | 12409 | 2019 | 707 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 16245
14 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101123 | Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - Modernizace strojního parku | Stavební úpravy stávajících dílen pro praktickou výuku studentů. Komplexní modernizace, energeticky úsporná opatření, modernizace technického a sociálního zázemí. Modernizace strojního parku. | DPS | realizace | 36014 | 27446 | 8568 | 2018 | 435 | 35579 | 27446 | 25921 | 1525 | 8133 | 3050 | 5083 | 0
15 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 60001101130 | Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny a) zateplení | Zateplení. Zateplení 3 objektů školy (hlavní budova, odborný výcvik, dílny) včetně částečné výměny oken. |  | realizace | 23495 | 9141 | 14354 | 2019 | 336 | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 23109
16 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 60001101255 | Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny b) vzduchotechnika | Vzduchotechnika. Zateplení 3 objektů školy (hlavní budova, odborný výcvik, dílny) včetně částečné výměny oken. |  | realizace | 11656 | 8159 | 3497 | 2018 | 0 | 11656 | 8159 | 8159 |  | 3497 | 3497 | 0 | 0
17 | PV | 3111 | 6121 | 61 | 60001101131 | Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda a) zateplení | Zateplení. Zateplení 3 objektů školky včetně výměny oken. |  | realizace | 14198 | 6600 | 7598 | 2018 | 435 | 13763 | 6600 | 6600 |  | 7163 | 6166 | 997 | 0
18 | PV | 3111 | 6121 | 61 | 60001101256 | Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda b) vzduchotechnika | Vzduchotechnika. Zateplení 3 objektů školky včetně výměny oken. |  | realizace | 2278 | 656 | 1622 | 2018 | 0 | 2278 | 656 | 656 |  | 1622 | 281 | 1341 | 0
19 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101141 | Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ lesnická Šternberk, domov mládeže | Jedná se o celkové zateplení domova mládeže Opavská 8 ( výměna oken se vstupními dveřmi, zateplení fasády a střechy. | PD, DPS | realizace | 14646 | 5837 | 8809 | 2018 | 136 | 14510 | 5837 | 5837 |  | 8673 | 8620 | 53 | 0
20 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101133 | Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy | Stavební úpravy stávajících dílen pro praktickou výuku studentů. Komplexní modernizace, energeticky úsporná opatření, modernizace technického a sociálního zázemí. Modernizace strojního parku. | DPS | realizace | 72479 | 24491 | 47988 | 2018 | 1004 | 71475 | 24491 | 23130 | 1361 | 46984 | 2721 | 44263 | 0 | část předfinancování musí být z rozpočtu OK, úvěr KB můžeme čerpat pouze na akce, na které máme vydané rozhodnutí, zde budeme mít rozhodnutí tak 6/2018, ale stavět musíme bezpodmínečně 4/2018
21 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101144 | Vybavení školních laboratoří v bezbariérové škole - VOŠ a SPŠ elektrotechnická - Olomouc, Božetěchova 3 | Jedná se o modernizaci odborných laboratoří a dílen praktického vyučování pro optické, přírodovědné a elektrotechnické profese oboru informačních technologií. |  | realizace | 9058 | 7932 | 1126 | 2018 | 271 | 8787 | 7932 | 6610 | 1322 | 855 | 610 | 245 | 0
22 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101151 | Výstavba odborných učeben pro výuku oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie v bezbariérové škole (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 ) | Jedná se přestavbu dvou laboratoří a výstavbu výtahu. | DPS | realizace | 9853 | 8812 | 1041 | 2018 | 317 | 9536 | 8812 | 8322 | 490 | 724 | 724 | 0 | 0
23 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 60001101152 | Centrum polytechnické výchovy (Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79) | Jedná se o nástavbu stávající budovy a vytvoření odborných učeben pro obor kominík. | PD | realizace | 26548 | 22320 | 4228 | 2018 | 847 | 25701 | 22320 | 21080 | 1240 | 3381 | 2481 | 900 | 0 | Rozhodnutí ANO
24 | SU | 3122 | 6121 | 61 | 60001101155 | Bezbariérovost školy a Pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1) | Předmětem projektu je vybudování nového osobního výtahu, a doplnění schodolezu pro novou budovu. Dále bude pořízeno nové strojní vybavení. | PD, | realizace | 6992 | 6149 | 843 | 2018 | 183 | 6809 | 6149 | 5807 | 342 | 660 | 660 | 0 | 0
Projektová dokumentace | [9 empty] | 311786 | 0 | 0 |  | 4538 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 3643 | 3243 | 0 | 303605
1 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 60001100661 | Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice | Jedná se o celkové zateplení školy Olomoucká 25 (výměna oken se vstupními dveřmi, zateplení fasády, zateplení střechy, a nová VZT v učebnách a práce stím související). | PD, DPS | příprava projektu | 95439 |  |  | 2018-2019 | 854 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 94485
2 |  | 3122 | 6121 | 61 | 60001101147 | Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství | Vybudování centra odborné přípravy pro obory řezbářství obsahující dvě části: vybudování nových učeben, které budou sloužit zejména při výuce odborných předmětů jako je kreslení, modelování a při výuce informačních technologií a výstavbu učebny sochařské reprodukce. Bude řešeno i vnitřního vybavení stavby (lavice, PC stoly, židle, katedra, vybavení soc. zařízení, atd.). |  | příprava projektu | 25000 |  |  | 2019 | 364 | 471 | 0 |  |  | 471 | 471 | 0 | 24165
3 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 60001101148 | Bezbariérový přístup do SPŠ Hranice a rekonstrukce elektroinstalace a chemické laboratoře v budově školy - Střední průmyslová škola Hranice | Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace, chemické laboratoře a vytvoření bezbariérového přístupu do budovy školy. |  | příprava projektu | 10674 |  |  | 2018-2019 | 722 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 9852
4 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 60001101149 | Rekonstrukce dílen praktického vyučování a odborných laboratoří SPŠ, včetně vybavení a modernizace IT školy (Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2) | Jedná se o rekonstrukci dílen praktického vyučování - frézárny, zámečnické dílny, soustružny, nástrojárny, svařovny, truhlárny, příruční učebny a WC (elektroinstalace, VZT, výměna oken) včetně pořízení některých nových strojů Jedná se o modernizaci laboratoře elektrotechniky a strojírenství včetně interiérového vybavení, nových strojů a učebních pomůcek včetně bezbariérového přístupu školy. | PD, DPS | příprava projektu | 25497 |  |  | 2018-2019 | 350 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 25047
5 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 60001101150 | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Heřmanice ) | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, rekonstrukce odborné učebny oboru opravář zemědělských strojů, vybudování odborných učeben pro obory včelař a další zemědělské obory. | DSP, DPS | příprava projektu | 23170 |  |  | 2018-2019 | 730 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 22340
6 |  | 3122 | 6121 | 61 | 60001101164 | Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO) | Jedná se o demolici stávajícího objektu z UNIMO buněk a výstavbu nového 2 podlažního objektu. Objekt bude určen pro nové učebny, hygienické zázemí, šatny, administrativní a technické zázemí školy. Dispozičně nahradí stávající a nevyhovující objekt s připojením krytým koridorem do stávajícího objektu učeben odborného výcviku. |  | příprava projektu | 33906 |  |  | 2019-2020 | 374 | 472 | 0 |  |  | 472 | 472 | 0 | 33060
7 |  | 3122 | 6121 | 61 | 60001101165 | Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - Centrum odborné přípravy pro obory polytechnického zaměření | Jedná se o rekonstrukci a modernizaci dílen odborného výcviku včetně vybavení, s vybudováním školního autoservisu, nové svářecí školy, učeben, šaten a sociálního zařízení na odloučeném pracovišti U Spalovny, Prostějov – automobilní obory. | studie | PD | 20000 |  |  | 2019-2020 | 70 | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 18430
8 | PR | 3121 | 6121 | 61 | 60001101217 | REÚO Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. V Havlíčkově ulici | Výměna otvorových výplní za plastová s izolačním dvojsklem, zateplení svislého obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu podkrovní vestavby. Náhrada střešních oken okny s izolačním trojsklem, zároveň budou opatřena venkovními roletami pro omezení přehřívání podstřešních učeben a kabinetů.Převedení jednoplášťové střechy na střechu s větranou vzduchovou mezerou pro snížení tepelné zátěže do interiéru. Havarijní stav. | PD | veřejná zakázka | 20500 |  |  | 2019 | 476 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 19924
9 | PR | 3113 | 6121 | 61 | 60001101218 | REÚO Střední škola a Zakladní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy | Havarijní stav - nutná oprava viz přiložený rozpočet. Dále přikládáme zprávu z BOZP. Dle potřeby můžeme dodat i fotodokumentaci (z důvodu velikosti není přiložena k žádance). | PD | veřejná zakázka | 6000 |  |  | 2019 | 369 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 5531
10 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 60001101225 | REÚO Střední škola gastronomie a služeb, Přerov - budova tělocvičny | Na základě statického posudku je navržena výměna těchto výplní za plastová okna, dozdění příček při zachování světelných podmínek v prostorách tělocvičny a zateplení budovy za účelem odstranění tepelných úniků, popsaných v závěrech energetického auditu. Zároveň je nutné vyřešit větrání tělocvičny formou rekuperace. Tato rekonstrukce by měla předcházet samotné opravě parketové podlahy tělocvičny, která byla před 20 lety po povodni zcela nově položena. | PD | veřejná zakázka | 11600 |  |  | 2019 | 229 | 100 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 11271
11 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 60001101225 | Obchodní akademie Mohelnice – zateplení budov internátu a jídelny | jedná se o zateplení dvou 5 podlažních budovách domova mládeže, spojovacího koridoru mezi těmito budovami a jídelny s kuchyní. | PD | veřejná zakázka | 40000 |  |  | 2019 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 | 100 | 0 | 39500
Celkem za ORJ 52 - oblast školství | [9 empty] | 731429 | 196741 | 222902 |  | 16558 | 304182 | 163038 | 156758 | 6280 | 141144 | 74694 | 66050 | 410689