## Školství - ORJ 17
Odbor investic
Správce: | [6 empty] | Ing. Miroslav Kubín | ORJ 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
ORJ 17 - Oblast školství - rozpracované investice hrazené z rozpočtu
Poř. číslo | Oblast | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH v tis. Kč | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2017 v tis. Kč | Návrh na rok 2018 |  |  | Pokračování v roce 2019 a dalších | poznámka
[14 empty] | Celkem v tis. Kč | z toho spolufinan. PO z FI | z toho rozpočet OK
Realizace | [10 empty] | 431606 |  | 65736 | 160133 | 0 | 160133 | 189237
1 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001100026 | VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc - Školní tělocvična | Výstavba nové tělocvičny školy - Akce ukončena v roce 2017, v roce 2018 pouze splátky | DPS | splátky | 58679 | 2016-2017 | 38096 | 20583 | 0 | 20583 | 0 | splátky do 31.12.2018 (17 421 tis. Kč), VCP cca 3 mil.Kč
2 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001100702 | Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 164 - školní kuchyň a jídelna | Rekonstrukce samostatného objektu kuchyňského bloku ve dvorní části areálu střední školy včetně dodávky kuchyňské technologie. | DPS | realizace | 25990 | 2018 | 799 | 25191 | 0 | 25191 | 0 |  | Haničák
3 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001100704 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna elektrorozvodů | Celková výměna rozvodů elektrické energie a osvětlení budovy A, které jsou vzhledem ke stáří již značně nevyhovující. | DPS | realizace | 10609 | 2018 | 289 | 10320 | 0 | 10320 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 10 600 tis. Kč a v roce 2018 10 000 tis. Kč | Maděrka
4 | JE | 3147 | 6121 | 61 | 10 | 60001100709 | Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 - Rekonstrukce umýváren nového domova mládeže | Zhotovení nových rozvodů vodorovné a svislé vodoinstalace a doplnění WC a sprchového koutu v jednotlivých ubytovacích buňkách. | DPS | realizace | 16643 | 2018-2019 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vrbková
5 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101054 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a elektroinstalace | SOŠ a SOU stroj. a stav. Jeseník - komplexní rekonstrukce systému rozvodů vody, kanalizace, sociálního zařízení včetně elektroinstalace a VZT v budově školy navazuje na již provedenou realizaci energeticky úsporných opatření. | DPS | realizace | 20917 | 2017-2018 | 12715 | 8202 | 0 | 8202 | 0 | realizační cena je předpoklad | Vrbková
6 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101116 | Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben | Přístavba 9 nových učeben nad částí přízemního objektu dílen, včetně kabinetů a sociálního zázemí. | DPS | realizace | 45900 | 2017 - 2018 | 1800 | 30785 | 0 | 30785 | 13315 | 2017 DPS a st. povolení | Urbánek
7 | OL | 3111 | 6121 | 61 | 10 | 60001101126 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V. Vejdovského - úprava venkovních ploch areálu, odloučené pracoviště SŠ Gorazdovo náměstí 1, Olomouc | Úprava venkovních ploch areálu pro sportovní využití a možnost parkování. | Studie | PD, realizace | 21717 | 2019 | 17 | 707 | 0 | 707 | 20993 |  | Dudková
8 | OL | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101127 | Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - revitalizace sportovního areálu | Jedná se o revitalizaci sportovního areálu školy, tj. fotbalového hřiště včetně samostatného podzemního zdroje vody pro fotbalové hřiště, oválu a rovinky lehkoatletické dráhy, sektoru pro skok daleký, víceúčelového hřiště na míčové hry, hřiště na plážový volejbal a tenisové kurty. | DPS | realizace | 18017 | 2017 - 2018 | 7898 | 10119 | 0 | 10119 | 0 | předpokládané náklady dle projektového záměru investora 22 000 000,- Kč
9 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101142 | Obchodní akademie Olomouc - Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji | Zřízení bezbariérového přístupu do budovy C přístavbou vnějšího výtahu a vybudování 1 invalidního WC. Na základě požadavku HZS OK dojde k prověření PBŘ celého objektu a splnění požadavku KHS na přepočet a doplnění všech WC a sociálních zařízení celého objektu. | DPS | realizace | 10000 | 2018 | 110 | 200 | 0 | 200 | 9690 | dle OPŘPO realizace v roce 2018 (10 000 tis. Kč) | Crlíková
10 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101212 | Střední škola polytechnická, Olomouc - Rekonstrukce domova mládeže | Zpracování PD na celkovou rekonstrukci DM, který již neodpovídá současným normám. Jedná se o jeden z největších DM v kraji. | Studie | PD | 85000 | 2019 | 968 | 2500 | 0 | 2500 | 81532 | dle OPŘPO celkové náklady 107 275 tis. Kč, realizace 2018 (107 275 tis. Kč) | Urbánek
11 | PR | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101213 | Střední škola zemědělská, Přerov – Osmek – Vybudování zázemí pro odborný výcvik | Novostavba haly jako zázemí pro odbornou výuku žáků školy (3 nové dílny, učebny techniky a obrobny, hygienické zařízení, šatny, kabinety, kompresorovna, venkovní mycí rampa) na místě 2 starých vepřínů, které budou zbourány vč. tří přilehlých jímek a základů bývalého sila. |  | PD | 25000 | 2018-2019 | 730 | 3375 | 0 | 3375 | 20895 | dle OPŘPO celkové náklady 45 000 tis. Kč a realizace roce 2018 - 45 000 tis. Kč | Chytil
12 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101214 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Odvodnění budovy masné výroby | Odvodnění budovy masné výroby. | DPS | realizace | 3653 | 2018 | 153 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | Vrbková
13 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101215 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Venkovní kanalizace areálu Horní Heřmanice | Oprava kanalizační sítě v celém areálu školy na pracovišti Horní Heřmanice. | Průzkumy a zaměření | PD, realizace | 6000 | 2018 | 597 | 5403 | 0 | 5403 | 0 |  | Vrbková
14 | OL | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101216 | Gymnázium Šternberk - Úprava školního hřiště a nové oplocení hřiště | Odvodnění hřiště kolem tělocvičny, hydroizolace, odstranění starého a pokládka nového povrchu hřiště, sanace kamenných zídek, sportovní vybavení hřiště. | DPS | realizace | 4660 | 2018 | 119 | 4541 | 0 | 4541 | 0 |  | Vránová
15 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101219 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Šatny | Úprava stávajících nevyužívaných sklepních prostor a jejich využití jako prostor pro šatny. Úprava zahrnuje sanaci vlhkosti v prostorách, stavebně technické úpravy prostor, odvětrávání prostor, zabezpečení a úpravy přístupu žáků a studetnů do prostor, informační označení a dovybavení šatními skříňkami pro žáky a studenty. | DPS | realizace | 12283 | 2018 | 413 | 4500 | 0 | 4500 | 7370 |  | Urbánek
16 | OL | 3113 | 6121 | 61 | 10 | 60001101220 | Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc - Stavební úpravy venkovního sportovního areálu Táboritů | Výměna povrchu, úprava okolí sportoviště. | DPS | realizace | 5994 | 2018 | 144 | 5850 | 0 | 5850 | 0 |  | Dudková
17 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101221 | Obchodní akademie, Olomouc -Elektroinstalace a výměna svítidel | Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace a výměna svítidel v prostorách po Univerzitě Palackého. | DPS | realizace | 5072 | 2018 | 162 | 4910 | 0 | 4910 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 4 800 tis. Kč, realizace v roce 2018 (4 800 tis. Kč) | Crlíková
18 | OL | 3113 | 6121 | 61 | 10 | 60001101222 | Základní umělecká škola Litovel - Rekonstrukce budovy ZUŠ - 1. etapa | Rekonstrukce, přestavba a sanace budovy ZUŠ - 1. etapa V první řadě je nutné vyřešit výtah pro přepravu osob, nástrojů a materiálu do výtvarného oboru, prázdná výtahová šachta navíc způsobujde velké úniky tepla. Dále bude navazovat rekonstrukce a přestavba 3. NP, která zahrnuje výtvarný ateliér, umývárnu, sociální zařízení, sklad, technickou místnost a chodbu. Nakonec bude možné přestěhovat výtvarný obor do 3. NP a provést sanaci v 1. NP. | DPS | realizace | 10900 | 2018 | 161 | 5487 | 0 | 5487 | 5252 |  | Horáček
19 | OL | 3113 | 6121 | 61 | 10 | 60001101223 | Základní škola Uničov - Elektroinstalace a výměna svítidel | Kompletní rekonstrukce el. rozvodů ve všech místnostech a objektech na adrese Šternberská 500. Rekonstrukce zahrnuje rozvody NN a slaboproudu (zabezpečovací systém, interkom). Součástí bude i výměna svítidel. | DPS | realizace | 2437 | 2018 | 107 | 2330 | 0 | 2330 | 0 | dle OPŘPO pouze PD ve výši 110 tis. Kč (2018) | Urbánek
20 | JE | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101224 | Gymnázium Jeseník - Venkovní hřiště | Celková rekonstrukce venkovního hřiště. Velmi nutné pro nový obor Gymnázium se sportovní přípravou. Staré hřiště taktéž nesplňuje požadavky BOZP - betonové odrubníky apod. | DPS | realizace | 4134 | 2018 | 84 | 4050 | 0 | 4050 | 0 |  | Vrbková
21 | OL | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101227 | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice - Stavební úpravy sociálních zařízení | Stavební úpravy dožitých sociálních zařízení ve třech objektech - budova I. škola, budova II. odborné učebny, budova III. dílny. (oprava potrubí na dívčím WC, nové toalety, přemístění výlevek a bojlerů z prostor předsíně, malby, částěčně obklady). | DPS | realizace | 6190 | 2018 | 110 | 6080 | 0 | 6080 | 0 |  | Haničák
22 | JE | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101226 | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Výstavba jateční porážky | Výstavba prostor odborného výcviku na pracovišti v Horních Heřmanicích. | Studie | PD, realizace | 31811 | 2019-2020 | 121 | 1500 | 0 | 1500 | 30190 | dle OPŘPO celkové náklady 30 000 tis. Kč, realizace v roce 2018 (15 000 tis. Kč) a jiné zdroje 15 000 tis. Kč | Vrbková
Opravy | [10 empty] | 94596 |  | 56290 | 38306 | 0 | 38306 | 0
1 | OL | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001100210 | Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11- Zateplení uliční a dvorní fasády | Oprava uliční fasády z tř. Spojenců 11, zateplení obvodního zdiva dvorních fasád a uliční fasáda z Vančurovy ulice. Do výměny oken a zateplení zahrnuta část objektu převedeno z UP Ol a zateplení půdy. |  | realizace | 20400 | 2017-2018 | 13292 | 7108 | 0 | 7108 | 0 |  | Urbánek
2 | OL | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001100800 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Emanuela Pottinga, Olomouc, Pottingova 2 - Rekonstrukce sociálního zařízení v budově DM | Kompletní výměna 5 ks stupaček sociálního zařízení včetně rekonstrukce sociálních jader. |  | realizace | 9413 | 2017-2018 | 3278 | 6135 | 0 | 6135 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 6 812 tis. Kč (realizace 2018) - odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Urbánek
3 | PR | 3121 | 5171 | 51 | 10 | 60001101020 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - výměna oken a oprava fasády historické budovy | Výměna oken z r. 1967 v havarijním stavu (vypadává sklo) za nová kastlová termická, repase vstupních dveří. Budova památkově chráněná. | DPS | realizace | 22923 | 2017-2018 | 11912 | 11011 | 0 | 11011 | 0 | dle OPŘPO celkové náklady 20 419 tis. Kč, realizace 2018 (20 419 tis. Kč), odhad nákladů, v 36. týdnu upřesním | Chytil
4 | PR | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001101021 | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 - Kanalizace | Rekonstrukce páteřní splaškové ležaté kanalizace v suterénu objektu (dochází k občasným haváriím) a stoupaček k umyvadlům ve třídách a šatnách. Změna dvorní části trasy dešťové kanalizace, aby neprocházela pod budovou. |  | realizace | 5003 | 2017-2018 | 2326 | 2677 | 0 | 2677 | 0 |  | Chytil
5 | OL | 3121 | 5171 | 51 | 10 | 60001101033 | Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Elektroinstalace | Výměna již nevyhovující, zastaralé a poruchové sítě elektrorozvodů školních budov a jejich interiéru-učeben-tříd-kabinetů (stáří přes 40 let), množí se závady i výpadky dané jednak stářím materiálu, tak i nedostatečnou kapacitou vzhledem k většímu počtu zařízení, než k tomu bývalo před 40 lety. | DPS | realizace | 20763 | 2017-2018 | 10388 | 10375 | 0 | 10375 | 0 |  | Haničák
6 | OL | 3122 | 5171 | 51 |  |  | SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - sociální zařízení na domově mládeže | Oprava sociálních zařízení a zdravotechnických rozvodů 5 patrového objektu DM včetně vybudování nového sociálního uzlu pro dívky. |  | realizace | 16094 | 2017-2018 | 15094 | 1000 | 0 | 1000 | 0
Celkem za ORJ 17 - oblast školství - rozpracované investice | [10 empty] | 526202 |  | 122026 | 198439 | 0 | 198439 | 189237