Důvodová zpráva:

Na základě žádosti Ing. Michala Dyntery, statutárního zástupce společnosti Clitia, a.s. doručené dne 20. 8. 2019 (viz Příloha č. 3) je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán k projednání materiál ve věci schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Clitia, a.s., mezi Olomouckým krajem a výše uvedenou společností.

Poskytnutí dotace na akci **„CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ DOLNÍ LIPOVÁ“** ve výši 700 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/73/2019 ze dne 29. 4. 2019. Dotace byla poskytnuta v rámci dotačního Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, konkrétně dotačního titulu č. 4 – Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/02829/OKH/DSM byla uzavřena dne 13. 6. 2019 (viz Příloha č. 2).

**Příjemce jako důvod pro svoji žádost uvádí časové prodlevy, které vznikly při podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení (podrobněji viz Příloha č. 3). Příjemce zejména z tohoto důvodu žádá o prodloužení termínu použití dotace z 31. 12. 2019 na 30. 9. 2020, a současně i o změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace z 31. 1. 2020 na 31. 10. 2020.**

**Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů,** s ohledem na objektivní důvody, které žadatel nemohl předpovídat při podání žádosti, na přínos realizovaného projektu k rozšíření infrastruktury turistické nabídky v Olomouckém kraji, šíři dalších aktivit v oblasti cestovního ruchu uvedené společnosti v Olomouckém kraji a dosavadní bezproblémové historii uvedené společnosti, **doporučuje předmětné žádosti vyhovět.** Výše uvedené skutečnosti byly ověřeny také u zástupců obce Lipová-lázně, která realizaci projektu podporuje.

V návaznosti na výše uvedené informace a pravidla dotačního titulu, předkládáme Zastupitelstvu Olomouckého kraje **Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Centrální parkoviště Dolní Lipová“** (viz Příloha č. 1). Dodatek prošel standardním připomínkovacím řízením.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/71/10/2019 ze dne 2. 9. 2019 souhlasila s uzavřením dodatku ve znění dle Přílohy č. 1 a doporučila Zastupitelstvu Olomoucké kraje:**

1. Vzít na vědomí důvodovou zprávu,
2. schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace společností CLITIA, a.s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha, IČO: 26510103, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
3. uložit podepsat dodatek č. 1, dle bodu 2 usnesení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Centrální parkoviště Dolní Lipová“ (strany 3 – 4)

Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Clitia, a.s. ze dne 13. 6. 2019

Příloha č. 3 – Žádost o prodloužení termínů ze dne 20. 8. 2019