**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 16. 9. 2019 souhlasila s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Hranice, obcí Mutkov, městem Šternberk a obcí Dubicko a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 svým usnesením č. UZ/15/15/2019 schválilo poskytnutí dotaci městu Hranice ve výši 974 440 Kč na akci „Bezpečnostní prvky I/35 Teplice nad Bečvou“, obci Mutkov ve výši 909 515 Kč na akci „Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov – II. etapa“ a městu Šternberk ve výši 200 689 Kč na akci „Stavební úpravy a prodloužení chodníku ul. Dlouhá ve Šternberku“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019“ a svým usnesením č. UZ/15/14/2019 schválilo poskytnutí dotace obci Dubicko ve výši 482 000 Kč na akci „Cyklostezka Dubicko – Bohuslavice“ z dotačního programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019“.

a) **Město Hranice** požádalo o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. Vícepráce zahrnují výměnu stožáru veřejného osvětlení, který je v nevyhovujícím stavu, změnu povrchové úpravy ocelového zábradlí na základě požadavku památkářů, doplnění čidla pro slepce a videodetekci pro lepší vyhodnocení dopravní situace. V rámci méněprací bude radarový detektor nahrazen videodetekcí, a zemní práce budou realizovány v menším rozsahu. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Hranice, který je uveden v Příloze č. 1, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace městu Hranice zůstává beze změny.**

b) **Obec Mutkov** požádala o dodatek ke smlouvě z důvodu prodloužení termínu realizace akce do 31. 5. 2020. Tímto obec žádá o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mutkov, který je uveden v Příloze č. 2, se oproti původně uzavřené smlouvě mění termínu pro použití dotace
z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2020 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2020
na 31. 7. 2020.

c) **Město Šternberk** požádalo o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. Vícepráce a méněpráce zahrnují změnu rozsahu zemních prací, povrchových úprav terénu, podkladu pod komunikací, zámkové dlažby a osazení obrubníků. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Šternberk, který je uveden v Příloze č. 3, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace městu Šternberk zůstává beze změny.**

d) **Obec Dubicko** požádala o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. Vícepráce a méněpráce zahrnují změnu oplocení sousedního pozemku z důvodu změny jeho využití. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Dubicko, který je uveden v Příloze č. 4, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace obci Dubicko zůstává beze změny.**

**Obecný účel dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 a dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 zůstává zachován.**

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Hranice, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Mutkov, se sídlem Mutkov 14, 785 01 Šternberk, IČO: 48770485, DIČ: CZ48770485 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Šternberk, se sídlem Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČO: 00299529,
DIČ: CZ00299529 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Dubicko, se sídlem Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, IČO: 00302538, DIČ: CZ00302538 dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy,
* uložit Ing. Janu Zahradníčkovi, 2. náměstkovi hejtmana, podepsat dodatky.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Hranice

(strana 4 – 5)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Mutkov

(strana 6 – 7)

* Příloha č. 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Šternberk

(strana 8 – 9)

* Příloha č. 4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Dubicko

(strana 10 – 11)