Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/24/2017 ze dne 19. 06. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Jestřebí na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí“ ve výši 2 300 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje výše citovaným usnesením Zastupitelstva rovněž zmocnilo Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z „Fondu“ s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02911/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Jestřebí, jako příjemcem uzavřena dne 07. 08. 2017.

Dne 19. 09. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Jestřebí žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02911/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že došlo ke zpoždění stavby, a to zejména z důvodu delší administrace žádosti a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí ze strany Státního fondu životního prostředí ČR, proto obec požádala o posunutí termínu čerpání dotace do 30. 11. 2018 a vyúčtování dotace do 31. 12. 2018. Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Jestřebí ze dne 06. 09. 2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2017. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2018.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/25/25/2017 ze dne 16. 10. 2017:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí “ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Jestřebí dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Splašková kanalizace Jestřebí “ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Jestřebí dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Jestřebí dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí (str. 3 – 4)