Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/13/52/2017 ze dne 3. 4. 2017 uložila předložit materiál "Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut 
a zařízení 2016 – dodatek ke smlouvě" ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena žádost obce Radvanice o schválení uzavření dodatku ke smlouvě v rámci Dotačního titulu č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016 (dále jen „dotační titul 
č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2016 je především dodržení § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a naplnění Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012 – 2016, bod 11, odst. 3 - podporovat obce při zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 6. 2016 schválilo svým usnesením 
č. UZ/22/50/2016 rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního titulu č. 2 celkem 
20 obcím Olomouckého kraje. Součástí usnesení bylo také schválení vzorové smlouvy, kdy příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 4. 2017.

S obcí Radvanice, IČ: 00636533 byla uzavřena dne 30. 9. 2016 smlouva 
č. 2016/03076/OKŘ/DSM o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Radvanice.

Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele obdrželo dne 16. 3. 2017 dopis, 
ve kterém starosta obce Radvanice žádá o prodloužení termínu použití dotace 
do 30. 6. 2017 a vyúčtování do 31. 7. 2017 (viz. Příloha č. 2 důvodové zprávy) z důvodu zdržení dodání dopravního automobilu.

V Příloze č. 1 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložen vzorový Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení, který prošel řádným připomínkovým řízením.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/13/52/2017 ze dne 3. 4. 2017 navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016 - obec Radvanice dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, uložit Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat dodatek.

- Přílohy:

- Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení  - obec Radvanice (strana 2 - 3)

- Příloha č. 2 - Žádost obce Radvanice (strana 4)

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/03076/OKŘ/DSM ze dne 30. 9. 2016

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Olomouc

č. ú. 27-4228120277/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

Obec Radvanice

Radvanice 9, 751 21  Radvanice

IČ: 00636533

Zastoupená: Milanem Pyšným, starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú. 165305777/0300

(dále jen „příjemce“)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 2016/03076/OKŘ/DSM ze dne 30. 9. 2016 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

- Stávající znění článku II. odstavce 2 věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2017“. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 se nemění.

- Stávající znění článku II. odstavce 4 věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování")“

Ostatní ustanovení čl. II. se nemění.

II. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. ………….
ze dne …………………..

- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady nebo Zastupitelstva nebo starosty obce

Radvanice  č………………....……ze dne ………….….. 2017.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne ………………..…..  		V …………………. dne ………..…..

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Ladislav Okleštěk hejtman Olomouckého kraje | …………………………….. Milan Pyšný starosta |