**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 17. 4. 2023 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě
o poskytnutí dotace s obcí Troubelice a nyní ho předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje k rozhodnutí.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 11. 4. 2022 svým usnesením č. UZ/9/25/2022 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022“. Schválena byla dotace obci Troubelice ve výši 1 785 004 Kč na akci „Cyklostezka Troubelice – Uničov, II. etapa: Lazce – Nová Dědina; úsek na k. ú. Lazce u Troubelic**“**.

Obec Troubelice požádala o prodloužení termínu pro použití dotace z 31. 12. 2022
na 30. 4. 2023 a termínu pro předložení vyúčtování z 31. 3. 2023 na 30. 6. 2023. Uzavření Dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 12. 12. 2022 svým usnesením č. UZ/11/27/2022.

Obec Troubelice požádala o další prodloužení termínu pro použití dotace z 30. 4. 2023 na 30. 11. 2023 a termínu pro předložení vyúčtování z 30. 6. 2023 na 31. 12. 2023. Z důvodu pozdějšího zahájení stavby není stavba dosud zrealizována a nelze tedy dodržet termíny stanovené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.

**Shrnutí navrhovaných změn – obec Troubelice:**

1. Článek II., odst. 2, věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 4. 2023.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2023.“***

1. Článek II., odst. 5, věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“***

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v dotačním programu 09\_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 s obcí Troubelice na akci „Cyklostezka Troubelice – Uničov, II. etapa: Lazce – Nová Dědina; úsek na k. ú. Lazce u Troubelic“ ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení – příloha č. 1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Troubelice

(strana 3 - 4)

Přílohy důvodové zprávy:

* Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva o poskytnutí dotace s obcí Troubelice

(strana 5 – 12)

* Zpráva k DZ – příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Troubelice

(strana 13 – 15)

* Zpráva k DZ – příloha č. 3

Žádost obce Troubelice

(strana 16)