Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 06. 2021 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ svazku obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov na akci „Obec Pěnčín – stoková síť“   
ve výši 1 890 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03099/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a svazkem obcí Kanalizace a ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov, jako příjemcem uzavřena dne 11. 08. 2021. Z důvodu časového posunu při realizaci veřejné zakázky byla podána žádost o prodloužení doby použití dotace a dne 16.11.2022 byl uzavřen Dodatek č. 1. Viz Příloha č. 2 důvodové zprávy.

Dne 15. 03. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství od svazku obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov **žádost**   
**o změnu závazných termínů** v uzavřeném Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03099/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021. **Důvodem k uzavření dodatku č. 2** ke smlouvě je několik skutečností:

* dochází ke změně stavby před dokončením (přesměrování či prodloužení některých kanalizačních stok, nové stoky, posun ČS v terénu, změna tras některých kanalizačních stok, nově navrženy další ČS a výtlak, rozšíření ČOV o přístřešek, plochy, oplocení apod.)
* probíhá zpracování projektové dokumentace ke změnám stavby před jejím dokončením za účelem vydání nového sloučeného územního a stavebního povolení
* na základě aktualizovaného harmonogramu je nutno zajistit vydání dodatečných povolení změn stavby před jejich dokončením

Žádost byla doložena výpisem z usnesení č. 1 Valné hromady svazku obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov ze dne 13. 03. 2023, kterým bylo schváleno podání žádosti o změnu termínů a uzavření dodatku č. 2 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/80/38/2023:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03100/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021 na akci „Obec Laškov – ČOV a stoková síť“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem svazkem obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov, Pěnčín 109, 798 57 Laškov, IČO: 65763173 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03099/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021 na akci „Obec Pěnčín – stoková síť“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“, z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem svazkem obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov, Pěnčín 109, 798 57 Laškov, IČO: 65763173 ve znění uvedeném v příloze č. 01 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 4 – 10)

příloha č. 02 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci (strana 11 – 12)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov (strana 13 – 15)