Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 schválilo svým usnesením 
č. UZ/15/49/2015 rozdělení finančních prostředků v rámci „Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“ (dále jen Pravidla JSDH 2015) celkem 173 obcím Olomouckého kraje. Součástí usnesení bylo také schválení vzorové smlouvy, kdy příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 11. 2015.

V průběhu srpna 2015 zaslalo 6 obcí žádost o prodloužení termínu čerpání dotace. Jedná se o městys Drahany, město Loštice, městys Náměšť na Hané, městys Protivanov, obec Ptení a město Žulová.

Příjemci dotace, kteří požádali písemně o prodloužení termínu použití dotace, jsou společně se zdůvodněním a prodlouženými termíny uvedeni v tabulce Přílohy č. 1 důvodové zprávy. Jednotlivé žádosti jsou vložené v Příloze č. 3 důvodové zprávy.

Vzorový dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace je uveden v Příloze č. 2 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/76/60/2015 ze dne 3. 9. 2015 souhlasila s uzavřením Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci dle tabulky Přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění vzorového dodatku dle Přílohy 
č. 2 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatků č. 1 a uložit Ing. Jiřímu Rozbořilovi, hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat dodatky.

# Přílohy:

Příloha č. 1

Tabulka příjemců dotace k uzavření Dodatků č. 1 (strana 2)

Příloha č. 2

Vzorový dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (strana 3 – 4)

Příloha č. 3

Žádosti obcí (strana 5 - 10)

| Obec Číslo smlouvy | IČ | Výše poskytnuté dotace | Schválený účel Zdůvodnění použití | Původní termíny použití dotace a vyúčtování dotace | Termíny použití dotace a vyúčtování dotace v dodatku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Městys Drahany 2015/01780/OKŘ/DSM | 00288209 | 120.000 Kč | Pořízení cisternové automobilové stříkačky Delší termín dodání CAS. | 15. 11. 2015 15. 12. 2015 | 31. 12. 2015 31. 1. 2016 |
| Město Loštice 2015/01818/OKŘ/DSM | 00302945 | 120.000 Kč | Pořízení cisternové automobilové stříkačky Probíhá šetření výběrového řízení u ÚHOS, celá veřejná zakázka zastavena. | 15. 11. 2015 15. 12. 2015 | 15. 11. 2016 15. 12. 2016 |
| Městys Náměšť na Hané 2015/01832/OKŘ/DSM | 00299260 | 120.000 Kč | Pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) Smluvní dodání CAS 27. 11. 2015. | 15. 11. 2015 15. 12. 2015 | 31. 12. 2015 31. 1. 2016 |
| Městys Protivanov 2015/01855/OKŘ/DSM | 00288675 | 120.000 Kč | Pořízení cisternové automobilové stříkačky Pozdější dodávka CAS. | 15. 11. 2015 15. 12. 2015 | 31. 12. 2015 31. 1. 2016 |
| Obec Ptení 2015/01857/OKŘ/DSM | 00288691 | 120.000 Kč | Pořízení cisternové automobilové stříkačky Dodání CAS v měsíci listopadu 2015. | 15. 11. 2015 15. 12. 2015 | 31. 12. 2015 31. 1. 2016 |
| Město Žulová 2015/01927/OKŘ/DSM | 00303682 | 40.000 Kč | Oprava cisternové automobilové stříkačky Dlouhá dodací lhůta. Dodavatelé jsou vzhledem k velkému množství zakázek zaneprázdněni. | 15. 11. 2015 15. 12. 2015 | 31. 12. 2015 31. 1. 2016 |

Dodatek č. …

ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. …………………. ze dne ……………… 2015

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Olomouc

č. ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

# Obec ………………..

adresa

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

č. ú.

(dále jen: příjemce)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. … je změna Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. …………….. uzavřené dne …………… 2015 (dále jen smlouva).

- Stávající znění článku II. odstavce 2. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotace nejpozději do ………....“. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2. se nemění.

- Stávající znění článku II. odstavce 4. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen nejpozději do ……….. zpracovat vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování") a závěrečnou zprávu o použití dotace (dále jen "závěrečná zpráva") o níže uvedeném obsahu.“.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4. se nemění.

II. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/../../2015 
ze dne ………….. 2015.

- Tento dodatek byl schválen usnesením (Rady nebo Zastupitelstva nebo starosty obce) ….(název obce)…. č………ze dne …….. 2015.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 
2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.

V Olomouci dne ………………..…..  		V …………………. dne ………..…..

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje | …………………………….. Statutární zástupce Název obce |