Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/24/2017 ze dne 19. 06. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ městysu Brodek u Přerova na realizaci stavby „Brodek u Přerova – kanalizace, ul. Tovární“ ve výši 1 700 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02918/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a městysem Brodek u Přerova jako příjemcem uzavřena dne 15. 09. 2017.

Dne 29. 11. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od městyse Brodek u Přerova žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02918/OŽPZ/DSM ze dne 15. 09. 2017. Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě jsou změny na stavbě (změnové listy 1 – 3) proto městys požádal o posunutí termínu čerpání dotace do 31. 03. 2018 a vyúčtování dotace do 30. 04. 2018. Žádost byla doložena usnesením Rady městyse Brodek u Přerova č. 77 ze dne 27. 11. 2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1   
k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II odst. 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2017. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 03. 2018.  V ostatním zůstává tento toto ustanovení smlouvy nezměněno. |
| **Čl. II odst. 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 04. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.  V ostatním zůstává toto ustanovení smlouvy nezměněno. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/33/18/2018 ze dne 22. 01. 2018**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
  č. 2017/02918/OŽPZ/DSM ze dne 15. 09. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Brodek u Přerova – kanalizace, ul. Tovární“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem městysem Brodek   
  u Přerova, Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova, IČ: 00301078, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02918/OŽPZ/DSM ze dne 15. 09. 2017   
  o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Brodek u Přerova – kanalizace, ul. Tovární“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem městysem Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova,   
  IČ: 00301078, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s městysem Brodek u Přerova dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městysu Brodek u Přerova str. (3-4)