Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/24/2017 ze dne 19. 06. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Senička na realizaci stavby „Likvidace odpadních vod Senička“ ve výši 2 300 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02913/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí Senička jako příjemcem uzavřena dne 08. 08. 2017.

Dne 28. 11. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Senička žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02913/OŽPZ/DSM ze dne 08. 08. 2017. Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že došlo ke zpoždění stavby a to zejména z důvodu 13 nepředpokládaných změn na zmíněné stavbě a dále z důvodu asfaltování místních komunikací v celé šíři (včetně výkopových rýh po kanalizaci), proto obec požádala o posunutí termínu čerpání dotace do 15. 06. 2018 a vyúčtování dotace do 15. 07. 2018. Žádost byla doložena usnesením Zastupitelstva obce Senička č. 7/2017 ze dne 27. 11. 2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1
k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. II odst. 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2017. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 06. 2018.V ostatním zůstává toto ustanovení smlouvy nezměněno. |
| **Čl. II odst. 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do 15. 07. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.V ostatním zůstává toto ustanovení smlouvy nezměněno. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/33/21/2018 ze dne 22. 01. 2018**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
č. 2017/02913/OŽPZ/DSM ze dne 08. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Likvidace odpadních vod Senička“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Senička,Senička 32, 783 45 Senička na Hané, IČ: 00635324, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02913/OŽPZ/DSM ze dne 08. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Likvidace odpadních vod Senička“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Senička, Senička 32, 783 45 Senička na Hané, IČ: 00635324, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Senička dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 Příloha č. 1:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Senička (str. 3-4)