Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/16/50/2023 ze dne 18. 9. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu 03\_02 „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023“ (dále jen „Program“) na akci „Opatovice – oprava kanalizace STOKA A + STOKA I“ ve výši 171.888,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04965/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Opatovice, jako příjemcem uzavřena dne 28. 11. 2023.

Dne 5. 12. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Opatovice žádost o prodloužení termínu dokončení stavby   
do 20. 5. 2024 a současně o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 20. 6. 2024. Oprava kanalizace sestávala ze dvou částí,   
a to z opravy stoky A a opravy stoky I. Stoka I byla začátekm září 2023 úspěšně opravena, ale stoka A vyžadovala specifický materiál, a to litinové kanalizační trouby. Oslovený dodavatel nedodal požadovaný materiál v dohodnutém čase, a proto muselo dojít ke změně typu trub. Posunutím termínu dodání stavebního materiálu se realizace části stavby posunula do podzimních měsíců, tj. do doby zvýšených průtoků, které neumožňovaly realizaci stavby.

**Původní a nové termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Termín ukončení realizace akce vychází   
ze žádosti o poskytnutí dotace doručené ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby),   
tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjemce dotace** | **IČO** |  | **Původní termíny realizace projektu, použití dotace, vyúčtování** | **Nový termín realizace projektu** | **Nový termín použití dotace** | **Nový termín vyúčtování dotace** |
| Obec Opatovice | 00301655 |  | 31. 12. 2023  31. 12. 2023  31. 1. 2024 | 20. 5. 2024 | Nemění se | 20. 6. 2024 |

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do **20. 6. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/99/10/2024 ze dne 8. 1. 2024:**

1. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/04965/OŽPZ/DSM ze dne 28. 11. 2023 na akci „Opatovice – oprava kanalizace STOKA A + STOKA I“ z programu 03\_02 „Dotace obcím   
   na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infratsruktury 2023“, mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem, obcí Opatovice, Hlavní 140, 753 56 Opatovice, IČO: 003 01 655 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci obce Opatovice (strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – smlouva obec Opatovice (strana 5– 11)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – žádost obce Opatovice (strana 12)