- Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje projednala „Informaci o stavbách na státní silniční a železniční infrastruktuře v Olomouckém kraji“ a usnesením UR/11/29/2013 ze dne 11. 4. 2013 uložila 1. náměstkovi hejtmana předložit informaci na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít informaci na vědomí.

Olomoucký kraj v souladu s Programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje při všech jednáních s orgány státní správy a organizacemi, především s vedoucími představiteli Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Správy železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC), požaduje dokončení rozestavěných staveb, zahájení realizace staveb připravených a urychlení dalších plánovaných staveb na státní silniční síti a staveb v železniční infrastruktuře na území Olomouckého kraje.

V průběhu tohoto roku se uskutečnila intenzivní jednání vedení kraje, zejména schůzka 1. náměstka hejtmana Mgr. Aloise Mačáka, MBA, s ministrem dopravy Ing. Zbyňkem Stanjurou. Postupně se uskutečnila řada dalších osobních jednání a písemných styků např. s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR Davidem Čermákem, s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, s. o., Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a s jejich náměstky. Průběžně jsou vedena také jednání s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc Ing. Martinem Smolkou a ředitelem organizační jednotky Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Dr. Ing. Václavem Johnem. Výsledkem těchto úspěšných jednání jsou v současné době významné investiční prostředky, které stát vynakládá na realizaci a přípravu staveb v silniční a železniční infrastruktuře v Olomouckém kraji, a to v souladu s prioritami Olomouckého kraje, které byly schváleny v orgánech kraje. Tyto důležité investiční akce mají zásadní význam pro rozvoj a prosperitu našeho regionu nebo např. vliv na mobilitu pracovní síly a na zaměstnanost.

Olomoucký kraj v rámci korektního lobbingu také samostatně organizoval v Olomouci přínosnou Dopravní konferenci. Vzhledem k velkému významu státních dopravních staveb na území Střední Moravy jsme se dohodli se Zlínským krajem a zástupci samospráv na dalším společném postupu a podpoře tzv. Moravského dopravního fóra, které se každoročně koná v Olomouci.

- Státní silniční síť

Výstavbu, správu a údržbu státních komunikací, tj. dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, v Olomouckém kraji je to závod Brno a správa Olomouc.

Aktuální stav realizace a přípravy staveb:

- Rozestavěné akce:

- Silnice I/44 Vlachov – Rájec

Stavba obchvatu délky 2,8 km, celkové náklady jsou 1,17 mld. Kč. Příprava území pro stavbu byla zahájena v roce 2009 a do konce roku 2012 bylo proinvestováno 249,7 mil. Kč. V rozpočtu SFDI na rok 2013 je na tuto akci plánováno 346 mil. Kč a na rok 2014 574 mil. Kč. ŘSD předpokládá uvedení do provozu v termínu do 30. 9. 2014.

- Silnice I/60 Javorník – obchvat

Stavba o délce 5 km a celkových nákladech 348 mil. Kč byla již uvedena do provozu v listopadu 2012. Na dokončovací práce je v rozpočtu SFDI na rok 2013 plánováno 55,5 mil. Kč

- R 46 MÚK Brodek u Prostějova

Jedná se o II. etapu přestavby mimoúrovňových křižovatek na rychlostní silnici R 46. V rámci první etapy byla realizována mimoúrovňová křižovatka MÚK Vranovice – Kelčice. V rozpočtu SFDI je na rok 2013 plánováno 65 mil. Kč a ŘSD bude realizovat v roce 2013 pravou stranu křižovatky (odbočovací a připojovací pruh).

- Připravované akce:

- Dálnice D1

Stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Délka úseku 14,3 km, celkové náklady cca 8 mld. Kč, ŘSD ČR předpokládá zahájení stavby v polovině roku 2013 a dokončení v 11/2015. V rozpočtu SFDI je plánováno za rok 2013 cca 1,9 mld. Kč (stavba je spolufinancována z OPD – Operačního programu doprava).

Stavba 0136 Říkovice – Přerov

Délka úseku je 10,1 km, celkové náklady cca 8,2 mld. Kč. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Na další přípravu je z rozpočtu SFDI plánováno na rok 2013 cca 120 mil. Kč. Termín zahájení stavby není zatím stanoven.

- Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih, rekonstrukce

Modernizace stávající silnice, délka 7,9 km, náklady cca 680 mil. Kč.

Předpokládaná cena stavby (ŘSD) 584 331 000 Kč (bez DPH).

Na stavbu je vydáno stavební povolení, které není pravomocné. ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2013 tak, aby akce mohla být dokončena v roce 2015, jelikož je financovaná z OPD.

- Silnice I/55 MÚK Přerov – Předmostí

Výstavba estakády přes trať Českých drah, a.s. (dále ČD), odlehčí stávající problémové komunikaci v podjezdu pod tratí ČD a přetížené křižovatce a převede dopravu k budoucímu dálničnímu přivaděči.

Délka stavby je 1,455 km, stavební náklady cca 657 mil. Kč.

Předpokládaná cena stavby (ŘSD) 644 200 000 Kč (bez DPH).

Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. ŘSD v současné době řeší majetkoprávní vypořádání pozemků a předpokládá vydání stavebního povolení v roce 2014. Na rok 2013 je v rozpočtu SFDI cca 13 mil. Kč.

- Silnice I/55 Přerov – průpich

Vybudování nového úseku silnice I. třídy od křižovatky ul. Velké Novosady – Komenského – Kojetínská přes stávající zástavbu do prostoru před autobusové nádraží.

Délka úseku je 0,8 km, odhad nákladů cca 150 mil. Kč.

Předpokládaná cena stavby (ŘSD) 139 386 000 Kč (bez DPH).

Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. ŘSD plánuje v roce 2013 provedení inženýrských činností. V rozpočtu SFDI na rok 2013 je 500 tis. Kč.

- Silnice I/44 Bludov - obchvat

Stavba řeší obchvat obce Bludov, délka úseku je 5,4 km, náklady cca 4,4 mld. Kč. ŘSD zajišťuje přípravu stavby. Na rok 2013 je v rozpočtu SFDI 2 mil. Kč.

- R 55 Olomouc – Přerov

Na stavby Přerov – Kokory a Kokory – Olomouc je v současné době zpracována dokumentace pro územní řízení.

Předpokládaná cena stavby Přerov – Kokory (ŘSD) 1 051 069 000 Kč (bez DPH).

Předpokládaná cena stavby Kokory - Olomouc (ŘSD) 1 109 918 000 Kč (bez DPH).

ŘSD v roce 2013 plánuje aktualizaci dokumentace pro územní řízení, provedení investorské činnosti pro územní rozhodnutí. V rozpočtu SFDI  na rok 2013 je 13 mil. Kč.

- Rychlostní komunikace R 35

Úsek R 35 Mohelnice – hranice Pardubického kraje, přepracování dokumentace EIA z důvodů, že město Mohelnice má námitky k řešení napojení silnice I/44 na R 35.

Úsek R 35 Křelov – Slavonín, 2. etapa - dokončení obchvatu Olomouce, v roce 2013 provede ŘSD průzkum stavby a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. V rozpočtu SFDI na rok 2013 je 5 mil. Kč.

- Rychlostní silnice R 46 (MÚK Držovice, MÚK Žešov, MÚK Prostějov – střed, MÚK Olšany)

ŘSD, správa Olomouc připravuje realizaci stavebních úprav připojovacích a odbočovacích pruhů mimoúrovňových křižovatek (MÚK), které v současnosti nevyhovují z hlediska bezpečnosti. V rozpočtu SFDI na rok 2013 je 8 mil. Kč.

- Silnice I/35 Lešná – Palačov (Palačovská spojka)

Pro Olomoucký kraj má stavba velký význam. Stavba v délce 4,9 km převezme dopravní zátěž dosavadní silnice I/35, po které je veden evropský silniční tah ve směru na Slovensko. Celkové náklady se předpokládají ve výši cca 3,2 mld. Kč bez DPH.

V roce 2012 proběhlo přepracování dokumentace pro územní řízení, které si vyžádá změnu územního rozhodnutí. Z důvodu zajištění souladu s územním plánem městyse Hustopeče nad Bečvou se předpokládá, že inženýrská činnost pro změnu územního rozhodnutí bude probíhat v roce 2015. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2017 a zahájení stavby v roce 2018.

- Silnice I/46 Olomouc – východní tangenta a silnice I/46 Šternberk - obchvat

Ze schválených priorit Olomouckého kraje v současné době ŘSD ČR nepokračuje na přípravě staveb Silnice I/46 Olomouc – východní tangenta a Silnice I/46 Šternberk - obchvat. Olomoucký kraj bude jednat s Ministerstvem dopravy ČR a ŘSD ČR o zařazení uvedených staveb do plánu příprav v co nejkratší době.

- Železniční stavby

Vlastníkem železničních tratí je Správa železniční dopravní cesty, s.o., a na území Olomouckého kraje zajišťuje přípravu a realizaci staveb  organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci.

Aktuální stav přípravy a realizace staveb:

Olomoucký kraj vnímá modernizaci drah spravovaných SŽDC jako velmi potřebnou a nezbytnou podmínku pro zlepšení poskytovaných služeb v železniční dopravě.

Jako klíčové investiční stavby jsou:

- Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 1. stavba

Stavba o celkových nákladech cca 4,1 mld. Kč s předpokládaným ukončením v 01/2014. Součástí stavby byla i rekonstrukce železničního mostu – Mádrův podjezd, na kterou Olomoucký kraje přispěl SŽDC částkou 20 mil. Kč.

- Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 2. stavba

Předpokládané náklady 2. stavby budou cca 2,3 mld. Kč a plánovaný termín realizace 2014 – 2017.

V rámci 2. stavby bude provedena rekonstrukce výhybny Dluhonice a traťových úseků Přerov - Prosenice a Přerov – Dluhonice.

- Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Předpokládané náklady budou cca 3,1 mld. Kč a realizace rekonstrukce je plánována na roky 2013 – 2015.

Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, nástupišť, úpravu a prodloužení podchodu a mostních objektů a informačního systému, dále vybudování protihlukových stěn a úpravy pozemních komunikací.

V současné době probíhá šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Brno ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

- Elektrizace železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou

Celkové náklady stavby se předpokládají ve výši 431 mil. Kč. Olomoucký kraj deklaroval objednávku na zajištění dopravní obslužnosti na uvedené trati.

- Rekonstrukce železniční tratě Bludov – Jeseník

Předpokládané náklady budou cca 1,13 mld. Kč.

Jedná se o rekonstrukci železničních stanic Ostružná, Horní Lipová, Jeseník, Jindřichov, Branná a rekonstrukci zastávek v celém úseku, opravu mostu.

Záměrem je zvýšení rychlosti.

- Modernizace a elektrizace železniční tratě č. 290 Olomouc - Šternberk- Uničov

Předpoklad realizace v období 2015 – 2022.

Účelem je zkrácení jízdní doby.

V případě nedostatku finančních prostředků je možno realizovat pouze elektrizace ve stávající stopě.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít informaci na vědomí.