**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Plumlov.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 20. 4. 2020 svým usnesením č. UZ/20/17/2020 schválilo poskytnutí dotace v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020“ městu Plumlov ve výši 2 500 000 Kč na akci „Cyklostezka Plumlov“.

Město Plumlov požádalo o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jedná se o třetí dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Důvodem je posunutí termínu realizace cyklostezky. V rámci stavby cyklostezky je také realizováno přemostění řeky Hloučely. U tohoto mostu došlo ke změně technického řešení. Původní technické řešení nelze realizovat a mostní konstrukce musí být zhotovena jiným technickým a technologickým postupem. Změna technického řešení mostní konstrukce je podstatná změna stavby a bude tak předmětem nového zadávacího řízení, což povede k časovému posunu realizace stavby.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace byl prodloužen termín pro použití dotace na 30. 4. 2021 a termín pro předložení vyúčtování na 31. 5. 2021. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace byl upřesněn účel poskytnutí dotace o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději* ***do 30. 4. 2021****.“*

se nahrazuje zněním:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději* ***do 31. 12. 2021****. Termín realizace akce se prodlužuje do 30. 11. 2021.“*

Článek II., odst. 4, věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději* ***do 31. 5. 2021*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“) v listinné podobě.“*

Se nahrazuje zněním:

*„Příjemce je povinen nejpozději* ***do 31. 1. 2022*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“) v listinné podobě.“*

**Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020 zůstává zachován.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Plumlov, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, IČO: 00288632 ve věci změny termínu realizace akce, termínu použití dotace a termínu předložení vyúčtování dle přílohy č. 01 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení - příloha č. 01

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Plumlov

(strana 3 - 4)