- Důvodová zpráva:

V této důvodové zprávě předkládá Rada Olomouckého kraje informaci o podstatné změně projektu - prodloužení projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje“ (dále také „projekt“) zpracovaný v návaznosti na možnost financování aktivit realizovaného projektu i v období od 1. 7. – 31. 10. 2015. Projekt je financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“).

Rada Olomouckého kraje dne 5. 9. 2013 svým usnesením UR/20/68/2013 vyjádřila souhlas s podáním projektu do výzvy C2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dne 27. 2. 2014 ROK svým usnesením č. UR/34/61/2014 souhlasila s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824-1121/2014

Projekt je realizován na Olomouckém kraji od 1. 2. 2014, a jeho ukončení bylo plánováno k 30. 6. 2015.

- Popis žádosti:

Žádost – podstatná změna projektu – je předkládána z důvodu zachování kontinuity práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na výrazný nárůst žadatelů o náhradní rodinnou péči a potřebě metodické činnosti směrem k obecním úřadům na území Olomouckého kraje. Zejména se jednalo o žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Celkový počet žádostí v roce 2014 proti roku 2012, tedy před účinností novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vzrostl o více než 50% (v roce 2012 počet žádostí: 70, v roce 2013 počet žádostí: 98, v roce 2014 počet žádostí: 121). Tento trend je zachován i v současné době. Současně nastavený personální standard agendy sociálně-právní ochrany dětí umožňuje jen s nejvyšším vypětím všech pracovníků zajišťujících agendu sociálně-právní ochrany dětí, zejména pak pracovníků pro oblast náhradní rodinné péče na Krajském úřadě Olomouckého kraje kontinuálně řešit žádosti o náhradní rodinnou péči, metodickou a kontrolní činnost rozšířenou o kontrolu standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Veškeré náklady spojené s aktivitami v rámci podstatné změny projektu – prodloužení doby realizace, tj. od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015, budou hrazeny prostřednictvím přiznané dotace a nebudou mít dopad na rozpočet Olomouckého kraje.

- Projektový tým

| Pracovní pozice | Výše úvazku | Forma prac. právního vztahu |
| --- | --- | --- |
| Projektový manažer | 0,2 | DPČ |
| Finanční manažer | 0,1 | Pracovní smlouva |
| Sociální pracovník | 1,0 | Pracovní smlouva |

V rámci personálního zajištění projektu zůstanou zachovány pracovní pozice současného projektového týmu.

- Celkové náklady projektu:

Předpokládané náklady projektu a jeho aktivit od zahájení projektu, tj. od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015 jsou ve výši 1 066 194,30 Kč.

Celkově přiznaná dotace na projekt činí: 1 543 780,86 Kč.

V rámci podstatné změny projektu – prodloužení realizace klíčových aktivit je predikováno čerpání finančních prostředků v této výši:

| 1) osobní náklady (refundace mezd členů projektového týmu) | 326 452,12 Kč |
| --- | --- |
| 2) nákup vybavení a služeb (metodické materiály, vzdělávání, nákup literatury, kazuistické semináře, kulaté stoly) | 78 285,00 Kč |
| 3) nepřímé náklady vyplývají z projektu (18%) | 72 849,44 Kč |
| CELKEM | 477 586,56 Kč |

- Finanční zabezpečení projektu:

Jedná se o neinvestiční projekt. Podpora je poskytnuta formou nevratné finanční pomoci metodou přímého přidělení finančních prostředků do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Olomoucký kraj se nebude finančně podílet na nákladech spojených s tímto projektem.

- Časový harmonogram prodloužení žádosti projektu:

Žádost o podstatnou změnu projektu – prodloužení projektu bylo schváleno na jednání Rady Olomouckého kraje dne 16. 4. 2015, usnesením UR/65/39/2015 a následně odesláno řídícímu orgánu – MPSV dne 27. 4. 2015. Dne 26. 5. 2015 obdržel hejtman Olomouckého kraje informaci o schválení této podstatné změny prostřednictvím Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1121/2014. Dne 18. 6. 2015 schválila Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/70/44/2015 podmínky Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1121/2014 a uložila hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě uvedeného rozhodnutí a souhlasu Rady Olomouckého kraje s podmínkami rozhodnutí, předkládá Rada Olomouckého kraje Zastupitelstvu Olomouckého kraje informaci o změně v harmonogramu projektu.

Datum ukončení realizace grantového projektu: 	31. 10. 2015

- Finanční udržitelnost po skončení realizace projektu

Udržitelnost výstupů z projektu není stanovena. Pokud jde o pracovníky, kteří budou realizovat projekt, je podmínkou minimální zachování pracovní pozice v rámci aktivit projektu po dobu 6 měsíců, a to včetně doby realizace projektu. Tato podmínka již byla splněna. Pokud se jedná o zařízení a vybavení pro potřeby projektového týmu a realizaci klíčových aktivit projektu, udržitelnost stanovena není, končí dnem ukončení realizace projektu.

Odbor sociálních věcí bude pokračovat v nastavených aktivitách, které jsou zaměřeny na standardizaci kvality výkonu sociálně – právní ochrany na KÚOK, a to prostřednictvím pracovníků oddělení sociálně – právní ochrany, které bylo posíleno v rámci projektu o jednu pracovní pozici. S ohledem na připravované výzvy na podporu standardizace v rámci Operačního programu zaměstnanost (plán vyhlášení výzvy – červen 2015) bude možnost zpracovat inovativní projekt na uvedenou oblast s delším časovým dopadem. Současně, dle vyjádření MPSV ze dne 16. 2. 2015, je stále v jednání s Ministerstvem financí ČR možnost financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany prostřednictvím účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí tak, jako je tomu u stejné agendy na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Návrh předkladatele:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 16. 4. 2015 pod č.j. UR/65/39/2015 navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci o schválení prodloužení realizaci projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje" dle příloh č. 1, 2, 3, 4 důvodové zprávy.

Přílohy

- Příloha č. 1

Žádost o podstatnou změnu projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje“

- Příloha č. 2

Rozhodnutí – popis klíčových aktivit projektu

- Příloha č. 3

Přepracovaný rozpočet projektu

- Příloha č. 4

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv