Žádost o podstatnou změnu v projektu

(vyplňováno příjemcem podpory z OP LZZ)

- Základní identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00024

Název příjemce: Olomoucký kraj

Název projektu:  Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje

- Typ změny:

- Výměna přílohy Rozhodnutí na el. nosiči dat (změna verze příručky)

- Podstatná změna

| (v případě, že jste výše zaškrtli, že se jedná o podstatnou změnu, zaškrtněte druh podstatné změny) |  |
| --- | --- |
| Změna data ukončení projektu |  |
| Změna týkající se monitorovacích indikátorů |  |
| Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly |  |
| Změna bankovního účtu |  |
| Změna právní formy příjemce |  |
| Změna v realizačním týmu |  |
| Změna v seznamu partnerů |  |
| Změna v tabulce pro výpočet veřejné podpory |  |
| Jiná podstatná změna ….………………..…………………………………………….. (popište základní charakter změny) |  |

- Podrobný popis změny včetně výčtu dotčených příloh:

(V případě výměny některé příručky na el. nosiči dat popište o jakou příručku se jedná a číslo verze měněné příručky)

V případě, že se jedná o prodloužení doby realizace projektu, kdy zároveň dochází k rozšíření klíčových aktivit, výslovně uveďte, zda dochází k navýšení monitorovacích indikátorů. Dále popište, které přílohy právního aktu bude nutné změnit v souvislosti s prodloužením realizace projektu (zejména harmonogram realizace, klíčové aktivity) a tyto přílohy přiložte k této žádosti.

Žádost je předkládána z důvodu zachování kontinuity práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na výrazný nárůst žadatelů o náhradní rodinnou péči a potřebě metodické činnosti k obecním úřadům na území Olomouckého kraje. Zejména se jedná o žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu, kdy došlo v roce 2014 proti roku 2012, tedy před účinností novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, k nárůstu o více než 50% (v roce 2012 počet žádostí 70, v roce 2013 počet žádostí: 98; v roce 2014 počet žádostí: 121). Tento trend je zachován i v současné době. Současný nastavený personální standard na agendu sociálně-právní ochrany dětí umožňuje jen s nejvyšším vypětím všech pracovníků zajišťující agendu sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Olomouckého kraje kontinuálně řešit žádosti o náhradní rodinnou péči, metodickou a kontrolní činnost.

Je potřeba dále propracovat systém kontrolní činnosti standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí na obecních úřadech. V současnosti je zpracovaná ze strany MPSV metodika kontrol standardů kvality sociálně-právní ochrany. Tuto metodiku bude nutné implementovat v rámci kontrolní činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na území Olomouckého kraje v současné době 399 obcí, z nichž má 30 přiznaný statut města a 12 statut městyse. Všechny tyto obce a města jsou povinny od 1.1.2015 postupovat při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zpracovanými standardy. V současné době Olomoucký kraj realizuje návštěvy obcí s rozšířenou působností, kde informuje obce v rámci správních obvodů těchto OÚORP o povinnosti mít zpracovány standardy kvality sociálně-právní ochrany postupovat podle nich. Ukazuje se, že zajištění této povinnosti bude pro obce velmi komplikovanou záležitostí. Proto Olomoucký kraj v rámci realizovaného projektu připravuje manuál postupu pro obce I typu. Tento manuál ale bude potřeba naplnit i v těch obcích, kde jsou neuvolnění zástupci samospráv. Proto je nezbytné kontinuálně pokračovat v rámci metodické činnosti při zajišťování této agendy.

Dále Olomoucký kraj v rámci prodlouženého projektu plánuje realizovat workshop na téma doprovázejících osob pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Současně bude pokračovat průběžné vzdělávání všech pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany, kteří zajišťují agendu sociálně-právní ochrany a to v souladu s dosažením standardu č. 6. Pokračovat budou i supervize, uskuteční se dvě setkání a dojde i k nákupu další odborné literatury.

Olomoucký kraj se bude současně aktivně připravovat na nové výzvy v oblasti zajištění standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jak je předběžně uveřejněno na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs. Výzva je zaměřena na oblast rozvoje a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností sociálně-právní ochrany dětí. Bohužel je v současnosti plánováno až na listopad 2015, což by mohlo mít vliv na kontinuální zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí na současné úrovni. V rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Olomouckého kraje došlo od 1. 1. 2013 k  zásadnímu nárůstu jednotlivých činností, které lze zajistit jen s nejvyšším vypětím sil všech pracovníků zajišťující agendu sociálně-právní ochrany dětí (již posílených o nového pracovníka financovaného prostřednictvím projektu standardizace).

Projekt Standardizace orgánu SPOD na KÚOK byl zpracován zejména z důvodu, že Krajský úřad Olomouckého kraje byl povinen dle zákona o SPOD, v termínu do 31. 12. 2014, vypracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany a nejpozději od tohoto data se jimi při výkonu své činnosti řídit. V návaznosti na zavádění těchto standardů došlo k nárůstu nákladů spojených s aktivitami vedoucími k vlastnímu naplnění jednotlivých kritérií standardů uvedených ve vyhlášce.

Nárůst počtu žádostí o náhradní rodinnou péči a posuzovaných dětí dokládá statistika za roky 2012, 2013 a 2014, viz následující tabulky.

| Počet žádostí | rok 2012 | rok 2013 | Rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adopce | 31 | 24 | 26 |
| Pěstounská péče | 28 | 35 | 30 |
| Pěstounská péče na přechodnou dobu | 11 | 39 | 65 |
| Celkový počet žádostí | 70 | 98 | 121 |

| Počet dětí přijatých do evidence KÚOK | rok 2012 | rok 2013 | Rok 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový počet přijatých dětí | 34 | 125 | 217 |

Z přiložené statistiky je patrný výrazný nárůst žadatelů o náhradní rodinnou péči, ale i dětí, které jsou v současnosti vedeny v evidenci dětí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

Dalším významným aspektem, pro který Olomoucký kraj podává žádost o prodloužení projektu je skutečnost kontinuální práce s organizacemi, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

K dalšímu nárůstu činností při výkonu sociálně-právní ochrany dochází, došlo také s ohledem na administraci následujících činností:

- tvorba a implementace standardů kvality,

- metodická podpora obcím při zpracování standardů kvality,

- dohody o výkonu pěstounské péče – metodická podpora obcím a pověřeným osobám,

- metodická podpora obcím ve smyslu vedení spisové dokumentace, vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny, individuálním plán ochrany dítěte, pořádání případových konferencí, aj.

Bude realizován navazující workshop pro sociální pracovníky na téma vyhodnocování situace dítěte a zpracování individuálních plánů ochrany dítěte s ohledem na potřebu kontinuální metodické podpory obcí s rozšířenou působností.

Za dosavadní dobu realizace je zpracováván odborný materiál (inovativní produkt) z oblasti sociální práce na téma Problematika standardů kvality SPOD pro obce prvního typu. V současné době je připravován další inovativní produkt na téma práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s drogově závislými klienty.

Pro zpracování posledního písemného odborného materiálu bylo osloveno 7 subjektů, žádný z nich nebyl schopen zpracovat materiál v původním termínu, tedy do 31. 5. 2015. Zároveň vyvstala potřeba další diskuze nad jeho obsahovým zaměřením.

Výstup z  workshopu na téma doprovázejících osob pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu bude podkladem pro zpracování písemného materiálu z oblasti náhradní rodinné péče.

V rámci prodloužení projektu dojde k navýšení monitorovacího indikátoru:

07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem 35 (po schválení prodloužení projektu 40)

- Odůvodnění

(V případě podstatné změny, popište, proč je změna podmínek Rozhodnutí nutná a případně doložte další požadovanou dokumentaci.)

V případě, že se jedná o prodloužení doby realizace projektu, vyberte jeden z důvodů žádosti o prodloužení realizace a blíže jej popište:

1) Mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná událost, jejímž důsledkem je nemožnost příjemce dokončit realizaci projektu v termínu (např. opakované neúspěšné zadávací řízení a návazná nutnost jej znovu opakovat, což významnou měrou posunulo harmonogram projektu, legislativní změny apod.).

2) Nemožnost dokončit realizaci projektu z důvodu čekání na rozhodnutí ÚOHS, soudu nebo správního orgánu, které má podstatný dopad na realizaci projektu.

3) V rozpočtu projektu zbývají volné prostředky a příjemce je plánuje využít na:

- prodloužení realizace již schválených aktivit;

- přidání jednoho a více běhů již schválených aktivit;

- přidání nové aktivity, která není v rozporu s výzvou, je v souladu s koncepcí projektu a je určena pro schválenou cílovou skupinu vydefinovanou na záložce cílová skupina v projektové žádosti v obecném vymezení např. zaměstnanci, nezaměstnaní, osoby bez přístřeší, zdravotně postižení atd.

Datum:

Razítko organizace a podpis statutárního zástupce: