**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace   
č. 2021/01529/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 22. 7. 2021 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana na základě pověření hejtmana ze dne 30. 10. 2020

Bankovní spojení: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

**a**

**Statutární město Přerov**

Sídlo: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov

IČO: 00301825

DIČ: CZ00301825

Zastoupený: Ing. Petrem Měřínským, primátorem na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 4/1/4/2018 ze dne 5. 11. 2018

Bankovní spojení: 94-926831/0710

(dále jen „příjemce“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

1. Dne 22. 7. 2021 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická“ (dále jen „smlouva“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději **do 30. 11. 2022**. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 10. 2022 oproti termínu realizace akce uvedenému v žádosti o dotaci.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději **do 31. 12. 2022** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**III.**

1. Dodatek se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/7/34/2021 ze dne 13. 12. 2021.
4. Příjemce prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem příjemce. Doložka o této skutečnosti je k tomuto dodatku připojena v samostatném souboru.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupce smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.