**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 6. 6. 2022 svým usnesením č. UR/55/21/2022 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov a nyní předkládá materiál k rozhodnutí Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 22. 6. 2020 svým usnesením č. UZ/21/18/2020 schválilo poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy ve výši 9,3 mil. Kč pro statutární město Přerov na akci „Kompenzace Dluhonice – I. etapa“. V rámci I. etapy kompenzací Dluhonicím mají být zpracovány mimo jiné projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a doplnění parkovacích ploch a na rekonstrukci veřejného osvětlení a dále na dopravní a technickou infrastrukturu rozvojové lokality Záhumení.

Statutární město Přerov se obrátilo dne 2. 5. 2022 na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2020/04395/ODSH/DSM.

Projektové dokumentace zpracovány byly, v současné době probíhají územní řízení a následně budou v období od června do září probíhat stavebně povolovací řízení. Mezi činnosti projektantů patří i provedení inženýrské činnosti za účelem vydání příslušných povolení, cena za tuto činnost je sjednána ve smlouvách o dílo na zpracování projektových dokumentací. K úhradě výdajů za tuto činnost tak dojde až po vydání příslušných stavebních povolení stavebním úřadem. Z tohoto důvodu nelze dodržet termín pro čerpání dotace do 30. 6. 2022.

Statutární město Přerov tedy žádá o změnu termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování z výše uvedeného důvodu.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do* ***30. 6. 2022****.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2022.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do* ***31. 7. 2022*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“***

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
č. 2020/04395/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov,
IČO: 00301825, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení - příloha č. 1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 3 – 4)

Přílohy důvodové zprávy:

* Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 5 – 11)

- Zpráva k DZ – příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 12 -14)