**Důvodová zpráva:**

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu obnovy venkova 2012 (dále jen Smlouva) č. 2012/01984/OSR/DSM ze dne 2. 7. 2012, byl Sdružení obcí mikroregionu Dolek (dále jen příjemce) poskytnut příspěvek ve výši 251 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Nákup vlastní mechanizace potřebné k úpravě a údržbě veřejných prostranství“ (dle podmínek smlouvy max. 50% ze skutečných celkových vhodných výdajů).

Celkové plánované a skutečně vynaložené náklady činily 502 000 Kč.

Oddělení kontroly odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění kontroly vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2012 (dále jen POV 2012) zjistilo, že příjemce nesplnil povinnost stanovenou v čl. I odst. 7 Smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci POV 2012 *(Pokud skutečné celkové vhodné výdaje na konci realizace projektu budou nižší než odhadované celkové vhodné výdaje uvedené v čl. I. odst. 4. Smlouvy o poskytnutí příspěvku, musí příjemce vrátit poskytovateli prostředky přesahující 50 % podíl poskytovatele na skutečných celkových vhodných výdajích a to nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli dle čl. II. odst 4. této smlouvy. Nevrátí-li příjemce prostředky přesahující 50 % podíl poskytovatele na skutečných celkových vhodných výdajích v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).*

Dle „Žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci POV 2012“ ze dne 22. 2. 2012 příjemce požadoval příspěvek na pořízení 4 ks zahradních traktorů a 2 ks křovinořezů.

Příjemce zrealizoval výběrové řízení, v rámci kterého poptával zařízení, jehož počet a specifikaci uvedl v žádosti. S vítězným uchazečem firmou KONVIČKA s.r.o., který předložil nejvýhodnější nabídku ve výši 382 000 Kč, příjemce uzavřel Smlouvu o dílo s plněním ve výši 502 000 Kč a Předmět uzavřené Smlouvy o dílo oproti předložené nabídce byl navýšen o dalších 13 položek a cena byla navýšena o 120 000 Kč.

Příjemce byl povinen vrátit poskytovateli částku ve výši 60 000 Kč, tj. 50% z rozdílu mezi odhadovanými a skutečnými celkovými vhodnými výdaji ve výši 120 000 Kč , a to do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování příspěvku poskytovateli. Příjemce předložil vyúčtování Olomouckému kraji dne 6. 9. 2012.

Příjemce nakoupil více zahradní mechanizace než původně požadoval v předložené žádosti. Tímto jednáním účelově sledoval vyčerpání poskytnutého příspěvku způsobem nakoupením většího množství zahradní mechanizace, než původně požadoval, v předložené žádosti.

Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky ve výši 60 000 Kč ve stanovené lhůtě příjemce nevrátil, čímž příjemce porušil povinnost stanovenou v čl. I odst. 7 Smlouvy. **Tímto jednáním se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zadržení peněžních prostředků.**

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci ekonomickým odborem KÚOK na základě rozhodnutí č.j. KUOK 38557/2013 ze dne 22. 4. 2013 uložena povinnost odvést do rozpočtu Olomouckého kraje částku neoprávněně použitých prostředků ve výši **60 000 Kč**.

Za dobu trvání porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále, které ke dni jednání ROK činilo 14 640 Kč.

Výpočet penále:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Částka Kč** | **Ode dne** | **Do dne** | **Počet dnů** | **Sazba / den** | **Vypočítané penále celkem v Kč** |
| **60 000** | 22. 09. 2012 | 24. 05. 2013 | **244** | 1 promile | **14 640** |

Příjemce stanovil předpokládané celkové výdaje na základě poptávky před podáním žádosti. Důvodem poklesu konečných cen byly jarní slevy zařízení. V období pořízení strojů se zachoval hospodárně a stroje pořídil za výhodnější, v té době aktuální ceny. Ušetřené finance využil ke koupi dalších zařízení, která plní účel dotace a jsou účelně využívána obcemi mikroregionu.

Ostatní podmínky stanové smlouvou byly dodrženy. Příjemce předložil všechny doklady spojené s realizací akce a projekt je účelně využíván. Příjemce požádal dne  25. 4. 2013 o prominutí odvodu i penále (viz příloha č.1).

**ROK na jednání dne 24. 5. 2013 projednala Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2012 - porušení rozpočtové kázně a na základě svého usnesení č. UR/14/27/2013 2 nesouhlasí s prominutím odvodu ve výši 60 000 Kč, souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále v plné výši dle důvodové zprávy a doporučuje tento materiál předložit ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.**

Příloha:

Příloha č. 1 – Žádost o prominutí odvodu a s tím souvisejícího penále Sdružení obcí mikroregionu Dolek



