Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/10/44/2014 ze dne 11. 4. 2014 schválilo poskytnutí dotace z Fondu na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje (dále jen „Fond“) městu Vidnava ve výši 3 000 000,- Kč na realizaci stavby „Město Vidnava – rozšíření ČOV“. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem
a městem Vidnavou jako příjemcem dotace uzavřena dne 24. 3. 2015 pod
č. 2015/00259/OŽPZ/DSM.

V souladu s textem smlouvy o poskytnutí dotace dne 28. 1. 2016 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od města Vidnava vyúčtování poskytnuté dotace.

Dle článku II. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace se příjemce zavázal, že na účel uvedený v článku I. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace vynaloží z vlastních prostředků částku nejméně 5 250 000,-Kč, a dále, že budou-li celkové vynaložené náklady na stavbu nižší než 35 862 000,- Kč, bude dotace snížena o tuto úsporu ve stejném procentním poměru, v jakém je úspora k výše uvedeným celkovým nákladům. Stavba byla současně spolufinancována i z Operačního programu Životního prostředí.

Z předloženého vyúčtování vyplynulo, že celkové skutečně vynaložené náklady na stavbu ČOV činily 31 791 592,86 Kč. Na základě této skutečnosti má příjemce dotace povinnost vrátit poskytovateli část dotace ve výši 340 506,- Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytovateli v souladu s uzavřenou smlouvou v termínu do 15 dnů od podání vyúčtování vráceny na účet Fondu.

Olomoucký kraj obdržel dne 14. 4. 2016 žádost města Vidnava o prominutí povinnosti vrácení nevyčerpané části dotace ve výši 340 506,- Kč do rozpočtu Olomouckého kraje. Žádost je zdůvodňována souběhem několika faktorů, které nebylo možné při podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace předvídat.

Město Vidnava ve veřejné soutěži na dodavatele stavby „vysoutěžilo“ cenu prací na stavbu ČOV nižší než předpokládal projekt. Na stavbě však vznikly vícepráce a další náklady, které muselo uhradit město ze svého rozpočtu. Do stavby ČOV tak město investovalo ze svých prostředků celkem 7 342 000,- Kč, což je o 2 092 000,- Kč více než byla jeho spoluúčast, ke které se zavázalo ve smlouvě o poskytnutí dotace. Následnou kontrolou Státního fondu Životního prostředí po ukončení stavby bylo zjištěno pochybení při stavbě, které mělo za následek vratku dotace z OPŽP ve výši 1 442 950,47 Kč, přestože pochybení nebylo na straně investora, ale dodavatele stavby firmy Skanska a. s.

ČOV Vidnava slouží k zajištění požadovaného čištění odpadních vod z města Vidnavy a výhledově i z obce Velká Kraš. Vzhledem k tomu, že vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vod povrchových vodního toku Vidnávka, který je hraničním vodním tokem na hranici s Polskou republikou, bylo nutno tuto stavbu realizovat i za předpokladu zvýšených nákladů ze strany investora.

**Rada Olomouckého kraje:**

* souhlasí s vyhověním žádosti města Vidnava, se sídlem Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava, IČ 00303585 na prominutí povinnosti vrácení části dotace ve výši 340 506,- Kč poskytnuté z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na realizaci stavby „Město Vidnava – rozšíření ČOV",
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vyhovět žádosti města Vidnava se sídlem Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava, IČ 00303585 na prominutí vrácení části dotace ve výši 340 506,- Kč poskytnuté z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na realizaci stavby „Město Vidnava – rozšíření ČOV" dle bodu 2 usnesení.

*Přílohy:*

*Příloha č. 1*

Žádost města Vidnava o prominutí finanční vratky (str. 3 – 4)