Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ obci Velké Kunětice na akci „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ ve výši 1 890 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Velké Kunětice, jako příjemcem uzavřena dne 26. 7. 2021. Z důvodu časového posunu při realizaci veřejné zakázky byla podána žádost o prodloužení doby použití dotace a dne 24. 5. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým byl změněn termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 8. 2023. Z důvodu vzniku nepředvídatelných stavebních prací došlo k časové prodlevě stavebních prací, obec opět požádala
o posunutí termínu pro použití dotace do 30. 4. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 5. 2024. Tyto změny smlouvy jsou součástí Dodatku č. 2 uzavřeného dne 7. 6. 2023.

Dne 4. 3. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Velké Kunětice další žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2024 a současně o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 10. 2024, a to z důvodu velké vytíženosti společnosti ČEZ, která bude přípojovat ČOV do elektrické sítě. Žádost byla doložena výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Velké Kunětice ze dne 11. 3. 2024, kterým bylo schváleno podání žádosti o uzavření dodatku č. 3 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

**Původní a nové termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 10. 2022 na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2022. Dodatkem č. 1 byl změněn termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a termín pro předložení vyúčtování dotace do 31. 8. 2023. Dodatkem č. 2 byl termín pro použití dotace posunut do 30. 4. 2024 a termín
pro předložení vyúčtování dotace do 31. 5. 2024. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjemce dotace** | **IČO** | **Platný termín realizace projektu, použití dotace, vyúčtování** | **Nový termín realizace projektu**(upraveno dodatkem č. 3) | **Nový termín použití dotace** | **Nový termín vyúčtování dotace** (upraveno dodatkem č. 3) |
| Obec Velké Kunětice | 006 35 952 | 31. 12. 202330. 4. 202431. 5. 2024 | 30. 9. 2024 | Nemění se | 31. 10. 2024 |

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 3 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace a dodatkům č. 1 a 2 takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 3** |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 5. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do **31. 10. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/106/41/2024 ze dne 8. 4. 2024:

1. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26. 7. 2021 na akci „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021, z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velké Kunětice, Velké Kunětice 146, 790 52 Velké Kunětice, IČO: 006 359 52 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 3 obec Velké Kunětice (strana 3-4)

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Smlouva o poskytnutí dotace (strana 5–11)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Dodatek č. 1 obec Velké Kunětice (strana 12-13)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – Dodatek č. 2 obec Velké Kunětice (strana 14–15)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – Žádost obce Velké Kunětice (strana 16)