Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/30/2023 ze dne 19. 6. 2023 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ na akci „**Kanalizace a ČOV Líšnice**“ ve výši 2.400.000,00 Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04388/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Líšnice, jako příjemcem uzavřena dne 7. 11. 2023.

Dne 22. 3. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství žádost obce Líšnice o prodloužení termínu ukončení akce do 31. 8. 2024. V této návaznosti byla podána i žádost o změnu termínu vyúčtování dotace do 30. 9. 2024. Z důvodu prvotního nesouhlasu zastupitelů obce a obavy plynoucí z nedostatku zabezpečení finančních prostředků a vysoké úrokové sazby
u bankovního úvěru na akci došlo ke schválení výstavby kanalizace v Zastupitelstvu obce Líšnice až dne 16. 8. 2023 a následně k předání staveniště zhotoviteli dne
4. 10. 2023.

**Původní a nové termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Termín pro ukončení akce do 31. 3. 2024. Termín pro předložení vyúčtování dotace do 30. 4. 2024. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjemce dotace** | **IČO** | **Platný termín realizace projektu, použití dotace, vyúčtování** | **Nový termín realizace projektu** | **Nový termín použití dotace** | **Nový termín vyúčtování dotace**  |
| Obec Líšnice | 006 36 002 | 31. 3. 2024 31. 12. 2023 30. 4. 2024 | 31. 8. 2024 | Nemění se | 30. 9. 2024 |

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 4. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do **30. 9. 2024** předložit poskytovateli **vyúčtování** poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/107/31/2024 ze dne 22. 4. 2024:**

1. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/04388/OŽPZ/DSM ze dne 7. 11. 2023 na akci „Kanalizace
a ČOV Líšnice“ z dotačního programu 03\_01\_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023, z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem, obcí Líšnice, Líšnice 39, 789 85 Líšnice, IČO: 006 36 002 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 obec Líšnice (strana 3–4)

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Smlouva o poskytnutí dotace (strana 5–12)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 – Žádost obce Líšnice (strana 13)