Důvodová zpráva:

Olomoucký kraj realizuje v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (dále ROP SM), osy 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 – Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu neinvestiční projekty.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením:

- č. UZ/22/40/2008 ze dne 21. 4. 2008 schválilo realizaci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010,

- č. UZ/13/27/2010 ze dne 30. 4. 2010 schválilo realizaci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012,

- č. UZ/22/43/2011 ze dne 16. 12. 2011 schválilo realizaci projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+.

Cílem všech projektů je zvýšení absorpční kapacity Olomouckého kraje v rámci čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU a zahájení přípravy Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+. Projekty jsou určeny výhradně žadatelům a příjemcům podpory v Olomouckém kraji. Obdobné projekty realizuje i zlínský krajský úřad pro území Zlínského kraje.

Oba kraje ve spolupráci s ÚRR předložily návrh na pokračování projektů krajů v rámci Technické pomoci ROP SM i po skončení realizace současných projektů, tj. od 1. 7. 2012, s cílem využít navazujících projektů zejména pro pokračování přípravy území regionu soudržnosti na kohezní politiku EU 2014+. Projekt „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015“ je připravován do výzvy č. 32/2012 na oblast podpory 4.2, která byla vyhlášena dne 9. 5. 2012 s termínem pro předkládání projektů do 11. 6. 2012. Alokace pro tuto výzvu byla schválena ve výši 30 mil. Kč pro oba kraje. Olomoucký kraj předkládá projekt s dotací ve výši 13 280 890 Kč.

Nyní Rada Olomouckého kraje podává Zastupitelstvu Olomouckého kraje návrh na realizaci projektu s názvem „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015“.

- Časový plán projektu

Délka realizace projektu je nastavena od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2015.

- Návrh aktivit projektu

Tabulka č. 1: Návrh aktivit projektu

| Aktivity | Popis | Kvantifikace | Rozpočet projektu 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015 (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vzdělávací aktivity | - odborné vzdělávací semináře a školení (veřejné zakázky, strategické plánování, kohezní politika EU 2014+, finanční řízení projektů, apod.), kurzy a workshopy, - setkání regionalistů ORP Olomouckého kraje, - partnerská setkání, setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, setkání zástupců regionálního rozvoje ČR, apod. - zahraniční pracovní cesta k problematice revitalizace brownfields a PPP projektů a zahraniční pracovní cesta k problematice evropských institucí | 15 3 6 2 | 3 360 000 |
| 2. Publikační činnost | - publikace k problematice priorit Olomouckého kraje pro programovací období EU 2014+ - krajský průvodce - dotisk dalších informačních listů k materiálu k lokalitám brownfields v Olomouckém kraji - letáky, publikace, brožury, apod. | 1 1 | 300 000 |
| 3. Propagace projektu | - konference k přípravě Olomouckého kraje na programovací období EU 2014+ - tiskové zprávy, články, inzerce, web projektu, apod. | 2 20 | 700 000 |
| 4. Koncepční dokumenty a analýzy | - příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku po roce 2013 (zpracování pilotních studií a analýz, zpřesnění zaměření prostředků kohezní politiky a jejich využití v kraji apod.) | 2 | 4 000 000 |
| 5. Aktivity na posílení regionálních inovačních systémů | - aktivity související s realizací projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“, který předkládá Olomoucký kraj do výzvy č. 32/2012 ROP SM |  | 700 000 |
| 6. Řízení projektu | - personální zajištění projektu, technické zázemí projektu, služby telekomunikací a ostatní režijní náklady, spotřební materiál, bankovní a jiné služby, apod. | 5 úvazků | 9 133 000 |
| ROZPOČET CELKEM |  |  | 18 193 000 |

- Popis aktivit projektu

- Vzdělávací aktivity

Obsahem aktivity bude realizace odborných seminářů a školení tematicky zaměřených na cílovou skupinu projektu. Další formou aktivity bude realizace setkávání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, setkání regionalistů ORP Olomouckého kraje a partnerských setkání zástupců sektorů z území. V rámci aktivity se uskuteční dvě zahraniční pracovní cesty. Aktivita bude uskutečňována po celou dobu projektu dle aktuálních potřeb cílových skupin.

- Publikační činnost

Náplní aktivity bude příprava a zhotovení publikací k problematice priorit Olomouckého kraje pro nové programovací období – krajský průvodce, dotisk dalších informačních listů k materiálu k lokalitám brownfields v Olomouckém kraji, apod. Aktivita bude uskutečňována po celou dobu projektu dle aktuálních potřeb a postupu realizace projektu.

- Propagace projektu

V rámci této aktivity se předpokládá uskutečnění dvou konferencí k přípravě Olomouckého kraje na programovací období EU 2014+. Další náplní aktivity bude propagační činnost projektu formou článků, příspěvků a inzerce v tisku a v médiích. Součástí aktivity bude aktualizace internetových stránek projektu. Aktivita bude uskutečňována po celou dobu projektu.

- Koncepční dokumenty a analýzy

Hlavní náplní aktivity bude příprava a tvorba koncepčních materiálů a analýz, které zpřesní priority Olomouckého kraje v kohezní politice EU 2014-2020. Podporovány budou pilotní aktivity významné pro území celého kraje, např. pilotní studie, integrované plány rozvoje území apod. Již nyní jsou připravovány dokumenty Metodika strategie místního rozvoje, Analýza partnerství a Analýza dopadů politiky soudržnosti v území. Další materiály budou zaměřeny na Hodnocení absorpční kapacity ROP SM, tzn. vyhodnocení dopadů poskytnutých finančních prostředků z ROP SM do území regionu soudržnosti Střední Morava a Olomouckého kraje.

- Aktivity na posílení regionálních inovačních systémů

V rámci této aktivity budou realizovány veškeré akce přímo související s projektem „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“, např.: marketingová analýza, propagace a publicita apod., a to do 30. 6. 2014.

- Řízení projektu

Hlavní částí aktivity bude personální a technické zajištění projektu na KÚOK a zajištění aktivit projektu prostřednictvím Dohod o provedení práce (školitelé v rámci vzdělávacích aktivit, přednášející na konferencích, hodnotitelé v rámci projektu „Inovační vouchery Olomouckého kraje“, apod.). Projekt bude administrován a řízen na oddělení regionálního rozvoje a předpokládá celkem 5 pracovních úvazků, každý ve výši 1,0. Budou využita 4 pracovní místa vytvořená v rámci předchozích projektů a vznikne 1 nové pracovní místo z důvodu realizace projektu „Inovační vouchery Olomouckého kraje“. Mzdové náklady jsou uznatelným nákladem projektu po dobu trvání projektu od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2015, resp. u projektového manažera Inovačních voucherů pouze do 30. 6. 2014. Jedná se o nový pracovní úvazek, který je promítnut v materiálu č. 14. Personální obsazení a organizační struktura KÚOK, předloženém Radě Olomouckého kraje dne 22. 5. 2012 ředitelem KÚOK.

Popis jednotlivých úvazků v rámci projektu:

- Pozice projektové manažerky, úvazek 1,0: řízení projektu, administrativa, smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt, monitorovací zprávy, komunikace s řídícím orgánem apod.; vzdělávací aktivity;

- Pozice projektové manažerky, úvazek 1,0: koncepční a strategické materiály zaměřené na stávající programovací období 2007-2013 a dokumenty zpřesňující zaměření podpory kohezní politiky po roce 2013 a pilotní studie; koordinace IPRÚ Bouzovsko a Staroměstsko;

- Pozice projektové manažerky, úvazek 1,0: ZPN – zásobník projektových námětů, poradenství a konzultace; zahraniční pracovní cesty; publikační činnost a propagace projektu; spolupráce na přípravě regionu soudržnosti na kohezní politiku EU 2014+;

- Pozice projektového manažera úvazek 1,0, na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014: realizace projektu „Inovační vouchery Olomouckého kraje“.

- Pozice finanční manažerky, úvazek 1,0: finanční řízení projektu.

Zlínský kraj bude realizovat nový projekt Technické pomoci ROP SM prostřednictvím 6 pracovních úvazků, vytvořených již v minulých projektech absorpční kapacity. Rozpočet projektu Zlínského kraje v oblasti mzdových nákladů bude ve výši 10,2 mil. Kč.

- Způsob financování projektu

V tabulce č. 2 je uveden rozpočet projektu v rozložení na zdroje financování z ERDF prostřednictvím ROP SM a z rozpočtu Olomouckého kraje.

Tabulka č. 2: Rozpočet projektu

| Zdroj financování | Částka (Kč) |
| --- | --- |
| Příspěvek ERDF (73%) | 13 280 890 |
| Spolufinancování Olomouckým krajem (27 %) | 4 912 110 |
| Rozpočet projektu celkem | 18 193 000 |

Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením UR/90/41/2012 ze dne 22. 5. 2012 projekt „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015“ a uložila odboru strategického rozvoje kraje podat žádost o dotaci do 11. 6. 2012 Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit projekt „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015“ v celkovém objemu 18 193 000 Kč a schválit spolufinancování projektu z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 4 912 110 Kč v případě získání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.