## Slide 1: Vnitřní hodnocení projektu (evaluace)
Implementace plánů rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji
Konference, 26. 6. 2024, BEA centrum Olomouc

## Slide 2: Popis klíčové aktivity
Obecný cíl
zhodnocení účelnosti a dopadu realizovaného projektu na všechny relevantní cílové skupiny
diseminace zjištění
spolupráce s ŘO OP JAK na vyhodnocení celé výzvy
zpětná vazba realizace povinných a volitelných podaktivit
vyhodnocení, jaký dopad měly aktivity projektu na relevantní cílové skupiny

## Slide 3: Přehled opatření a podaktivit
Evaluační plán - hlavní cíle, postupy a metody evaluace, harmonogram
Monitoring věcných aktivit - průběžné vyhledání, sběr, rešerše, analýza a vyhodnocování dokumentů z jednotlivých realizovaných klíčových aktivit projektu
Sběr a vyhodnocení dat – dotazníková šetření, řízené diskuze v rámci tzv. fokusních skupin, strukturované rozhovory

## Slide 4: Přehled opatření a podaktivit
Vstupní evaluační zpráva - analýza kvalitativních dat v rámci jednotlivých klíčových aktivit na začátku realizace projektu
Průběžné evaluační zprávy (3x) - plánované fungování projektu vs. skutečnost, identifikace částečných dopadů realizace projektu
Závěrečná evaluační zpráva (ZZoR)
zhodnocení celkového průběhu realizace projektu po procesní stránce
zhodnocení z pohledu kvality výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu, jejich účelnosti, dopadů a využitelnosti
zhodnocení kvality výstupů projektu a zhodnocení jeho dopadu na zvýšení kvality vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

## Slide 5: Cílové skupiny
pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé – ředitelé ZŠ, SŠ
pracovníci školských poradenských zařízení
pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou
ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (NNO, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.)

## Slide 6: Výstupy, harmonogram
Vstupní evaluační zpráva 7-8-9/2024
Evaluační plán 8-9/2024
Průběžné evaluační zprávy 7-8-9/2025, 2026, 2027
Závěrečná evaluační zpráva doložená v ZZoR 4-5-6-7/2028

## Slide 7: Personální zajištění - evaluátor
zajišťuje proces vnitřního hodnocení projektu, realizuje evaluace jednotlivých klíčových aktivit projektu
shromažďuje informace pomocí dotazníků, strukturovaných rozhovorů nebo tzv. fokusních skupin v rámci jednotlivých klíčových aktivit,
zajišťuje vedení operativní evidence dotazníkových šetření, statistik a průběžných hodnocení projektu v rámci procesu evaluace,
zajišťuje sdílení evaluačních zjištění z jednotlivých klíčových aktivit dovnitř projektu a v rámci evaluačně-metodických setkání organizovaných ŘO OP JAK.

## Slide 8
Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci.
Mgr. Tomáš Kocych
585 508 564
t.kocych@olkraj.cz