Partnerství pro rozvoj kraje I.

SROP 3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Projekt „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů“ byl realizován v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (SROP). Zkrácený název projektu je Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje I.

Cílem projektu bylo posílení kapacity a) místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci SF EU a b) potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze SF EU.

Dílčími cíli projektu byly:

Cíl 1: Vybudování rozvojového partnerství, v němž budou zastoupeni všichni klíčoví aktéři rozvoje kraje.

Cíl 2: Vybavení klíčových aktérů-partnerů znalostmi a dovednostmi nezbytnými k přípravě rozvojových strategií a projektů – vzdělávací program.

Cíl 3: Zajištění efektivní komunikace a zapojení veřejnosti, jako hlavního aktéra rozvoje kraje.

Cíl 4: Posílení regionální absorpční kapacity.

Cíl 5: Příprava na programovací období 2007 - 2013.

Cíl 6: Implementace nástrojů kvality řízení organizací veřejné správy na obecních úřadech a v rozpočtových organizacích.

Rozpočet projektu: 32 mil. Kč

Realizace projektu: 10/2004 – 6/200

Monitorovací indikátory projektu

| Monitorovací ukazatel | Jednotka | Údaj v Rozhodnutí | Skutečnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoby, kt. se zúč. kurzů-kap. m. a reg. org. | osoba | 2038 | 3662 |
| Počet přednášek, seminářů a workshopů | osoba | 55 | 88 |
| Úsp. absolventi kurzů-kap. m. a reg. org. | % | průměrně 80 | 84,4 |
| Vytvořená hrubá pracovní místa - muži | pracovní místo | 1,85 | 1 |
| Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy | pracovní místo | 1,85 | 3 |
| Vydané brožury a publikace | ks | 5 | 6 |
| Vytvořené inter. stránky a portály | ks | 1 | 1 |
| Počet vypracovaných analýz a studií | ks | 8 | 14 |
| Vzděl. programy - audit a kontrolní funkce | počet | 1 | 1 |
| Vzděl. programy - příprava prog. a proj. | počet | 4 | 13 |
| Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) | počet | 3 | 4 |

Realizované výstupy projektu:

- Jednání Řídícího výboru projektu

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 7. 4. 2005 v obci Jezernice

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje  – 20. 6. 2005 v Zábřehu

- Analýza vzdělávacích potřeb

- Metodika a školící materiály

- Smlouvy o partnerství a spolupráci

- Vytvoření týmu euromanažerů

- Vzdělávací program pro euromanažery

- Grafický manuál projektu

- Metodika tvorby partnerství v rámci Platformy regionálního partnerství Olomouckého kraje

- Pracovní setkání euromanažerů

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 21. 10. 2005 v obci Doloplazy

- Konference "Olomoucký kraj v Evropě" – 1. 12. 2005, Olomouc

- Grafický manuál Olomouckého kraje pro EU

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 2. 12. 2005 v obci Velká Bystřice

- Vzdělávací program referentů kvality (CAF, banchmarking)

- Tvorba a aktualizace strategických materiálů

- Výběr sběračů projektových námětů, vytvoření týmu

- Vzdělávací program pro sběrače projektových námětů

- Vzdělávací program pro koncepční analytiky

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 2. a 3. 3. 2006 v obci Česká Ves

- Zahraniční pracovní cesta do irského regionu Duhalow pro sektor venkova – 28. 3. - 3. 4. 2006, představení projektů realizovaných v oblasti rozvoje venkova

- Vzdělávací kurz pro odborníky

- Vzdělávací program pro potenciální příjemce podpory

- Sběr projektových námětů v terénu a budování zásobníku projektových námětů

- Zahraniční pracovní cesta pro sektor neziskových organizací do Polska  – 
16. - 20. 5. 2006, představení projektů realizovaných z finančních prostředků EU neziskovými organizacemi

- Konference "Příprava Olomouckého kraje na nové plánovací období EU" – 7. 6. 2006, Olomouc

- Vydávání elektronického bulletinu o EU s názvem e-info

- Budování informačních euronástěnek na obcích a školách

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 8. 6. 2006 v Koutech nad Desnou

- 3. etapa sebehodnocení Krajského úřadu Olomouckého kraje metodou CAF

- Školení pracovních skupin CAF na městských úřadech ORP

- Zapojení 9 měst Olomouckého kraje do benchmarkingové iniciativy

- Plán činnosti Platformy regionálního partnerství Olomouckého kraje

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 17. 10. 2006 ve Všechovicích

- Akční plán tvorby rozvojového partnerství

- Vzdělávací program pro potenciální příjemce podpory II

- Školení benchmarking pro pracovníky městských úřadů ORP

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 27. 3. 2007 v Náměšti na Hané

- Vzdělávací program zaměřený na audit a kontrolní funkce v rámci SF EU

- Vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost

- Metodika a školící materiály pro vzdělávací program pro specialisty

- Zahraniční pracovní cesta pro zástupce podnikatelského sektoru do Belgie a Holandska – 15. – 19. 4. 2007, příklady úspěšně realizovaných projektů z finančních prostředků EU podnikatelskými subjekty

- Konference "Možnosti Olomouckého kraje v plánovacím období EU 2007-2013 – 2. 5. 2007, Olomouc

- Vzdělávací program pro specialisty

- Strategický benchmarking absorpční kapacity v kraji

- Publikace Krajský průvodce Evropskou unií I, II a III

- Příručky dobré praxe úspěšně realizovaných projektů v Olomouckém kraji a EU

- Zahraniční pracovní cesta "Evropské instituce na vlastní oči" – 20. – 25. 5. 2007

- Vzdělávací semináře pro zástupce cílových skupin

- Vzdělávací seminář pro zástupce regionálních orgánů – 16. – 19. 10. 2007, ČR a Rakousko

- Konference "Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje" – 22. 10. 2007, Olomouc

- Pracovní jednání ve věci prohloubení spolupráce mezi mikroregiony Olomouckého kraje – 6. 11. 2007 v obci Skalka

- Závěrečná publikace projektu Partnerství pro rozvoj kraje