## Slide 1
Zhodnocení
ROP Střední Morava
Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

## Slide 2
Obsah:
Pokrok v realizaci ROP Střední Morava
Plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava
Čerpání z ROP SM v mikroregionu Mohelnicko
Finanční ukazatele ROP SM
Plán práce do konce roku 2015
Nejčastější chyby při realizaci projektů
Udržitelnost projektů a nejčastější chyby
Integrovaný operační program

## Slide 3
ROP Střední Morava
Globální cíl ROP SM
Globálním cílem ROP Střední Morava je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.

## Slide 4
Struktura ROP SM a finanční rámec
Prioritní osa 1 – Doprava
6 761 700 000 Kč = 37,3 %
Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
7 312 800 000 Kč = 40,5 %
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch
3 563 000 000 Kč= 19,0%
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
1.2 Veřejná doprava
1.3 Bezmotorová doprava
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
3.2 Veřejná infrastruktura a služby
3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby
Prioritní osa 4 – Technická pomoc
666 800 000 = 3,2 %
4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů ŘO
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
2.4 Podpora podnikání
3.4 Propagace a řízení
Prioritní osy a oblasti podpory ROP Střední Morava
Celkem 18 304 300 000 Kč = 100 %

## Slide 5
Pokrok v realizaci ROP Střední Morava
 | Počet | Kč
Předložené projektové žádosti | 2 351 | 33 014 517 657 Kč
Schválené projektové žádosti | 1 221 | 18 749 068 356 Kč
Ukončené projekty | 694 | 11 382 456 706 Kč

## Slide 6: Pokrok v realizaci ROP SM - stav k 9.9. 2014

## Slide 7: Pokrok v realizaci ROP SM - stav k 9.9. 2014

## Slide 8: Plnění monitorovacích indikátorů ROP SM
Pokrok v realizaci ROP SM je měřen prostřednictvím naplňování monitorovacích indikátorů programu.

## Slide 9: Plnění monitorovacích indikátorů ROP SM v Olomouckém kraji

## Slide 10: Čerpání mikroregionu Mohelnicko z ROP SM
mikroregion Mohelnicko - 14 obcí z toho 8 obcí do 499 obyvatel, tj. 57% obcí nemůže čerpat v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova venkova
obce mikroregionu Mohelnicko spadají do kategorie hospodářsky slabých regionů (okres Šumperk) a jedná se o region se soustředěnou pomocí státu dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 v souladu s Usnesením vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010
z ROP SM čerpáno celkem 441 008 265 Kč
z toho:
74% do dopravy (4 projekty v hodnotě dotace 326,2 mil. Kč)
23% do rozvoje měst a obcí (4 projekty v hodnotě dotace 103,6 mil. Kč)
3% do cestovního ruchu (2 projekty v hodnotě dotace 11,2 mil. Kč)

## Slide 11
Dle Analýzy čerpání evropských fondů a krizových plánů ze dne 30.6.2014 zpracovávané Národním orgánem pro koordinaci MMR patří ROP Střední Morava mezi tři nejméně rizikové programy.
Dle odhadů ČR nevyužije 50 mld. Kč v programovém období 2007-2013.
ROP SM finanční alokaci využije.

## Slide 12: Finanční ukazatele ROP SM k 1.9.2014
Limit pravidla N+2 pro rok 2014 již naplněn souhrnnými žádostmi o platbu ve výši 94,4 mil. EUR, které byly předloženy na PCO. Nyní musí být tyto výdaje certifikovány, což by mělo proběhnout na podzim.
 | Mil. EUR
Finanční alokace ROP SM | 672,244
Limit pravidla n+2 k 31.12.2014 | 548,476
 | Mld. Kč
Finanční alokace ROP SM | 18,6
Objem prostředků proplacených příjemcům | 12,8
Zbývá proplatit cca | 5,8

## Slide 13: Plán práce do konce roku 2015
Aktualizace opatření k eliminaci rizik z nedočerpání/přezávazkování finanční alokace ROP SM:
  snížení minimálního objemu závěrečné žádosti o platbu z 30 % na 10 % CZV,
  úprava postupů pro předkládání závěrečné žádosti o platbu
Cílem aktualizace opatření k eliminaci rizik:
umožnit příjemcům dříve proplatit uhrazené výdaje, sníží se tedy finanční zatížení příjemců,
proplacení vyššího objemu plateb v roce 2014 při výhodnějším kurzu na základě intervence ČNB
Zefektivnění a koncentrace žádostí o platbu primárně do roku 2014.

## Slide 14: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Špatně realizovaná veřejná zakázka na stavební práce či dodávku zboží – význam tohoto pochybění je značný a činí cca 85% chybovosti
  Předkládání nezpůsobilých výdajů k proplacení
Řádné neohlášení změny – zjištění při kontrole na místě
Provedení zápočtu víceprací a méněprací
Rozpor mezi fakturovaným a skutečně realizovaným výdajem
  realizován jiný druh výdajů než byl fakturován
  fakturovaný výdaj není realizován vůbec
Realizovaný výdaj nenaplňuje způsobilost daného výdaje
  nejčastěji jde o pevné spojení se stavbou
  výdaje nejsou v souladu s aktivitami (např. oplocení)

## Slide 15: Udržitelnost projektů
Příjemce je povinen, není-li ve Smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak, zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu po dobu 5 let (u MSP po dobu 3 let) od finančního ukončení projektu.
Příjemce má povinnost udržet výstupy projektu a používat je k tomu účelu, který deklaroval v projektové žádosti.
Poskytovatel je oprávněn provádět kontroly po celou dobu udržitelnosti projektu na základě zpracované Analýzy rizik.

## Slide 16: Nejčastější chyby v době udržitelnosti projektu
Změna režimu podpory z projektu nezakládajícího veřejnou podporu na projekt zakládající veřejnou podporu
Nenahlášení podstatných změn
Nedodržení hodnoty monitorovacích indikátorů po dobu udržitelnosti
Nenahlášení změny využití projektu, kdy se změnou využití změnila cílová skupina uživatelů
Zásah do majetku pořízeného z dotace, kdy dochází k odstranění výstupů realizovaných v rámci projektu
Vyřazení majetku pořízeného z dotace z účetní evidence a nedodržení stanoveného způsobu vedení odděleného účetnictví

## Slide 17: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Programové období 2014 – 2020
Schválení Dohody o partnerství Evropskou komisí – 26. 8. 2014
Odeslání programového dokumentu IROP na EK – 17. 7. 2014
Regionální rada regionu soudržnosti SM – zprostředkující subjekt
Předpokládané vyhlášení prvních výzev – 1. polovina 2015

## Slide 18
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Hana Linhartová
hana.linhartova@rr-strednimorava.cz
www.rr-strednimorava.cz