## Slide 1: Zvyšování konkurenceschopnosti firem pomocí metod průmyslového inženýrství a inovace s podporou e-learningu
Antonín Krejčí
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/05.0042

## Slide 2: Parametry projektu
Zvyšování konkurenceschopnosti firem pomocí metod průmyslového inženýrství a inovace s podporou e-learningu
3.2.Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Zahájení 1.4.2014
Ukončení 30.6.2015
Celkové způsobilé výdaje 1 118 tis. Kč

## Slide 3: Kdo jsme?
i2M s.r.o. Olomouc ( dříve Inventa Consulting)
Poradenství , vzdělávání, praktické tréninky
Průmyslové inženýrství, odstraňování plýtvání
Zvyšování výkonnosti firem
Hlavně průmyslové podniky
Máme za sebou řadu úspěšných projektů
Firma byla založena již v roce 1994
„INOVACE A INSPIRACE KTERÉ FUNGUJÍ“

## Slide 4: Proč jsme šli do projektu?
Řada programů s dotací u klientů
Sami jsme nikdy o žádnou dotaci nežádali
Zajímavá finanční podpora
Časový tlak
a
„Bič nad kreativci“

## Slide 5: Cíle projektu
Obecným cílem projektu
prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji.
Hlavním cílem projektu
bylo vytvoření 10 modulů e-learningových vzdělávacích materiálů, které budou využívány pro další vzdělání.
Cíl „pod čarou”
Donutí to nás a naše konzultanty, uspořádat neucelené materiály do jednotné formy.

## Slide 6: Jak jsme na to šli?
Napsání textů
vlastními silami – jednotliví odborní konzultanti
Vzniklo více jak 500 stran textu
Málo literatury, hodně vlastních zkušeností, příklady
E – learningový portál
Byl zakoupen a customizován pro naše potřeby
Byla to součást rozpočtu projektu - velká část
Administrace projektu
Externí firmou
Znalost zákonů a předpisů, specifický jazyk a požadavky
Sami bychom to určitě nezvládli tak hladce

## Slide 7: Jaký byl průběh?
Žádost a její schválení
Práce na textech a na portálu
Průběžné dokladování průběhu a čerpání financí
Ing. Jana Skoumalová – poděkování za skvělou spolupráci 
Kontroly – věcné stručné
Ověřování v konkrétních firmách
Úpravy textů či portálu
Závěr

## Slide 8: Co jsme vytvořili? 10 Vzdělávacích Modulů
Strategie a tvorba modelů podnikání
Nastavení optimální struktury procesů
Měření výkonnosti procesů, manažerské reporty
Metody průmyslového inženýrství (systémy a metodika)
Metody průmyslového inženýrství (lidské zdroje)
Metody průmyslového inženýrství (stroje a zařízení)
Inovace modelu podnikání
Inovace výrobků a služeb
Definice úspor při inovaci výrobků a služeb
Definice úspor při inovaci procesů

## Slide 9: Modul 1 : „Strategie a tvorba modelů podnikání“
Obsah
1. Strategie a strategické řízení ve firmě
1.1 Kdy a proč tvořit a aktualizovat strategii
1.2 Model tvorby strategie
1.3 Klíčové způsobilosti firmy- kořeny konkurenční výhody
1.4 Význam sebepojetí firmy
2. Základy strategické analýzy
2.1 Proč je důležité vědět Kdo jsem? a Kde jsem?
2.2 Finanční výkazy, jak je číst a na co si dát pozor
2.3 Definice a charakteristiky základních oborů podnikání
2.4 Analýza podnikatelského portfolia
2.5 SWOT analýza
3. Vývoj vnějšího podnikatelského prostředí- určující faktor pro úspěšnost strategie
3.1 Proč se zbývat vývojem vnějšího podnikatelského prostředí
3.2 Popis konkurenční situace v oboru a základních trendů
3.3 Analýza potenciálu a strategií konkurentů – úvod
3.4 Scénáře vývoje vnějších podnikatelského prostředí – základní koncepty

## Slide 10: Jak funguje portál?

## Slide 11: Vznikne „třída“

## Slide 12: Výběr kurzu a nastavení průběhu

## Slide 13: Výběr formy zobrazení

## Slide 14: …a studenti studují.

## Slide 15: Studenti si sami vyhodnocují znalosti

## Slide 16: Studenti dělají autotest
Vyhodnocuje si sám studující
Nebo lektor / tutor
Řada nastavitelných parametrů

## Slide 17: Závěr
Projekt splnil očekávání
Firmám se líbil nejen obsah, ale i forma
Umožňuje dobře další rozšiřování
Může být povýšen na vyšší verzi – video….
Optimální využití – vlastní zkušenosti:
E – learning nenahradí učitele
Může urychlit projekty ve firmách
Sjednotí úroveň znalostí, názvosloví….

## Slide 18
Díky za pozornost
Antonín Krejčí
i2M, s. r. o. Náves Svobody 29 779 00 Olomouc
krejci@i2m.cz
www.i2m.cz