## Slide 1
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje v rámci OP VVV
Pracovní skupina Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Olomouc, 22. 9. 2016
Bc. David Mišo, DiS.
Finanční manažer
projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje

## Slide 2: Průběh realizace projektu KAP OK
Žádost o podporu projektu s názvem „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“ byla podána v listopadu 2015
Realizace projektu KAP je na 72 měsíců, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021, celková výše způsobilých výdajů činí 19 400 472,00 Kč
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno 31. 8. 2016
V období realizace projektu budou zpracovány 2 dokumenty KAP

## Slide 3: Aktivity KAP OK – příprava 1. KAP
Budování kapacit (leden - únor 2016) – byl sestaven realizační tým KAP včetně tzv. minitýmů (týmy odborníků dle povinných témat KAP, které se následně rozšířily do činnosti platforem)
Analýza potřeb v území (únor – květen 2016) - příloha č. 1 KAP
Analýza potřeb ve školách – na přelomu roku 2015/2016 probíhalo dotazníkové šetření na SŠ a VOŠ v kraji, Národní ústav pro vzdělávání ze získaných podkladů zpracoval analýzu potřeb ve školách pro jednotlivé kraje
Prioritizace potřeb v území (květen – srpen 2016) – příloha č. 2 KAP, součástí je i Rámec pro podporu infrastruktury a investic - příloha č. 3 KAP a Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD – příloha č. 4 KAP
Návrhová část KAP – akční plán (srpen – září 2016) – příloha č. 5 KAP
Jednotlivé dílčí podklady byly tvořeny ve spolupráci s minitýmy a konzultovány s odborným garantem, 2. 9. 2016 byl dokument KAP včetně všech příloh zaslán k připomínkám na MŠMT a 30. 9. 2016 bude předložen Regionální stálé konferenci ke schválení.

## Slide 4: Aktivity KAP OK – workshopy
Úvodní workshop (25. 2. 2016) – realizační tým KAP byl představen zástupcům škol a školských zařízení v kraji, byly předány informace o projektu Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (P-KAP) a představeny výsledky dotazníkového šetření NÚV
1. workshop 1. KAP (23. 6. 2016) – byly předány informace o realizaci projektu KAP a P-KAP, představena analýza potřeb v území, odborný garant představil postupy při zpracování plánů aktivit a školních akčních plánů, vystoupili garanti intervencí z NÚV

## Slide 5: Aktivity KAP OK – platformy
Dne 23. 6. 2016 zahájily činnost tzv. platformy, v rámci kterých se budou setkávat odborníci na daná témata. Bylo vytvořeno 5 platforem dle povinných témat KAP:
podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
rozvoj kariérového poradenství
rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
podpora inkluze
infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, podpora center odborného vzdělávání, podpora celoživotního učení, podpora neformálního a zájmového vzdělávání)

## Slide 6: Další role PS Vzdělávání při realizaci KAP
zaštítění a monitoring realizace KAP
mapování situace a potřeb území a škol
(z pohledu území), vzdělávacího systému a trhu práce a zaměstnavatelů (potřeby trhu práce)
vyhodnocování potřeb škol z hlediska priorit dalšího rozvoje území

## Slide 7
Děkuji za pozornost.