**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti **statutárního města Olomouc a obce Sušice o uzavření dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace** v rámci Programu na podporu JSDH 2021 Dotačního titulu č. 14\_02\_2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 (dále také jen „dotační titul č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2021 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana **obdrželo dne 16. 2. a 8. 3. 2022 žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám** **s prodloužením termínů realizace akce, použití dotace a předložení vyúčtování** od statutárního města Olomouc a obce Sušice k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (dále také DA). Žádosti jsou Přílohou k DZ č. 1 a č. 2.

**Zdůvodnění žádostí:**

1. **Statutární město Olomouc požádalo dopisem ze dne 16. 2. 2022** o prodloužení termínu na realizaci akce, použití a vyúčtování dotace. Statutární město Olomouc obdrželo v roce 2021 dotaci na pořízení dopravního automobilu **ve výši 100.000 Kč pro JSDH Lošov**. Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje je podmíněna získáním dotace z MV ČR 2021. Důvodem uvedené žádosti je výrazné zpoždění výroby   
   v důsledku chybějících subdodávek některých dílů souvisejících s celosvětovou pandemií koronaviru a především rostoucí poptávkou po polovodičích v různých odvětvích, které zásadně prodlužují dodací lhůty komponent používaných ve všech vozech. Kromě uvedeného se na těchto výpadcích podíleli i globální problémy   
   v logistice. Tato situace svým dopadem přesahuje segment automobilového průmyslu. Všechny výše uvedené události nastaly zásahem vyšší moci, a nebylo možné jim jakkoliv předejít a vyhnout se tak jejich aktuálním dopadům. Dle kupní smlouvy   
   č. OCHR-HPOO/KUP/001656/2021/Vys byl termín dodání předmětu plnění stanoven do 28. 2. 2022, bohužel z výše uvedených důvodů, nebude termín dodání dodržen. Firma EMBEFOR s.r.o. garantuje dodání do 28. 8. 2022, což je po termínu stanovením ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01504/OKH/DSM. Z tohoto důvodu žádáme   
   o povolení prodloužení čerpání dotace z Olomouckého kraje na tento projekt. Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čj. MV-69037-9/PO-FIN-2021, ve kterém prodloužilo termín realizace akce do 31. 8. 2022.
2. **Obec Sušice** zaslala dne 8. 3. 2022žádost o prodloužení termínu na realizaci akce, použití a vyúčtování dotace. Obec Sušice obdržela v roce 2021 dotaci na pořízení dopravního automobilu **ve výši 100.000 Kč**. Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje je podmíněna získáním dotace z MV ČR 2021.Žadatel uvádí, že jim smluvní dodavatel dopravního vozidla sdělil, že není schopen, vzhledem k celosvětové situaci, dodat vozidlo v termínech, stanovených podepsanou smlouvou. Následně po urgencích jim dodavatel přeposlal i zprávu dovozce základní části vozidla, ze které vyplývá,   
   že výrobce není schopen v brzké době dodat vyrobený vůz. Obec Sušice obdržela   
   i Rozhodnutí Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, ve kterém ministerstvo prodloužilo termín realizace akce do 30. 11. 2022

**Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití a vyúčtování dotace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2021/01504/OKH/DSM | 15. 6. 2021 | Statutární město Olomouc | 00299308 | realizace do 28. 4. 2023  použití dotace do 31. 5. 2023  vyúčtování do 16. 6. 2023 | **100.000** |
| 2021/01510/OKH/DSM | 18. 6. 2021 | Obec Sušice | 00636606 | realizace do 30. 11. 2022  použití dotace do 31. 12.2022  vyúčtování do 15. 1. 2023 | **100.000** |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků** o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:

1. účely použití dotace budou nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení DA druhou nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů v dostatečném předstihu před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení jsou pod názvem Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Olomouc   
a Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 1 Sušice vyplněné dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021.

Dodatky byly vyplněné do vzorového dodatku, který prošel řádným připomínkovým řízením.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/48/10/2022 ze dne 21. 3. 2022 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 uzavřené mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1   
   k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1 usnesení
2. **rozhodnout** o uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Sušice, IČO: 00636606, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 2 usnesení

Přílohy usnesení:

Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 1 Olomouc (strana 4 - 5)

Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 1 Sušice (strana 6 - 7)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ č. 01 žádost města Olomouc (strana 8 - 9)

Zpráva k DZ č. 02 žádost obce Sušice (strana 10 - 11)

Zpráva k DZ č. 03 Smlouva uzavřená Olomouc (strana 12 - 18)

Zpráva k DZ č. 04 Smlouva uzavřená Sušice (strana 19 - 25)