**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/00897/OSV/DSM**

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů

**Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Ivem Slavotínkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě pověření ze dne 30. 10. 2020

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Č.ú.: 27–4228330207/0100

(dále jen „poskytovatel“)

**a**

**Maltézská pomoc, o.p.s.**

Sídlo: Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 2, č.p. 485, PSČ 11800

IČO: 26708451

Zastoupená: ThLic. Michalem Umlaufem, vedoucím center v Olomouckém kraji, na základě plné moci udělené Ing. Jiřím Judou, ředitelem

Údaj o zápisu ve veřejném nebo jiném rejstříku: Rejstřík obecně prospěšných společností, sp. zn. O 259 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.; Č.ú.: 178855778/0300

(dále jen „příjemce“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01443/OSV/DSM:**

**I.**

Dne 17.05.2021 uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/01443/OSV/DSM (dále jen „Smlouva“), na základě které poskytl poskytovatel příjemci dotaci ve výši **192 000 Kč,** slovy: jednostodevadesátdvatisíc korun českýchna projekt **„Rozvoj dobrovolnictví a realizace ocenění dobrovolníků Křesadlo 2021 v Olomouckém kraji“**.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění tak, že se v článku II., odstavec 2, věta první znějící:

„*Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 20.01.2022*.“ nahrazuje větou: ***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.05.2022.“***

1. Smluvní strany se dále dohodly, že se Smlouva mění tak, že se v článku II., odstavec 4, věta první znějící:

„*Příjemce je povinen nejpozději do 28.02.2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“)*.“ nahrazuje větou: **„*Příjemce je povinen nejpozději do 30.06.2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“)*.“**

**III.**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého č. UZ///2021 ze dne 13.12.2021.

2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno příjemce.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne ……………………… | V …….…………….. dne ………… |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ………………………………  Mgr. Ivo Slavotínek  1. náměstek hejtmana | ………………………………  ThLic. Michal Umlauf zplnomocněný zástupce |