Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců dotace o uzavření dodatku ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2018 Dotačního titulu č. 1 - Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 (dále jen „dotační titul č. 1“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2018 bylo především dodržení § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 23. 4. 2018 schválilo svým usnesením 
č. UZ/10/52/2018 rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního titulu č. 1 celkem 
185 obcím Olomouckého kraje pro 216 jednotek SDH. Součástí usnesení bylo také schválení vzorové smlouvy, kdy příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2018 a nejpozději do 14. 12. 2018 dotaci vyúčtovat.

S obcemi v tabulce č. 1 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 900.000 Kč, na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček, které byly nejvyšší prioritou v hodnocení.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo od 26. 7. 2018 do 
2. 8. 2018 žádosti, ve kterých starostové obcí (tabulka č. 1) žádají o prodloužení termínu použití dotace v rámci Pravidel dotačního programu na podporu JSDH 2018 v dotačním titulu č. 1. Jednotlivé žádosti obcí jsou uvedené v přílohách č. 2, 3 a 4.

Zdůvodnění:

Všechny tři uvedené obce čerpají v letošním roce dotaci z Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček (dále jen CAS). Před vyhlášením výběrových řízení jsou tyto obce povinny nechat si schválit technické podmínky ze strany MV ČR, a dále je nutné počkat na registraci akce (opět ze strany MV ČR). Poté následuje výběrové řízení a uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy zasílají obce na MV ČR žádost o vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde přílohou žádosti je již uzavřená kupní smlouvy na dodání CAS. Na základě této žádosti vydá MV ČR „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a podle termínu dodání CAS v uzavřené kupní smlouvě zároveň dojde k posunutí termínu pro použití dotace až do roku 2019.

- Město Hranice má již změněnou registraci o čerpání dotace do 30. 9. 2019.

- Obec Bohuňovice zasílala žádost o vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ dne 
9. 8. 2018, kde ve smlouvě uzavřené začátkem srpna 2018 je dodání CAS do 
8 měsíců od podpisu smlouvy. Z toho vyplývá, že „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ bude v tomto případě prodlouženo minimálně do 06/2019.

- Městys Dub nad Moravou má v současné době vyhlášené výběrové řízení na nákup nové CAS s termínem dodání nabídek do 11. 9. 2018, kdy současně proběhne i otevírání obálek.

Obce velmi kladně hodnotí poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje při pořizování nové techniky k zásahům, kdy pořizovací cena nových CAS se pohybuje okolo 5 mil. Kč a je velkým zásahem do rozpočtu obcí.

Tabulka č. 1

| Obec - JSDH | IČ | č. smlouvy | datum uzavření smlouvy | nové datum použití dotace/ datum vyúčtování dotace | Výše poskytnuté dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Bohuňovice JPO Trusovice | 00298697 | 2018/02331/OKH/DSM | 24. 5. 2018 | 31. 5. 2019 / 30. 6. 2019 | 300.000 Kč |
| Městys Dub nad Moravou JPO Dub n/M | 00298867 | 2018/02380/OKH/DSM | 22. 6. 2018 | 31. 8. 2019 / 30. 9. 2019 | 300.000 Kč |
| Město Hranice JPO Hranice | 00301311 | 2018/02394/OKH/DSM | 15. 6. 2018 | 30. 6. 2019 / 31. 7. 2019 | 300.000 Kč |

Navrhujeme vyhovět žadatelům uvedeným v tabulce č. 1 a uzavřít dodatky o prodloužení termínů použití a vyúčtování dotace, kdy:

- Účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;

- dodržíme jeden ze záměrů dotačního titulu poskytnout dotaci obcím, které získaly 
a dodržely podmínky MV ČR na pořízení nové CAS, a pomoci jim s financováním 
při zajištění akceschopnosti jednotek SDH;

- v bodovém hodnocení je pořízení nové CAS nejvyšší prioritou;

- obce si požádaly o prodloužení termínů v dostatečném předstihu.

Argumenty pro uzavření dodatku:

- Odbor kontroly, jako kontrolní orgán obcí doporučuje pouze uzavření dodatku (nikoliv výjimky), i když tato skutečnost není přímo uvedena v Pravidlech DT č. 1.

- Je zde možnost uzavření dodatku, která je stanovena v uzavřených smlouvách 
v čl. III bod 4 „Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky“.

- Poskytnutí dotace na pořízení nové CAS je v DT č. 1 nejvyšší prioritou.

- V roce 2018 obdržely státní dotaci z MV ČR pouze výše uvedené obce, proto prodloužením termínů nemůže dojít k diskriminaci jiných žadatelů, kteří by si případně mohli požádat, kdyby věděli, že dotaci je možno čerpat déle.

- Na straně žadatelů jsou objektivní příčiny nemožnosti plnění, která není způsobena nekonáním žadatelů, ale souběžným čerpáním dotace z MV ČR, kde jsou žadatelé závislí na vydání rozhodnutí MV ČR a dále na zákonném postupu veřejné zakázky velkého rozsahu při soutěžení dodavatele na pořízení CAS.

V Příloze č. 1 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložen vzorový dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/48/9/2018 ze dne 27. 8. 2018

- souhlasila s uzavřením dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemci dle důvodové zprávy, ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

- uložila předložit materiál "Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky 
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 – dodatky ke smlouvám" ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje doporučila svým usnesením č. UR/48/9/2018 ze dne 
27. 8. 2018 Zastupitelstvu Olomouckého kraje

- schválit uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018

- uložit Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat dodatky

- Přílohy:

- Příloha č. 1: Vzorový dodatek č. 1 (strana 4 - 5)

- Příloha č. 2: Žádost obce Bohuňovice (strana 6)

- Příloha č. 3: Žádost městyse Dub nad Moravou (strana 7 - 8)

- Příloha č. 4: Žádost města Hranice (strana 9 - 10)