**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 26. 11. 2018 svým usnesením č. UR/54/19/2018 souhlasila s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Zábřeh a městysem Kralice na Hané a předkládá materiál Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 23. 4. 2018 svým usnesením č. UZ/10/15/2018 schválilo poskytnutí dotace městu Zábřeh ve výši 930 tis. Kč na akci „Cyklostezka Zábřeh – Leština, část Zábřeh“ a městysi Kralice na Hané ve výši 2 190 000 Kč na akci „Cyklostezka Kralice na Hané – Bedihošť, II. etapa“.

**A.** Město Zábřeh požádalo dne 22. 10. 2018 odbor dopravy a silničního hospodářství o uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, kterým se prodlouží termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace.

Odůvodnění žádosti:

Město Zábřeh dlouhodobě plánovalo výstavbu cyklostezky zahájit i dokončit v roce 2018. Z tohoto důvodu se snažilo na rok 2018 zajistit její spolufinancování z dotačních prostředků. Před samotným spuštěním akce však vlastník vodovodního řadu, který je situován v těsné blízkosti a v celé délce trasy budované cyklostezky, oznámil jeho nezbytnou rekonstrukci, a to v celé délce řadu. Aby byla dodržena logická posloupnost stavebních prací, musí být oprava vodovodního řadu provedena a dokončena ještě před výstavbou cyklostezky. Městu se podařilo s vlastníkem vodovodního řadu vyjednat realizaci rekonstrukce řadu v roce 2018. Tato skutečnost tak posunuje zahájení stavby cyklostezky nejdříve na listopad 2018 s předpokladem jejího dokončení v roce 2019. Časová náročnost výstavby je dle klimatických podmínek cca 5 měsíců.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace **městu Zábřeh**, který je uveden v Příloze č. 1 se oproti původně uzavřené smlouvě mění:

1. termín pro použití finančních prostředků: **z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019,**

2. termín pro vyúčtování dotace: **z 31. 1. 2019 na 31. 10. 2019.**

**B.** Městys Kralice na Hané požádala dne 22. 10. 2018 odbor dopravy a silničního hospodářství o uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, kterým se prodlouží termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace.

Odůvodnění žádosti:

Městys Kralice na Hané v roce 2017 vybudoval I. etapu cyklostezky směrem z Kralic na Hané do Bedihoště a obec Bedihošť III. etapu směrem od Bedihoště do Kralic na Hané. V roce 2018 požádal městys Kralice na Hané o poskytnutí dotace na poslední II. etapu, která propojí dva již hotové úseky. Na posledním budovaném úseku cyklostezky nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy mezi městysem a vlastníky pozemků, na kterých má plánovaná cyklostezka vést. Městys pozemky pod cyklostezkou plánoval odkoupit, s čímž vlastníci pozemků nesouhlasili, byla tedy dohodnuta výměna pozemků pod cyklostezkou za jiné ve vlastnictví městyse. Z tohoto důvodu se realizace cyklostezky posune do roku 2019.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace **městysi Kralice na Hané**, který je uveden v Příloze č. 2 se oproti původně uzavřené smlouvě mění:

1. termín pro použití finančních prostředků: **z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019,**

2. termín pro vyúčtování dotace: **z 31. 1. 2019 na 31. 10. 2019.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303640, DIČ: CZ00303640 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Kralice na Hané, se sídlem Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 00288390, DIČ: CZ00288390 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
* uložit 2. náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje podepsat dodatky.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh

(strana 3 – 4)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Kralice na Hané

(strana 5 – 6)

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace   
č. 2018/02795/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 27. 6. 2018 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Janem Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č.ú : 27- 4228120277/0100

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Město Zábřeh**

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

DIČ: CZ00303640

Zastoupený: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 188491779/0300

(dále jen „**příjemce**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

Dne 27. 6. 2018 uzavřel poskytovatel s příjemcem o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Cyklostezka Zábřeh – Leština, část Zábřeh“ (dále jen „smlouva“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 9. 2019**.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy se nemění.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 10. 2019** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**III.**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn též postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2018 ze dne 17. 12. 2018.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením ………………… města Zábřeh ……………… ze dne …………………..

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Zábřehu dne ......................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..  Ing. Jan Zahradníček  2. náměstek hejtmana | ……………….……………..  RNDr. Mgr. František John Ph.D.  starosta |

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace   
č. 2018/02790/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 30. 5. 2018 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Janem Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č. ú : 27- 4228120277/0100

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Městys Kralice na Hané**

Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané

IČ: 00288390

Zastoupený: Pavlem Kolářem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. ú.: 4525701/0100

(dále jen „**příjemce**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

Dne 30. 5. 2018 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Cyklostezka Kralice na Hané – Bedihošť, II. etapa“ (dále jen „smlouva“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 9. 2019**.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy se nemění.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 10. 2019** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**III.**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel. Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn též postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2018 ze dne 17. 12. 2018.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením …………………… městyse Kralice na Hané č. ………………… ze dne ……………………...

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Kralicích na Hané …......................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..  Ing. Jan Zahradníček  2. náměstek hejtmana | ……………….……………..  Pavel Kolář  starosta |