Důvodová zpráva:

V této důvodové zprávě předkládá Rada Olomouckého kraje Zastupitelstvu Olomouckého kraje k projednání a schválení:

1. Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023

2. Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017

1. Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023

Střednědobé plánování – legislativní úprava

Dle § 95 písm. d, e, f zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), má kraj povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je dle § 3 písm. 3 téhož zákona strategickým dokumentem obce nebo kraje schváleným na dobu 3 let; plán je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje je dle ustanovení § 101a), odst. 3., písm. c) zákona o sociálních službách součástí žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na zajištění sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok, kterou kraj předkládá MPSV ČR.

Současným platným strategickým dokumentem pro oblast sociálních služeb Olomouckého kraje je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 (dále jen „Střednědobý plán 2018-2020“), schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje UZ/3/47/2017 dne 27. 2. 2017.

V návaznosti na citovanou právní úpravu a Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení §101a zákona o sociálních službách, které stanoví bližší podmínky pro poskytování státní účelové dotace na zajištění sociálních služeb krajům včetně termínu pro podávání žádosti, je nezbytné sestavit a předložit orgánům kraje ke schválení Střednědobý plán na následující období, tedy pro roky 2021 – 2023 nejpozději do konce ledna 2020. Tomuto termínu je zapotřebí přizpůsobit všechny nezbytné procesy spojené s plánováním a přitom dodržet Metodiku přípravy veřejných strategií a Minimální kritéria pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni (dále jen „Metodika“), zpracovanou MPSV ČR z důvodu sjednocení procesu, výstupů a výsledků střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. Mimo jiné je Metodikou určena krajům povinnost projednat a schválit v orgánech kraje závazný dokument, který obsahuje „stanovení a schválení zadání pro celé plánovací období“.

V souladu s výše citovaným je Radě Olomouckého kraje předkládán Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023.

- Záměr: příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023

- Účastníci procesu a vymezení jejich rolí v procesu plánování:

- Organizační struktura pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni

Organizační strukturou je zajištěna účast všech zainteresovaných stran (veřejnost, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zřizovatelé, uživatelé sociálních služeb, blízké osoby, zadavatelé). Organizační struktura pro plánování sociálních služeb na území OK byla schválena ROK UR/35/62/2014 dne 20. 3. 2014.

Pracovní skupiny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje

Realizačně manažerský tým

PS 1 – Děti, mládež, rodina

PS 2 – Osoby se zdravotním postižením

PS 3 – Senioři

PS 4 – Etnické menšiny a cizinci

PS 5 – Osoby sociálně vyloučené a osoby v krizi

PS 6 – Osoby ohrožené návykovým jednáním

KRKOS

koordinátoři komunitního plánování sociálních služeb obcí (svazků obcí, mikroregionů apod.)

Koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb

Poradní orgány ROK

Komise pro rodinu a sociální záležitosti a Komise pro prevenci kriminality

a drogových závislostí

Skupina ORP

vedoucí odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

- Rada a Zastupitelstvo Olomouckého kraje

- politické projednávání a rozhodování

- Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) projednává návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen Střednědobý plán) a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje Střednědobý plán.

- Poradní orgány Rady Olomouckého kraje – Komise

- projednávání a doporučení

- Komise pro rodinu a sociální záležitosti a Komise pro prevenci kriminality 
a drogových závislostí připomínkují a projednávají návrh Střednědobého plánu a doporučují jej k projednání ROK.

- Koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb

- koordinace a administrativní zajištění celého procesu

- Odpovídá za koordinaci procesu plánování, průběžně zpracovává dílčí písemné výstupy včetně návrhu konečné podoby Střednědobého plánu. V realizační fázi zajišťuje monitoring a vyhodnocování procesu naplňování plánu. Koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb je vždy zaměstnanec Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen OSV KÚOK).

- Realizačně manažerský tým

- zajištění odborné a metodické stránky procesu tvorby i naplňování plánu, konzultace, připomínkování, svodná stanoviska, příprava materiálů k projednání dotčených orgánů ROK, ROK a ZOK

Plní roli řídící skupiny jako garanta procesu plánování a implementace. Je výkonným subjektem, jehož úkolem je příprava a zpracování Střednědobého plánu na základě výstupů z pracovních, konzultačních a vyjednávacích skupin, a v následné realizační fázi sledování postupu a míry plnění stanovených úkolů.

Členy Realizačně manažerského týmu (dále jen RMT) jsou zaměstnanci KÚOK na pracovních pozicích vedoucí oddělení sociálních služeb OSV KÚOK, vedoucí oddělení ekonomického a právního OSV KÚOK, pracovník OSV KÚOK realizující správní řízení o registraci sociálních služeb, koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb a manažeři pracovních skupin. Vedoucím RMT je vždy vedoucí odboru sociálních věcí KÚOK.

Členy jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast, který je rovněž členem RMT.

- Krajská koordinační skupina

- propojení komunitního plánování sociálních služeb na úrovní obcí (svazků obcí, mikroregionů) s krajskou úrovní plánování (výkon samosprávy v oblasti sociálních služeb); konzultace; koordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho  aktivní naplňování

- Krajská koordinační skupina (dále jen KRKOS) je složena z koordinátorů a metodiků komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) na úrovni obcí (svazků obcí, mikroregionů).

- Členy KRKOS jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast. Jednání KRKOS svolává a řídí koordinátor střednědobého plánování socálních služeb (dále jen koordinátor KÚOK). Jednání se uskutečňují dle potřeb, z jednání se pořizuje vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá koordinátor KÚOK. Členství v KRKOS je ukončeno na základě žádosti člena a koordinátor KÚOK jedná s příslušnou obcí o náhradě člena.

- Skupina ORP

- propojení koordinace poskytování sociálních služeb na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností s krajskou úrovní koordinace poskytování sociálních služeb (přenesený výkon státní správy v oblasti sociálních služeb); konzultace; kordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho  aktivní naplňování

Skupina ORP je složena z vedoucích odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo jimi navržených zástupců. V organizační struktuře střednědobého plánování sociálních služeb jde o nezastupitelnou skupinu z hlediska mapování a nastavení finančně udržitelné sítě potřebných sociálních služeb z hlediska jejich místní a časové dostupnosti, kvality a efektivity v jednotlivých regionech Olomouckého kraje. Tato kompetence je upravena ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Členy jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Jednání svolává a řídí vedoucí RMT. Jednání se uskutečňují dle potřeb a pořizuje se z něj vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá koordinátor KÚOK.

- Manažer pracovní skupiny

- zajištění odborné, metodické a administrativní činnosti pracovních skupin; zajištění komunikace mezi jednotlivými pracovními skupinami (horizontální spolupráce) a komunikace směrem k RMT (vertikální spolupráce); konzultace; kordinace výstupů; tvorba a připomínkování plánu a jeho aktivní naplňování

- Manažery pracovních skupin jsou vždy zaměstnanci KÚOK. Manažery PS jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast. Manažer pracovní skupiny svolává a řídí jednání PS. Jednání se uskutečňují dle potřeb a pořizuje se z nich vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá manažer PS.

- Pracovní skupiny

- zajištění komunikace s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, zjišťování potřeb; tvorba a připomínkování plánu a jeho  aktivní naplňování

- Členění pracovních skupin (dále jen PS):

- Děti, mládež a rodina

- Osoby se zdravotním postižením

- Senioři

- Etnické menšiny a cizinci

- Osoby sociálně vyloučené a osoby v krizi

- Osoby ohrožené návykovým jednáním

- PS jsou složeny ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Činnost jednotlivých PS se zaměřuje na zjišťování potřeb cílových skupin, z nich vyplývajících návrhů na poskytování potřebných druhů a forem sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě, zajišťování vzájemných vazeb mezi nimi. PS zajišťují horizontální úroveň spolupráce a komunikace v případě služeb poskytovaných více cílovým skupinám uživatelů.

- Členy PS jmenuje náměstek hejtmana pro sociální oblast.

- Jednání PS svolává a řídí manažer pracovní skupiny dle aktuální potřeby. Z jednání PS se pořizuje vždy písemný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá manažer PS.

- Členství v PS je ukončeno na základě žádosti člena nebo při neomluvené neúčasti na třech po sobě jdoucích jednáních PS. O ukončení členství v PS bude člen PS písemně informován manažerem PS.

Činnosti, procesy a časový harmonogram:

Tabulka č. 1

| termín | činnost/proces |
| --- | --- |
| listopad 2018 | Schválení Záměru a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023 v ROK Aktualizace organizační struktury pro plánování sociálních služeb – členů jednotlivých pracovních skupin Setkání zástupců politické reprezentace obcí II. a III. typu a jejich zapojení do přípravy strategického dokumentu - stanovení priorit pro plánovací období 2021-2023 - stanovení hlavních strategických východisek/zásad směřování sociálních služeb na úrovni kraje Zveřejnění informace o zahájení zpracování střednědobého plánu spolu s popisem způsobu možnosti zapojení veřejnosti do jeho zpracování na úřední desce OK |
| prosinec 2018 | Schválení Záměru a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023 v ZOK |
| listopad 2018 – březen 2019 | Jednání pracovních skupin Výstupy z pracovních skupin: - hodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje ve vztahu k sociálním službám - shrnutí aktuálních informací z obcí (potřebnost sociálních služeb na úrovni OÚORP, výskyt a charakter nepříznivých sociálních situací a potřeb) - shrnutí známých a zjištěných informací, rámcový výstup s návrhy opatření Sběr podkladů pro analytickou část plánu |
| duben 2019 – červenec 2019 | Jednání pracovních skupin Výstupy z pracovních skupin: - určení jednotlivých okruhů a oblastí cílů (rozvojové, útlumové), jejich rozpracování do vhodných řešení - formulace vhodných variant řešení - zvážení silných a slabých stránek navrhovaných řešení - sumarizace dílčích zjištění do ucelené formy Analytická část plánu - aktualizace Strategická část plánu - Zpracování návrhů specifických a rámcových cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023 |
| září 2019 | - jednání Realizačně manažerského týmu - revize specifických a rámcových cílů - jednání Skupiny ORP a Krajské koordinační skupiny - návrh Střednědobého plánu 2021-2023 s návrhy cílů a opatření - Setkání poskytovatelů sociálních služeb OK - návrh Střednědobého plánu 2021-2023 |
| říjen 2019 | Zpracování návrhu Střednědobého plánu 2021-2023 v podobě dokumentu zpracovaného v souladu s Metodikou |
| listopad 2019 | Veřejné projednání Střednědobého plánu 2021-2023 - Zveřejnění informace o možnosti připomínkování střednědobého plánu na úřední desce OK - Připomínkový proces v rámci KÚOK - Vypořádání připomínek |
| prosinec 2019 | Projednání Střednědobého plánu 2021-2023 v poradních orgánech ROK (věcně příslušných komisích) Projednání a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023 Zveřejnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023 v elektronické podobě |
| Leden 2020 | Zahájení prováděcí/implementační fáze plánu - posouzení žádostí o zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021 v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb schváleným ZOK |
| Červenec 2020 | Pokračování prováděcí/implementační fáze plánu - posouzení žádostí o změnu jednotek u služeb zařazených v síti sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021 v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb schváleným ZOK |
| 2021 - 2023 | Prováděcí/implementační fáze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023 - činnost organizační struktury – jednání pracovních skupin - činnosti k naplnění cílů a opatření – sledování míry naplnění - aktualizace prostřednictvím jednoletých Akčních plánů – aktualizace sítě služeb v souladu s Postupem, celkové náklady na poskytování sociálních služeb, výše požadavku o státní účelovou dotaci apod. |

Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady Olomouckého kraje svým usnesením UK-RS/12/3/2018 ze dne 15. 11. 2018 doporučila Radě Olomouckého kraje vyjádřit souhlas se Záměrem a zadáním realizace procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni na roky 2021-2023 a předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje Záměr a zadání realizace procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni na roky 2021-2023 k projednání a schválení.

2. Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017

Dle ustanovení § 95 písm. f) zákona o sociálních službách  kraj informuje ministerstvo o plnění plánu rozvoje sociálních služeb.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 19. 9. 2014 schválilo svým usnesením č. UZ/12/39/2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 (dále jen „Střednědobý plán 2015-2017“). V průběhu platnosti uvedeného strategického dokumentu byly každoročně zpracovány Evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 za daný rok.

Souhrnná evaluační zpráva byla vypracována a připomínkována manažery a členy pracovních skupin, jež jsou součástí organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Mapuje skutečně dosažené výsledky Střednědobého plánu 2015-2017 za dobu jeho platnosti a obsahuje jejich celkové vyhodnocení z pohledu naplnění žádaných parametrů a nastavených výstupů.

Komise pro rodinu a sociální záležitosti Rady Olomouckého kraje svým usnesením UK-RS/12/4/2018 ze dne 15. 11. 2018 doporučila Radě Olomouckého kraje  vyjádřit souhlas se Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 a předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje Souhrnnou evaluační zprávu o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 k projednání a schválení.

Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 26. 11. 2018 projednala Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023 a Souhrnnou evaluační zprávu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 a svým usnesením č. UR/54/86/2018 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje Záměr a zadání realizace procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2021-2023 a Souhrnnou evaluační zprávu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 schválit.

Přílohy:

Příloha č. 1

- Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 (strana 9 – 60)