**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 11. 12. 2017 je zastupitelstvu předkládán k projednání materiál týkající se poskytnutí individuální dotace městu Mohelnice z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2017.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/13/2017 ze dne
19. 6. 2017 schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
na zpracování projektové dokumentace k akci „Mohelnice, okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446“ ve výši 438 988 Kč městu Mohelnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

Dne 22. 6. 2017 odbor dopravy a silničního hospodářství odeslal smlouvu městu Mohelnice ke schválení v orgánech města. Město bylo dvakrát odborem dopravy
a silničního hospodářství vyzváno k dodání usnesení o schválení smlouvy
o poskytnutí dotace v orgánech města, aby mohla být smlouva uzavřena a dotace vyplacena. Až po poslední výzvě dne 21. 11. 2017 město Mohelnice sdělilo, že smlouva byla schválena v Zastupitelstvu města Mohelnice až dne 15. 11. 2017, současně se schválením smlouvy město schválilo také žádost o prodloužení termínu pro použití dotace z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018 a termínu pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2018 na 31. 1. 2019. Tato žádost byla dne 23. 11. 2017 doručena na Krajský úřad Olomouckého kraje. Důvodem prodloužení termínů
ve smlouvě je nyní nutnost provést přeložku vysokého napětí.

K poskytnutí předmětné dotace tedy zatím nedošlo, neboť nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace. Město Mohelnice starostou podepsanou smlouvu zaslalo na ODSH teprve dne 30. 11. 2017.

Město Mohelnice žádalo Olomoucký kraj o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na zpracování projektové dokumentace k akci „Mohelnice, okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446“ ve výši 438 988 Kč také v roce 2016. Poskytnutí dotace městu Mohelnice bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/4/2016 ze dne 23. 9. 2016 a dotace byla městu poskytnuta. Město Mohelnice ale následně požádalo Olomoucký kraj o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace z 31. 12. 2016 na 31. 10. 2017 a o prodloužení termínu vyúčtování z 31. 1. 2017 na 30. 11. 2017 z důvodu, že projekční kancelář nebyla schopná do konce roku 2016 zpracovat požadovanou projektovou dokumentaci. Zastupitelstvo svým usnesením č. UZ/2/14/2016 ze dne 19. 12. 2016 nevyhovělo žádosti města o prodloužení termínů. Město tak poskytnutou dotaci nevyužilo a v termínu vyúčtování dotaci vrátilo na účet Olomouckého kraje.

Rada Olomouckého kraje revokovala své usnesení UR/16/21/2017 ze dne 2. 6. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat usnesení, kterým byla dotace schválena, a neposkytnout dotaci městu Mohelnice. **Důvodem je, že město opět není reálně schopné zajistit vyhotovení projektové dokumentace. Olomoucký kraj tak městu již druhým rokem ponechává částku téměř půl milionu korun, což nelze považovat za efektivní a hospodárné.** S poskytnutím dotace je navíc spojena spousta administrativních úkonů od přijetí žádosti, její kontroly, po vyhotovení materiálů do orgánů kraje, uzavření smlouvy, vyplacení dotace a její vypořádání. Neuzavřením smlouvy a neposkytnutím dotace se tak žádost města o prodloužení obou termínů stane bezpředmětnou.

**Rada Olomouckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* revokovat své usnesení č. UZ/5/13/2017 ze dne 19. 6. 2017, bod 2., 3. a 4.,
* nevyhovět žádosti města Mohelnice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 438 988 Kč s odůvodněním dle důvodové zprávy.