**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/2/13/2016 ze dne 28. 11. 2016 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán k projednání materiál ve věci schválení dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací na vybudování cyklostezek.

Olomoucký kraj poskytl městu Uničov, obci Šumvald a obci Újezd dotaci na vybudování cyklostezek. Městu Uničov poskytl dotaci ve výši 1 000 000,- Kč na akci „Cyklostezka Uničov, m. č. Brníčko – Újezd, k. ú. Brníčko, Želechovice“. Obci Šumvald poskytl dotaci ve výši 800 000,- Kč na akci „Cyklostezka Šumvald, křižovatka II/446 x Lazce/Horní Sukolom“. Obci Újezd poskytl dotaci ve výši 788 600 Kč na akci „Stezka pro chodce a cyklisty Šternberk – Uničov, část k. ú. Újezd u Uničova, osa 1“.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2016 usnesením UZ/21/10/2016 schválilo poskytnutí dotace městu Uničov, obci Šumvald a obci Újezd na výše uvedené akce.

Jedná se o dílčí úseky společného projektu města Uničov a obce Újezd a společného projektu města Uničov a obce Šumvald, které město a obce vzájemně propojí. Na tyto akce město a obce podaly také žádost o dotaci z programu IROP vzhledem k předpokládané výši nákladů na jednotlivé akce. Žádosti splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a v současné době jsou ve fázi hodnocení. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Státní fond dopravní infrastruktury vydá až po vyhodnocení všech přijatých žádostí.

Starosta města Uničov, obce Šumvald a obce Újezd se obrátili na Olomoucký kraj se žádostí o posunutí termínu pro použití dotace a s tím souvisejícího termínu vyúčtování dotace. Žádosti jsou uvedeny v Příloze č. 1.

Důvodem žádostí je skutečnost, že v současné době město ani obce neznají výsledek hodnocení své žádosti v IROP a ani termín vydání rozhodnutí o přidělení dotace z IROP. Vzhledem k tomu, že město ani obce nejsou schopni realizovat uvedené projekty z vlastních zdrojů a z poskytnuté dotace od Olomouckého kraje, žádají o posunutí výše uvedených termínů.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace městu Uničov, obci Šumvald a obci Újezd, které jsou uvedeny v Příloze č. 2, 3 a 4, se oproti původně uzavřeným smlouvám mění:

1. termín pro použití finančních prostředků: **z 31. 12. 2016 na 30. 11. 2017,**

2. termín pro vyúčtování dotace: **z 31. 1. 2017 na 31. 12. 2017.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Uničov, se sídlem Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov, IČ: 00299634, DIČ: CZ00299634 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Šumvald, se sídlem Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IČ: 00299537 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Újezd, se sídlem Újezd 83, 783 96 Újezd, IČ: 00299618 dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy,
* uložit 2. náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje podepsat dodatky.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Žádosti města Uničov, obce Šumvald a obce Újezd

(strana 3 – 5)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Uničov

(strana 6 – 7)

* Příloha č. 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Šumvald

(strana 8 – 9)

* Příloha č. 4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Újezd

(strana 10 – 11)







**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2016/01614/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 13. 7. 2016 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Janem Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č.ú : 27- 4228120277/0100

 (dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Město Uničov**

Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

IČ: 00299634

DIČ: CZ00299634

Zastoupený: Mgr. Radkem Vincourem, starostou

Bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 94-46928621/0710

(dále jen „**příjemce**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 11. 2017**.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy se nemění.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 12. 2017** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**II.**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním tohoto dodatku a původní smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2016 ze dne 19. 12. 2016.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením ……………… města Uničov ……………… ze dne xx. xx. 2016.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Uničově dne ......................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..Ing. Jan Zahradníček2. náměstek hejtmana | ……………….…………….. Mgr. Radek Vincourstarosta |

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2016/01616/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 18. 7. 2016 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Janem Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č.ú : 27- 4228120277/0100

 (dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Obec Šumvald**

Šumvald 17, 783 85 Šumvald

IČ: 00299537

Zastoupený: Ing. Josefem Šenkem, starostou

Bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 94-5212811/0710

(dále jen „**příjemce**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 11. 2017**.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy se nemění.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 12. 2017** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**II.**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním tohoto dodatku a původní smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2016 ze dne 19. 12. 2016.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením ……………… obce Šumvald ……………… ze dne xx. xx. 2016.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Šumvaldu dne ......................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..Ing. Jan Zahradníček2. náměstek hejtmana | ……………….……………..Ing. Josef Šenkstarosta |

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2016/01615/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 3. 11. 2016 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Janem Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č.ú : 27- 4228120277/0100

 (dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Obec Újezd**

Újezd 83, 783 96 Újezd

IČ: 00299618

Zastoupený: Petrem Přichystalem, starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 153150448/0300

(dále jen „**příjemce**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 11. 2017**.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy se nemění.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 12. 2017** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**II.**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním tohoto dodatku a původní smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2016 ze dne 19. 12. 2016.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením ……………… obce Újezd ……………… ze dne xx. xx. 2016.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Újezdu dne ......................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..Ing. Jan Zahradníček2. náměstek hejtmana | ……………….……………..Petr Přichystalstarosta |