**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje odsouhlasila svým usnesením č. UR/29/14/2021 ze dne
30. 8. 2021 dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Šternberk a s obcí Tovéř a nyní je předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení.

1.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 svým usnesením č. UZ/4/32/2021 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021“. Schválena byla dotace ve výši 396 508,78 Kč také městu Šternberk na akci „Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov“.

Město Šternberk se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství dne
28. 7. 2021 se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2021/01532/ODSH/DSM z důvodu změny projektu, ke které dochází z důvodu posunutí termínu schválení dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). SFDI dne 22. 7. 2021 schválil poskytnutí dotace městu Šternberk a město tedy zahájilo přípravné práce na akci (vyhlášení zadávacího řízení). Z tohoto důvodu město žádá o změnu termínu realizace akce oproti předložené žádosti o dotaci, změnu termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování v souladu s bodem 7.5 pravidel dotačního programu.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do* ***31. 12. 2021****.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2022. Termín realizace akce se prodlužuje do 30. 6. 2022.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do* ***31. 1. 2022*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 8. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“***

Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 zůstává zachován.

2.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 svým usnesením č. UZ/4/33/2021 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce“. Schválena byla dotace ve výši 2 486 129,46 Kč obci Tovéř na akci „Chodníky podél komunikace III. třídy v obci Tovéř“.

Obec Tovéř požádala odbor dopravy a silničního hospodářství dne 21. 6. 2021 o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01526/ODSH/DSM z důvodu nutnosti spolufinancování akce ze SFDI. Obec požádala o příspěvek SFDI pro rok 2021, vyhodnocení žádostí se ze strany SFDI vzhledem k velkému počtu obdržených žádostí prodloužilo až na 22. 7. 2021. Obec dotaci ze SFDI obdržela a nyní již zahájila přípravné práce na akci – realizaci výběrového řízení s tím, že smlouva o dílo by mohla být uzavřena nejdříve v září 2021 a stavební práce zahájeny v říjnu 2021. Vzhledem k již zhoršujícím se klimatickým podmínkám v tomto období obec žádá o změnu termínu realizace akce oproti předložené žádosti o dotaci, změnu termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování v souladu s bodem 7.5 pravidel dotačního programu.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do* ***31. 12. 2021****.“.*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 9. 2022. Termín realizace akce se prodlužuje do 31. 8. 2022.“***

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do* ***31. 1. 2022*** *předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“***

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2021/01532/ODSH/DSM s městem Šternberk, se sídlem Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČO: 00299529, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle bodu 1 usnesení, podle návrhu uvedeného v příloze č. 01 tohoto usnesení,
* rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2021/01526/ODSH/DSM s obcí Tovéř, se sídlem Tovéř 18, 783 16 Tovéř, IČO: 00635626, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle bodu 2 usnesení, podle návrhu uvedeného v příloze č. 02 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení - příloha č. 01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Šternberk

(strana 4 – 5)

* Usnesení – příloha č. 02

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Tovéř

(strana 6 – 7)

Přílohy důvodové zprávy:

* Zpráva k DZ – příloha č. 01

Smlouva o poskytnutí dotace s městem Šternberk

(strana 8 – 15)

* Zpráva k DZ – příloha č. 02

Smlouva o poskytnutí dotace s obcí Tovéř

(strana 16 – 23)