**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/15/46/2019 ze dne 29. 4. 2019 schválilo v rámci dotačního programu Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 investiční dotaci obci Vikantice, IČO: 00636070, se sídlem Vikantice 131, 788 25 Vikantice (dále jen obec) ve výši 500 000,- Kč za účelem podpory projektu „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“.

Dne 15. 5. 2020 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 30. 6. 2020. Příjemce byl povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do   
30. 6. 2020 a nejpozději do 30. 7. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Příjemce dotace požádal o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z důvodu zdržení prací, mimo jiné vlivem koronavirové pandemie. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/01688/OSKPP/DSM, uzavřený dne 30. 11. 2020, prodloužil termín použití dotace do 30. 6. 2021 a termín vyúčtování dotace do 30. 7. 2021.

Dne 2. 5. 2021 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce o druhé prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. Příjemce dotace žádá o druhé prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z důvodu zdržení prací (přeložení telekomunikačního vedení mimo plochu výstavby sportoviště, jednání s Povodím Moravy s.p. o rozměrech sportoviště), mimo jiné i vlivem koronavirové pandemie. Z výše uvedených důvodů a z procesní opatrnosti příjemce dotace žádá o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 30. 9. 2021 a termínu vyúčtování dotace do 31. 10. 2021 (neděle).

Předkladatel a OSKPP navrhují uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Vikantice, IČO: 00636070, se sídlem Vikantice 131, 788 25 Vikantice. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 9. 2021 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 29. 10. 2021. Rozsah i účel projektu „Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“ bude zachován.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 9. 2021**.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty druhé se mění a nově zní:

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 smlouvy a podmínkami použití dotace dle čl. II odst. 1 smlouvy v období od 1. 7. 2020 do   
30. 9. 2021.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **29. 10. 2021** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II smlouvy se nemění.

Předkladatel a OSKPP doporučují ZOK rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019/01688/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Vikantice, IČO: 00636070, se sídlem Vikantice 131, 788 25 Vikantice, kterým dochází k prodloužení termínu pro použití dotace a předložení vyúčtování, ve znění Dodatku k veřejnoprávní smlouvě uvedeného dle přílohy č. 1 usnesení.

Přílohy materiálu:

Usnesení\_příloha č. 01-Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Vikantice

Zpráva k DZ\_příloha č. 01-Žádost obce Vikantice o zpracování dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Zpráva k DZ\_příloha č. 02-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Vikantice

Zpráva k DZ\_příloha č. 03-Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Vikantice