Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/22/58/2020 ze dne 21. 09. 2020 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Dotace obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ obci Ruda nad Moravou na akci „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“ ve výši 380 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/05486/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Ruda nad Moravou, jako příjemcem uzavřena dne 22. 10. 2020.

Dne 23. 10. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Ruda nad Moravou žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/05486/OŽPZ/DSM ze dne 22. 10. 2020.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 obec není schopna realizovat potřebné opravy v původním termínu do 31. 12. 2020.

 Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým zpožděním dokončení akce požádala obec Ruda nad Moravou o posunutí termínu dokončení akce a čerpání dotace do 31. 12. 2021. Tím dojde i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 31. 01. 2022.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Ruda nad Moravou č. 54 ze dne 29. 10. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z výše uvedených důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2020. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2021.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/02/34/2020 ze dne 23. 11. 2020**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“ z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“, z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace va infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Řešení havarijního stavu vodovodu v obci Hrabenov 2020“ z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace va infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. et Ing. Martinu Šmídovi, uvolněnému členovi Rady Olomouckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Ruda nad Moravou dle Přílohy č. 1.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou (str. 3 – 4)