**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje **je předložena žádost města Plumlova o uzavření** dodatku ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2019 Dotačního titulu č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů
a cisternových automobilových stříkaček 2019 (dále jen „dotační titul č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2019 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo dne **2. 12. 2020 žádost města Plumlov o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace
a prodloužení termínu použití dotace a termínu předložení vyúčtování**

**Zdůvodnění žádostí:**

**Město Plumlov** žádá Olomoucký kraj **o uzavření dodatku č. 3** **a prodloužení termínu realizace akce**, použití dotace a termínu vyúčtování dotace.z důvodu omezení přepravních, cestovních a výrobních kapacit, které v současné době znemožňují dodavateli, obchodní společnosti ZHT Group s.r.o., dokončit výrobu CAS v původním termínu, a to z důvodu nedodání podvozku pro CAS. Výrobce podvozku společnost MAN Truck & Buss SE, Postfach 50 06 20, 809 76 Munchen zastavil vlivem této mimořádné situace výrobu.

Na základě jednání mezi příjemcem podpory městem Plumlov a dodavatelem cisternové automobilové stříkačky (CAS) obchodní společnosti ZTH Group s.r.o., o termínu dodání CAS, obdržel příjemce podpory písemné sdělení dodavatele s novým termínem dodání. Dodavatel odůvodňuje nedodání CAS v původním termínu nepředvídatelnými skutečnostmi spojené s přijatými mimořádnými opatřeními, a to omezení přepravních, cestovních a výrobních kapacit, které mají zabránit šíření koronaviru COVID – 19.

**Toto prodloužení akceptuje i Ministerstvo vnitra ČR a prodlužuje termín použití dotace do příštího roku.**

Z výše uváděného důvodu žádá město Plumlov o změnu termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace. Nové termíny navrhuje město Plumlov upravit v tomto znění: Příjemce vynaloží poskytnutou dotaci do 31. 7.2021 na náklady vzniklé na pořízení nové CAS do 30. 6. 2021. Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 8. 2021.

Žádost města Plumlov je uvedena v Příloze č. 2 důvodové zprávy.

**Přehled předložených dodatků ke schválení v orgánech kraje městu Plumlov:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Usnesení** | **Schváleno dne** | **Použití dotace** | **Vyúčtování dotace** |
| Smlouva | UZ/15/71/2019 | 29. 4. 2019 | do 31. 7. 2020  | do 20. 8. 2020 |
| Dodatek č. 1 | UZ/19/48/2020 | 17. 2. 2020  | do 30. 9. 2020 | do 15. 10. 2020 |
| Dodatek č. 2 | UZ/21/61/2020 | 22. 6. 2020 | do 31. 1. 2021 | do 20. 2. 2021 |
| Dodatek č. 3  |  | 21. 12. 2020 | do 31. 7. 2021 | do 31. 8. 2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjemce** | **IČO** | **č. smlouvy** | **datum uzavření smlouvy**  | **nové** **datum realizace akce/ použití dotace/ vyúčtování dotace**  | **Výše poskytnuté dotace** |
| Město Plumlov | 00288632 | 2019/01558/OKH/DSM  | 20. 5. 2019 | 30. 6. 202131. 7. 202131. 8. 2021 | 300.000 Kč |

**Navrhujeme vyhovět žádosti o uzavření dodatku** o prodloužení termínu použití
a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatel si požádal o prodloužení termínů před vypršením termínu k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace;
5. prodloužení akceptuje i Ministerstvo vnitra a prodlužuje termín dotace do příštího roku.

V Příloze č. 1 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložen dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace vyplněný do vzorového dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje, který prošel řádným připomínkovým řízením.

Uzavřená smlouva o poskytnutí dotace s městem Plumlov a uzavřené dodatky č. 1 a č. 2 jsou uvedeny v přílohách č. 3, 4 a 5 důvodové zprávy.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/5/6/2020 ze dne 14. 12. 2020**

|  |
| --- |
| **souhlasila** s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 uzavřenou mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov, IČO: 00288632, ve znění dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě dle přílohy č. 1, která tvoří součást tohoto usnesení |

**uložila** předložit materiál Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 – dodatek ke smlouvě ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/5/6/2020 ze dne 14. 12. 2020 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje**

|  |
| --- |
| **schválit** uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019  |

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dodatek č. 3 pro město Plumlov (strana 4 - 5)

Příloha č. 2 - Žádost města Plumlov (strana 6)

Příloha č. 3 - Uzavřená smlouva o poskytnutí dotace (strana 7 - 13)

Příloha č. 4 - Uzavřený dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (strana 14 - 15)

Příloha č. 5 - Uzavřený dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (strana 16 - 17)