**Důvodová zpráva:**

**V této důvodové zprávě předkládá Rada Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) Zastupitelstvu Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) k projednání žádost příjemce dotace k uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Dotačního programu pro sociální oblast 2020, dotačního titulu č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování.**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 20. 4. 2020 projednalo vyhodnocení Dotačního programu pro sociální oblast 2020, dotačních titulů č. 1 – 4, a  rámci usnesení č. UZ/20/43/2020 schválilo uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění veřejnoprávních smluv schválených usnesením ZOK č. UZ/18/69/2019 ze dne 16. 12. 2019, včetně upřesněného postupu podpisu smluv, použití a vyúčtování dotací. V souvislosti s přijímanými opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 žadatel **Maltézská pomoc, o.p.s.** žádá o uzavření dodatku ke smlouvě.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název žadatele** | **Název projektu/Účel dotace** | **Termín realizace projektu** | **Schválená výše v Kč** | **Termín použití dotace** | **Termín vyúčtování dotace** |
| **Maltézská pomoc, o.p.s.**  IČO 26708451 | Rozvoj dobrovolnictví a realizace ocenění dobrovolníků Křesadlo 2020 v Olomouckém kraji | 1.1.2020  – 31.12.2020 | 400 000,00 | 20. 1. 2021 | 1. 3. 2021 |

Účelem projektu „Rozvoj dobrovolnictví a realizace ocenění dobrovolníků Křesadlo 2020 v Olomouckém kraji“ je rozvoj dobrovolnictví v návaznosti na sociální služby a sociální aktivity v centrech působnosti příjemce, (Olomouc, Přerov, Šumperk, Jeseník a Prostějov), a realizace již 10. ročníku udílení ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji cenou Křesadlo 2020.

V souladu s výše uvedeným usnesením byla vyhotovena a následně dne 26. 6. 2020 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, a to ve znění schválené vzorové smlouvy.

Žadatel Maltézská pomoc, o.p.s. ve své žádosti doručené dne 27. 11. 2020 žádá o uzavření dodatku ke smlouvě s uvedením následujících změn:

*- prodloužení termínu pro konání ocenění dobrovolníků Křesadlo 2020, a to nejpozději do 30. 5. 2021, termínu pro použití dotace, termínu pro předložení vyúčtování dotace.*

Žadatel svoji žádost odůvodňuje situací, kdy přes stávající epidemiologické podmínky a s nimi spojená omezení proti zabránění šíření koronaviru COVID-19 není možné uskutečnit slavnostní oceňování dobrovolníků Křesadlo 2020 v termínu dle harmonogramu projektu. Kromě slavnostního oceňování dobrovolníků byla velká část projektu realizována. Slavnostní oceňování chce příjemce uskutečnit důstojně.

**Shrnutí navrhovaných změn:**

Článek I., odstavec 2 *„Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na projekt „Rozvoj dobrovolnictví a realizace ocenění dobrovolníků Křesadlo 2020 v Olomouckém kraji“, jehož cílem je rozvoj dobrovolnictví v návaznosti na sociální služby a sociální aktivity v centrech působnosti příjemce (Olomouc, Přerov, Šumperk, Jeseník a Prostějov) a realizace již 10. ročníku udílení ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji cenou Křesadlo 2020,“* se doplňuje takto: ***„které se uskuteční nejpozději do 30. 5. 2021.“***

V článku II., odstavec 2, se věta první znějící: „*Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 20. 1. 2021*.“ nahrazuje větou: ***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2021.“***

V článku II., odstavec 4, se věta první znějící: „*Příjemce je povinen nejpozději do 1. 3. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“)*.“ nahrazuje větou: ***„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 8. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).“***

Návrh dodatku ke smlouvě je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy.

**Rada Olomouckého kraje projednala výše uvedený materiál na své schůzi dne 14. 12. 2020 a svým usnesením č. UR/5/52/2020 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **schválit** uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje o změně termínu konání akce, termínu použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace s příjemcem dotace Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 1, IČO 26708451, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

**Přílohy:**

Příloha č. 1

- Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a organizací Maltézská pomoc, o.p.s. (strana 4 - 5)

Příloha č. 2

- Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a organizací Maltézská pomoc, o.p.s. (strana 6 - 14)

Příloha č. 3

* Žádost žadatele Maltézská pomoc, o.p.s. (strana 15)